2026年4月17日会议纪要

会议主题：比利时项目业务及财务模块上线策略讨论

会议时间：2026年4月17日（14:00- 15:00 中国时间）

参会方：

- 客户方：CBF-德国IT、余经理、詹经理

- 顾问方：BOS团队-张静、赵天剑

## 一、会议背景与目标

本次会议核心目的为明确SAP Public Cloud实施项目的初步框架、核心目标及具体实施路径。会议重点研讨了通过SAP系统替换现有业务软件以降低运营成本的可行性，就系统架构、数据治理、实施策略及后续培训测试计划达成一致共识。

## 二、项目核心目标与上线策略

### （一）核心目标

- 降本增效：降低运营成本是客户推进本项目的核心驱动力。

- 系统替换：计划采用SAP Public Cloud业务端模块相关功能，逐步替换现有业务软件；财务端暂沿用老系统。目前核心问题为：只要涉及采购、销售、库存等进销存相关流程，系统需自动生成财务凭证并完成结转（含CO凭证、MM凭证、SD凭证、发票记账凭证），该流程由SAP系统自动触发。

### （二）关键业务流程与上线策略

客户提出优先上线业务模块、暂缓财务模块的需求，但SAP公有云为业财一体系统，无法实现业务与财务模块割裂实施，具体研讨内容如下：

- 业务先行方案：客户希望优先上线采购、销售、库存等业务模块，暂缓财务模块上线，以控制初期投入成本，并快速验证业务流程的可行性。

- 业财一体矛盾：BOS顾问明确指出，只要发生采购订单、销售订单、出入库、发票校验等相关操作，SAP系统必然自动生成对应财务凭证，财务科目、客商主数据、G/L科目等财务相关配置无法回避。

- 财务模块不可回避：经研讨，即便采取价格设为零、线下处理采购销售等变通方式，仍会产生差异科目、应收应付、发票过账等财务影响，完全脱离财务的业务模式存在实操风险，具体解决方案将在后续测试阶段进一步探索确定。

案例说明：

- 采购到付款流程：在SAP系统中生成采购订单后，收货环节将自动生成GRIR账户，并实现与应付账款的自动对账。

- 发票处理：客户提出因暂不计划在SAP系统中完成完整发票校验，需采用变通方案，即SAP系统与现有系统并行操作。BOS顾问建议建立科目映射关系，在SAP系统中配置与当前CBF现有系统一致的财务科目表结构，以支撑两端数据双向同步，此项工作涉及财务配置中的会计科目表配置及映射工作。

## 三、系统配置与技术方案

### （一）系统架构与复制策略

- 测试环境复制：计划从运行稳定的SCB系统复制一套环境，作为CBF项目的测试系统，启用平行线作为CBF专属测试系统。SCB系统中已激活的Scope Items将同步复制，后续将结合CBF具体业务需求进行重新配置。

- 并行系统测试策略：所有配置工作先在定制系统完成，完成后传输至并行测试系统；并行测试系统仅用于验证配置的准确性，不直接向生产系统传输配置。若配置验证无误，需在正式系统中重新执行配置操作。

### （二）上线数据标准化建议

- 物料主数据：目前CBF计划使用CBW编号体系，而SCB系统采用不同编号体系。建议遵循“一物一号”原则，优先推荐直接使用CBW编号作为主编号，或建立统一的编号映射规则，便于子公司直接复用德国工厂主数据，简化后续集团层面数据合并工作。

- 业务伙伴主数据：遵循“一税号一公司”原则，对於子公司的业务伙伴数据进行清洗与标准化处理，确保符合欧洲业务合规要求。

### （三）组织架构与科目表配置

- 组织架构：建议为Belgium和Poland公司搭建清晰的组织架构图表，为每个公司代码设置独立的架构层级，并明确各项数据规则。

- 科目表配置：SAP系统提供YCOA和National COA科目表，包含完整业务逻辑，但可能无法完全适配单一国家业务需求。建议先采用SAP标准YCOA、National COA进行测试，若标准版无法满足需求，再基于YCOA进行定制化调整。

## 四、实施步骤与时间规划

### （一）实施阶段划分

- 第一阶段：配置阶段：因涉及新公司组织架构及业务体系搭建，无法直接复用SCB系统配置，需手动搭建基础配置结构，预计耗时约2周。

- 第二阶段：数据迁移阶段：需提前完成现有物料主数据、库存列表及业务伙伴数据的准备与清洗工作，数据迁移工作将在基础配置基本完成后启动。

- 第三阶段：内部测试阶段：基于存量数据，开展物料移动模块全流程测试，重点验证采购至销售的端到端流程完整性与准确性。

### （二）上线前工作计划及时间表

- 并行系统申请：预计耗时3个工作日。

- 配置工作：预计耗时2周，由3名工作人员同步推进，具体涵盖采购（含采购定价程序）、SD（含销售定价程序）、MM（启用物料移动账）、客商主数据、FICO-BP发票税码、基本成本物料科目配置规则等内容。

- 数据准备与迁移：数据准备预计耗时2周，数据迁移预计耗时1周。

- 数据迁移后基础数据测试：预计耗时1周。

- 表单开发工作：目前开发工作量及耗时暂不明确，将后续跟进确认。

整体进度要求：计划在6月30日前完成所有内部配置及业务端基本功能内部测试工作，并形成完整测试记录；7月起启动用户验收测试（UAT）。

备注：以上时间为预估，具体以实际情况为准，BOS会按周提交相关计划与实际工时。

### （三）资源投入

- 配置支持：BOS团队将在配置初期提供专业指导。

- 用户培训：计划为CBF关键用户开展SAP系统操作专项培训。

- 配置搭建沟通：计划于5月初开展用户配置搭建专项沟通工作。

## 五、待处理事项清单

| 序号 | 待处理事项 | 责任方 | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于本次会议确定的上线策略，梳理系统配置与数据准备的关键任务清单 | BOS | 2026年04月21日 | 为测试系统搭建与项目上线做好前期准备 |

抄送：CBF项目组、BOS项目组

编制方：BOS

编制日期：2026年04月20日