2026年5 月13日会议纪要

会议主题：SAP并行系统配置与主数据迁移研讨会

会议时间：2026年5月13日（16:00- 18:00 中国时间）

参会方：

- 客户方：CBF-德国IT、余经理、Thea

- 顾问方：BOS团队-张静、赵天剑

一、会议背景与目标

核心目标：同步SAP并行系统配置进度、明确主数据迁移策略、梳理财税相关要求、探讨特殊业务流程、落实后续待办事项。

二、会议核心内容

（一）系统配置状态与测试范围

1. 核心模块配置进度

- MM模块：组织架构配置全部完成，BP（业务伙伴）、物料及仓库基础配置就绪，整体完成度约80%。

- SD模块：销售企业结构配置已完成，其余销售功能配置接近尾声，剩余差异部分将在测试阶段验证。

- 财务模块：会计科目表、公司代码、成本要素、成本中心、利润中心及物料财务集成相关配置全部完成。

2. 测试计划与范围

- 测试场景：共规划18个测试范围，其中MM模块8个、SD模块10个。

- 执行安排：由Key User完成所有范围测试，后续将开展最终用户及关键用户培训；系统访问链接已就绪，相关人员可登录核验配置。

（二）主数据迁移策略与实施要求

1. 迁移颗粒度与范围

- 物料主数据：无需全量迁移，建议选取近1-3年数据或本年度初期数据，优先挑选20-30条物料进行测试，提升实施效率。

- 业务伙伴（客户/供应商）：选取不同类别试点测试，涵盖比利时本地、欧盟内、欧盟外、关联公司，覆盖不同税务代码及业务场景；现有CBS系统存量业务伙伴数据可复用，缺失的外部测试客商可在系统内快速新建。

2. 会计科目表逻辑差异

- SAP标准逻辑：建议使用一个统驭科目归集所有关联公司业务，通过业务伙伴代码区分明细，简化管理。

- 客户现行逻辑：为每个供应商/客户设置独立会计科目，该逻辑可保留，但需评估是否采用SAP标准逻辑优化。

- 后续动作：核对客户提供的法语现行科目表与比利时国家会计科目表（YCOA）的差异，确定是否沿用现有结构。

3. 税务代码清理要求

- 现状：目前系统存在约400个供应商税码、300个客户税码，包含大量无效或停用代码。

- 要求：迁移前需清理并确认有效税码清单，仅迁移当前活跃使用的税码至SAP系统。

（三）核心业务场景与特殊流程探讨

1. 委外加工业务

- 业务模式：供应商A发货给供应商B加工，加工后由供应商B直接发货给客户。

- 成本核算：成品物料（如2810371）成本包含原材料采购价（供应商A）和加工费（供应商B），需在系统中进行特殊处理。

2. 库存与财务对账逻辑

- 现有流程：通过Excel导出Maffat系统库存数据，仅将期末余额导入Winbooks财务系统，无库存移动明细。

- SAP集成目标：库存移动自动生成会计凭证，实现库存数量与财务账面价值实时一致，取消人工Excel对账。

三、待办事项（明确责任人）

- @Vincent：提供经验证的、仅包含当前活跃使用的供应商和客户税码清单；检查并确认国家会计科目表（YCOA）与现有科目表的差异，决定是否沿用现有结构。

- @Mr. Yu、@Vincent：提供委外加工业务的示例数据（包含物料、供应商及成本结构）。

- @Eric、@Mr. Yu：检查物料主数据中的“替换物料”字段逻辑，确认是否需要在迁移模板中增加备注。

- @Eric：发送采购订单演示视频及主数据迁移模板；核对CPS、CBW系统数据，完成并行系统基础核验。

- 备注：财务配置工作比原来预期要增加工作量，因为科目和财务逻辑需要重新配

抄送：CBF项目组、BOS项目组

编制方：BOS

编制日期：2026年04月20日