## 关于 (hidden)
关于此甘特图
使用此甘特图模板使项目可视化，跟踪项目。首先，在“里程碑描述”部分中输入你正在处理的任务，然后输入每个任务的详细信息。数据将自动进行更新，你可轻松插入新任务或使用滚动条滚动浏览日程表。
• 使用“进度”可通过添加百分比数字来添加已完成的项目量。 • 在“开始日期”添加项目的启动日期。 • 通过在“天数”字段中填写完成项目所需的天数来完成计算。

## 双周工作计划
2026年第37周双周滚动计划 |  | 计划开始日期
2026-09-07
[12 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20
编号 | 任务描述 | 子任务描述 | 交付物/主要任务 | 方式 | 会议地点 | BOS | 百疆 | 计划开始日期 | 时间 | 计划结束日期 | 时间 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285
1 | 甲方双方项目组成员搭建 |  | 会议纪要 | 约会议及预定会议室 |  |  |  | 2026-09-07 | 10:00 | 2026-09-10 | 12:00 | o | o | o | o | x | k | k | x | x | x | x | x | k | k
2 | 项目启动会 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 李洪波、宗永祥、许超、朱智 | 全体项目组成员 | 2026-09-11 | 9:00 | 2026-09-11 | 10:30 | 2026-09-07: x; 2026-09-11: o; 2026-09-12: k; 2026-09-13: k; 2026-09-19: k; 2026-09-20: k
3 | 集团组织结构业务现状调研 |  | 会议纪要 | 约会议及预定会议室 | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部、信息部 | 2026-09-11 | 11:00 | 2026-09-11 | 12:00 | x | x | x | x | o | k | k | x | x | x | x | x | k | k
4 | 集团财务及费用报销 | 与飞书系统对接的业务现状调研 |  |  | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部、信息部 | 2026-09-11 | 14:00 | 2026-09-11 | 16:00 | x | x | x | x | o | k | k | [5 empty] | k | k
4 | IT现状及总部其他业务调研 |  |  |  | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部、信息部 | 2026-09-11 | 14:00 | 2026-09-11 | 16:00 | x | x | x | x | o | k | k | [5 empty] | k | k
5 | 中国销售、采购、仓储流程业务现状调研（安徽和黑龙江） |  |  |  | 百疆总部线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-14 | 9:00 | 2026-09-14 | 11:30 | x | x | x | x | x | k | k | o | x | x | x | x | k | k
6 | 中国财务部门业务现状调研（安徽和黑龙江） | 总账、应收、应付、固定资产 |  |  | 百疆总部线上 | 许超、张晓杰 | 财务部 | 2026-09-14 | 14:00 | 2026-09-14 | 17:30 |  | x |  |  |  | k | k | o | x | x | x | x | k | k
7 | 菲律宾行业机、农用机业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-15 | 9:00 | 2026-09-15 | 10:30 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | x | x | x | k | k
8 | 菲律宾电商业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-15 | 10:30 | 2026-09-15 | 12:00 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | x | x | x | k | k
9 | 菲律宾零售门店业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-15 | 14:00 | 2026-09-15 | 15:30 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | x | x | x | k | k
10 | 菲律宾仓储部门业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 仓储部 | 2026-09-16 | 9:00 | 2026-09-16 | 10:00 | x | x | x | x | x | k | k | x | x | o | x | x | k | k
11 | 菲律宾现有IT系统现状调研 | 经营管理分析报表 |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部 | 2026-09-16 | 10:00 | 2026-09-16 | 12:00 | x | x | x | x | x | k | k | x | x | o | x | x | k | k
12 | 菲律宾财务及经营分析报表业务现状调研 | 经营管理分析报表 |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰 | 财务部 | 2026-09-16 | 14:00 | 2026-09-16 | 17:30 | x | x | x | x | x | k | k | x | x | o | x | x | k | k
15 | 帛丝顾问内部项目总结归纳 |  |  |  | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 |  | 2026-09-17 | 9:00 | 2026-09-18 | 18:00 | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | o | o | k | k
Note on C2: 作者: 请输入下周一日期

## Sheet1
周数 | 编号 | 任务描述 | 子任务描述 | 交付物/主要任务 | 方式 | 会议地点 | BOS | 百疆 | 计划开始日期 | 时间 | 计划结束日期 | 时间 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W1 | 1 | 甲方双方项目组成员搭建 |  | 会议纪要 | 约会议及预定会议室 |  |  |  | 2026-09-07 | 10:00 | 2026-09-10 | 12:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W1 | 2 | 项目启动会 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 李洪波、宗永祥、许超、朱智 | 全体项目组成员 | 2026-09-11 | 9:00 | 2026-09-11 | 10:30 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
W1 | 3 | 集团组织结构业务现状调研 |  | 会议纪要 | 约会议及预定会议室 | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部、信息部 | 2026-09-11 | 11:00 | 2026-09-11 | 12:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W1 | 4 | 集团财务及费用报销 | 与飞书系统对接的业务现状调研 |  |  | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部、信息部 | 2026-09-11 | 14:00 | 2026-09-11 | 16:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
W1 | 4 | IT现状及总部其他业务调研 |  |  |  | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部、信息部 | 2026-09-11 | 14:00 | 2026-09-11 | 16:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
W2 | 5 | 中国销售、采购、仓储流程业务现状调研（安徽和黑龙江） |  |  |  | 百疆总部线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-14 | 9:00 | 2026-09-14 | 11:30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 6 | 中国财务部门业务现状调研（安徽和黑龙江） | 总账、应收、应付、固定资产 |  |  | 百疆总部线上 | 许超、张晓杰 | 财务部 | 2026-09-14 | 14:00 | 2026-09-14 | 17:30 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 7 | 菲律宾行业机、农用机业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-15 | 9:00 | 2026-09-15 | 10:30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 8 | 菲律宾电商业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-15 | 10:30 | 2026-09-15 | 12:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 9 | 菲律宾零售门店业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 销售部 | 2026-09-15 | 14:00 | 2026-09-15 | 15:30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 10 | 菲律宾仓储部门业务现状调研 |  |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 仓储部 | 2026-09-16 | 9:00 | 2026-09-16 | 10:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 11 | 菲律宾现有IT系统现状调研 | 经营管理分析报表 |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰、朱智 | 财务部 | 2026-09-16 | 10:00 | 2026-09-16 | 12:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 12 | 菲律宾财务及经营分析报表业务现状调研 | 经营管理分析报表 |  |  | 百疆总部及线上 | 许超、张晓杰 | 财务部 | 2026-09-16 | 14:00 | 2026-09-16 | 17:30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
W2 | 15 | 帛丝顾问内部项目总结归纳 |  |  |  | 百疆总部 | 许超、张晓杰、朱智 |  | 2026-09-17 | 9:00 | 2026-09-18 | 18:00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 双周计划0621 (hidden)
项目标题
| 公司名称: 德马科技SAP项目整体计划 | [5 empty] | 图例： |  | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目主管
| 项目开始日期： | 2021-06-16 | [6 empty] | 6月 | [20 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
| 滚动增量： | 0 | time axis 2021-06-16 to 2021-08-21
| 里程碑描述 | 类别 | 主导方 | 交付文档 | 进度 | 开始 | 天数 | 完成期 | time axis 2021-06-16 to 2021-08-21
0
一、 | 项目准备阶段 | 里程碑 |  |  |  | 2021-06-16 | 13 | 2021-07-02 | bar: 2021-06-16 to 2021-06-28
1.1 | 项目建立和人员配备 | 步入正轨 |  |  | 100% | 2021-06-16 | 2 | 2021-06-17
1.1.1 | 项目组成员确定 | 步入正轨 | 双方 | 项目组成员清单 | 100% | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16
1.1.2 | 项目启动大会 | 步入正轨 | 德马 | 项目启动大会 | 100% | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16
1.1.3 | 项目总体计划确定 | 步入正轨 | 双方 | 项目总体计划确定 | 100% | 2021-06-17 | 1 | 2021-06-17
1.2 | 测试系统的搭建 | 步入正轨 |  |  | 100% | 2021-06-16 | 3 | 2021-06-18
1.2.1 | 系统登录方式调试 | 步入正轨 | 帛丝 |  | 100% | 2021-06-16 | 2 | 2021-06-17
1.2.2 | DEMO基础数据准备 | 步入正轨 | 帛丝 |  | 100% | 2021-06-18 | 1 | 2021-06-18
1.3 | SAP L2基本概念培训 | 目标 |  |  | 21.67% | 2021-06-17 | 12 | 2021-07-02 | 2021-06-17: 2; 2021-06-18: 2; 2021-06-19: 2; 2021-06-20: 2; 2021-06-21: 2; 2021-06-22: 2; 2021-06-23: 2; 2021-06-24: 2; 2021-06-25: 2; 2021-06-26: 2; 2021-06-27: 2; 2021-06-28: 2
1.3.1 | PP基本概念培训及考试 | 步入正轨 | 帛丝 | 培训资料 | 100% | 2021-06-17 | 2 | 2021-06-18
1.3.2 | FICO基本概念培训及考试 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 30% | 2021-06-22 | 3 | 2021-06-24 | 2021-06-22: 2; 2021-06-23: 2; 2021-06-24: 2
1.3.3 | MM基本概念培训及考试 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2021-06-29 | 2 | 2021-06-30 | 2021-06-29: 2; 2021-06-30: 2
1.3.4 | SD基本概念培训及考试 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2021-07-01 | 2 | 2021-07-02 | 2021-07-01: 2; 2021-07-02: 2
1.3.5 | PS基本概念培训及考试 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2021-06-29 | 2 | 2021-06-30 | 2021-06-29: 2; 2021-06-30: 2
1.3.6 | VC培训及DEMO搭建 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2021-06-21 | 5 | 2021-06-25 | 2021-06-21: 2; 2021-06-22: 2; 2021-06-23: 2; 2021-06-24: 2; 2021-06-25: 2
二、 | 探索阶段 | 里程碑 |  |  |  | 2021-06-28 | 55 | 2021-09-10 | bar: 2021-06-28 to 2021-08-21
2.1 | 业务蓝图讨论及编制 | 目标 |  |  | 0% | 2021-06-28 | 55 | 2021-09-10 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.1.1 | 业务现状调研分析 | 目标 | 帛丝 | 会议纪要 |  | 2021-06-28 | 5 | 2021-07-02 | 2021-06-28: 2; 2021-06-29: 2; 2021-06-30: 2; 2021-07-01: 2; 2021-07-02: 2
2.1.2 | 高层访谈 | 目标 | 帛丝 | 会议纪要 | 0% | 2021-07-05 | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-05: 2; 2021-07-06: 2
2.1.3 | SAP最佳业务实践培训 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2021-07-07 | 5 | 2021-07-13 | 2021-07-07: 2; 2021-07-08: 2; 2021-07-09: 2; 2021-07-10: 2; 2021-07-11: 2
2.1.4 | 未来业务蓝图讨论 | 目标 |  |  | 0% | 2021-07-14 | 35 | 2021-08-31 | 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2; 2021-08-08: 2; 2021-08-09: 2; 2021-08-10: 2; 2021-08-11: 2; 2021-08-12: 2; 2021-08-13: 2; 2021-08-14: 2; 2021-08-15: 2; 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2
2.1.4.1 | 组织架构规划 | 目标 | 帛丝 | 系统组织架构图 | 0% | 2021-07-14 | 25 | 2021-08-17 | 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2
2.1.4.2 | 蓝图流程讨论 | 目标 | 帛丝 | 会议纪要 | 0% | 2021-07-14 | 25 | 2021-08-17 | 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2
2.1.4.3 | 第三方系统功能及对接方案 | 目标 | 帛丝 | 对接方按文档 | 0% | 2021-07-14 | 35 | 2021-08-31 | 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2; 2021-08-08: 2; 2021-08-09: 2; 2021-08-10: 2; 2021-08-11: 2; 2021-08-12: 2; 2021-08-13: 2; 2021-08-14: 2; 2021-08-15: 2; 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2
2.1.4.4 | 必要开发项清单 | 目标 | 帛丝 | 开发清单 | 0% | 2021-07-14 | 25 | 2021-08-17 | 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2
2.1.5 | 数据治理 | 目标 |  | 主数据收集模板 | 0% | 2021-07-07 | 32.5 | 2021-08-20 | 2021-07-07: 2; 2021-07-08: 2; 2021-07-09: 2; 2021-07-10: 2; 2021-07-11: 2; 2021-07-12: 2; 2021-07-13: 2; 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2
2.1.5.1 | 物料主数据规则讨论定义 | 目标 | 德马 | 物料主数据规则 | 0% | 2021-07-07 | 25 | 2021-08-10 | 2021-07-07: 2; 2021-07-08: 2; 2021-07-09: 2; 2021-07-10: 2; 2021-07-11: 2; 2021-07-12: 2; 2021-07-13: 2; 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2
2.1.5.2 | VC相关数据规则规划定义 | 目标 | 德马 | VC数据规则 | 0% | 2021-07-14 | 25 | 2021-08-17 | 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-16: 2; 2021-07-17: 2; 2021-07-18: 2; 2021-07-19: 2; 2021-07-20: 2; 2021-07-21: 2; 2021-07-22: 2; 2021-07-23: 2; 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2; 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2; 2021-07-28: 2; 2021-07-29: 2; 2021-07-30: 2; 2021-07-31: 2; 2021-08-01: 2; 2021-08-02: 2; 2021-08-03: 2; 2021-08-04: 2; 2021-08-05: 2; 2021-08-06: 2; 2021-08-07: 2
2.1.5.3 | 数据收集模版准备 | 目标 | 帛丝 | 数据收集模板 | 0% | 2021-08-18 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2
2.1.5.4 | 数据收集计划 | 目标 | 帛丝 | 数据收集计划 | 0% | 2021-08-18 | 0.5 | 2021-08-18
2.1.5.5 | 数据收集模版培训 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-08-19 | 1.5 | 2021-08-20 | 2021-08-19: 2
2.1.5.6 | 数据收集任务下达 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-08-19 | 1.5 | 2021-08-20 | 2021-08-19: 2
2.1.6 | 基于蓝图的未来系统展示及流程培训 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2021-08-23 | 5 | 2021-08-27 | 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2; 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 2; 2021-08-21: 2
2.1.7 | 蓝图文档编制 | 目标 | 帛丝 | 蓝图文档 | 0% | 2021-08-30 | 5 | 2021-09-03
2.1.8 | 蓝图汇报 | 目标 |  |  | 0% | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-10
2.1.8.1 | 蓝图汇报资料准备 | 目标 | 双方 |  | 0% | 2021-09-06 | 3 | 2021-09-08 | 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2; 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 2
2.1.8.2 | 蓝图汇报 | 目标 | 双方 | 蓝图汇报PPT | 0% | 2021-09-10 | 1 | 2021-09-10 | 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2; 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 2
三、 | 实现阶段 | 里程碑 |  |  | 0% | 2021-08-16 | 77 | 2021-11-30
3.1 | 系统配置 | 目标 |  |  | 0% | 2021-09-13 | 5 | 2021-09-17
3.1.1 | 各模块系统配置和测试 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-09-13 | 5 | 2021-09-17
3.1.2 | 系统配置文档编写 | 目标 | 帛丝 | 系统配置手册 | 0% | 2021-09-13 | 5 | 2021-09-17
3.2 | 系统开发（表单、增强、功能、接口） | 目标 |  |  | 0% | 2021-08-16 | 50 | 2021-10-22 | 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2; 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 2; 2021-08-21: 2
3.2.1 | 开发说明书编写 | 目标 | 帛丝 | 开发说明书 | 0% | 2021-09-20 | 25 | 2021-10-22
3.2.2 | 表单、增强、功能开发 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-09-20 | 25 | 2021-10-22
3.2.3 | CPI部署 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-08-16 | 5 | 2021-08-20 | 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2; 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 2
3.2.4 | 供应商平台及条码系统部署 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-08-16 | 5 | 2021-08-20 | 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2; 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 2
3.2.5 | 接口开发 | 目标 | 双方 |  | 0% | 2021-09-01 | 38 | 2021-10-22
3.2.6 | 开发测试 | 目标 | 双方 |  | 0% | 2021-09-01 | 38 | 2021-10-22
3.3 | 关键用户培训 | 目标 |  |  | 0% | 2021-10-11 | 10 | 2021-10-22
3.3.1 | 培训计划制定 | 目标 | 帛丝 | 培训计划 | 0% | 2021-10-11 | 1 | 2021-10-11
3.3.2 | 系统操作培训 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-10-12 | 5 | 2021-10-18
3.3.3 | 用户操作手册编写 | 目标 | 帛丝 | 用户操作手册 | 0% | 2021-10-19 | 3 | 2021-10-21
3.3.4 | 培训考核 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-10-22 | 1 | 2021-10-22
3.4 | 单元测试 | 目标 |  |  | 0% | 2021-10-25 | 8 | 2021-11-03
3.4.1 | 单元测试脚本编制 | 目标 | 帛丝 | 单元测试脚本 | 0% | 2021-10-25 | 2 | 2021-10-26
3.4.2 | 系统单元测试 | 目标 | 德马 | 单元测试报告 | 0% | 2021-10-27 | 3 | 2021-10-29
3.4.3 | 单元测试问题跟踪调整 | 目标 | 帛丝 | 问题跟踪表 | 0% | 2021-11-01 | 3 | 2021-11-03
3.5 | 集成测试 | 目标 |  |  | 0% | 2021-11-04 | 10 | 2021-11-17
3.5.1 | 集成测试脚本编写 | 目标 | 帛丝 | 集成测试脚本 | 0% | 2021-11-04 | 1 | 2021-11-04
3.5.2 | 集成测试数据准备 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-11-05 | 1 | 2021-11-05
3.5.3 | 系统集成测试 | 目标 | 德马 | 集成测试报告 | 0% | 2021-11-08 | 3 | 2021-11-10
3.5.4 | 集成测试问题跟踪调整 | 目标 | 帛丝 | 问题跟踪表 | 0% | 2021-11-11 | 3 | 2021-11-15
3.5.5 | 补充集成测试 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-11-16 | 2 | 2021-11-17
3.6 | 静态数据收集 | 目标 |  |  | 0% | 2021-08-23 | 67 | 2021-11-23
3.6.1 | 物料基本数据收集（第一轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-08-23 | 10 | 2021-09-03
3.6.2 | BOM和工艺数据收集（第一轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-09-06 | 30 | 2021-10-15
3.6.3 | VC相关数据收集（第一轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-09-06 | 30 | 2021-10-15
3.6.4 | 其它数据收集（第一轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-09-06 | 30 | 2021-10-15
3.6.5 | 数据校验（第一轮） | 目标 | 双方 |  | 0% | 2021-10-18 | 2 | 2021-10-19
3.6.6 | 物料基本数据收集（第二轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-10-18 | 10 | 2021-10-29
3.6.7 | BOM和工艺数据收集（第二轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-10-18 | 20 | 2021-11-12
3.6.8 | VC相关数据收集（第二轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-10-18 | 20 | 2021-11-12
3.6.9 | 其它数据收集（第二轮） | 目标 | 德马 | 数据收集表 | 0% | 2021-10-18 | 20 | 2021-11-12
3.6.10 | 数据校验（第二轮） | 目标 | 双方 |  | 0% | 2021-11-15 | 2 | 2021-11-16
3.6.11 | 数据导入测试 |  | 帛丝 |  | 0% | 2021-11-17 | 3 | 2021-11-19
3.6.12 | 错误数据修正 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-11-22 | 2 | 2021-11-23
3.7 | 用户权限收集 | 目标 |  |  | 0% | 2021-11-24 | 5 | 2021-11-30
3.7.1 | 用户权限收集模板制定 | 目标 | 帛丝 | 用户权限收集表 | 0% | 2021-11-24 | 2 | 2021-11-25
3.7.2 | 用户权限收集 | 目标 | 德马 | 用户权限清单 | 0% | 2021-11-26 | 3 | 2021-11-30
四、 | 部署上线阶段 | 里程碑 |  |  | 0% | 2021-11-29 | 30 | 2022-01-07
4.1 | 上线策略制订 | 目标 |  |  | 0% | 2021-11-29 | 3 | 2021-12-01
4.1.1 | 上线切换策略制订 | 目标 | 帛丝 | 系统切换策略 | 0% | 2021-11-29 | 2 | 2021-11-30
4.1.2 | 上线切换策略培训 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-01 | 1 | 2021-12-01
4.2 | 用户权限测试 | 目标 |  |  | 0% | 2021-12-02 | 4 | 2021-12-07
4.2.1 | 最终用户权限设置 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-02 | 2 | 2021-12-03
4.2.2 | 最终用户权限测试 | 目标 | 德马 | 权限测试报告 | 0% | 2021-12-06 | 2 | 2021-12-07
4.3 | 最终用户培训 | 目标 |  |  | 0% | 2021-12-08 | 5 | 2021-12-14
4.3.1 | 确定最终用户培训策略及计划 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-12-08 | 1 | 2021-12-08
4.3.2 | 准备最终用户培训资料 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-12-08 | 2 | 2021-12-09
4.3.3 | 最终用户培训 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-12-08 | 5 | 2021-12-14
4.3.4 | 最终用户考试 | 目标 | 德马 | 最终用户考核表 | 0% | 2021-12-08 | 1 | 2021-12-08
4.4 | 生产系统部署 | 目标 |  |  | 0% | 2021-12-21 | 9 | 2021-12-31
4.4.1 | 配置传输 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-21 | 1 | 2021-12-21
4.4.2 | 开发传输 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-21 | 1 | 2021-12-21
4.4.3 | 用户权限传输 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-21 | 1 | 2021-12-21
4.4.4 | 接口切换部署 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-30 | 2 | 2021-12-31
4.4.5 | 供应商平台及条码系统切换部署 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-30 | 2 | 2021-12-31
4.5 | 最终版静态数据收集及导入 | 目标 |  |  | 0% | 2021-11-24 | 28 | 2021-12-31
4.5.1 | 最终版静态数据整理提交 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-11-24 | 18 | 2021-12-17
4.5.2 | 数据校验整理 | 目标 | 双方 |  | 0% | 2021-11-24 | 1 | 2021-11-24
4.5.3 | 最终版静态数据导入 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2021-12-22 | 3 | 2021-12-24
4.5.4 | 新增数据补录 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-12-27 | 5 | 2021-12-31
4.6 | 动态业务数据收集和导入 | 目标 |  |  | 0% | 2021-12-27 | 10 | 2022-01-07
4.6.1 | 未清单据收集 | 目标 | 德马 | 未清数据收集清单 | 0% | 2021-12-27 | 5 | 2021-12-31
4.6.2 | 库存盘点和数据整理 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-12-30 | 2 | 2021-12-31
4.6.3 | 库存对帐和确认，并提交期初库存数据 | 目标 | 德马 | 期初库存清单 | 0% | 2022-01-01 | 2 | 2022-01-02
4.6.4 | 期初库存上载及校核 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2022-01-03 | 2 | 2022-01-04
4.6.5 | 期初财务各科目余额数据整理并提交 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2021-12-31 | 3 | 2022-01-04
4.6.6 | 期初财务各科目余额数据导入 | 目标 | 帛丝 | 财务科目余额清单 | 0% | 2022-01-05 | 1 | 2022-01-05
4.6.7 | 未清单据导入或录入 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2022-01-01 | 3 | 2022-01-05
4.6.8 | 其它财务数据提交及导入 | 目标 | 德马 | 数据清单 | 0% | 2022-01-06 | 2 | 2022-01-07
五、 | 运行支持阶段 | 里程碑 |  |  | 0% | 2022-01-05 | 33 | 2022-02-18
5.1 | 上线系统运行 | 目标 |  |  | 0% | 2022-01-05 | 19 | 2022-01-31
5.1.1 | 业务单据补录 | 目标 | 德马 |  | 0% | 2022-01-05 | 2 | 2022-01-06
5.1.2 | 正常业务开展跟踪 | 目标 | 双方 |  | 0% | 2022-01-06 | 18 | 2022-01-31
5.2 | 上线后用户支持 | 目标 |  |  | 0% | 2022-01-18 | 10 | 2022-01-31
5.2.1 | 上线后最终用户再培训 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2022-01-18 | 4 | 2022-01-21
5.2.2 | 系统报表培训 | 目标 | 帛丝 |  | 0% | 2022-01-24 | 1 | 2022-01-24
5.2.3 | 上线后问题清单收集并处理 | 目标 | 帛丝 | 问题清单 | 0% | 2022-01-06 | 18 | 2022-01-31
5.3 | 技术知识转移 | 目标 |  |  | 0% | 2022-01-24 | 4 | 2022-01-27
5.3.1 | 系统配置培训 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2022-01-25 | 2 | 2022-01-26
5.3.2 | 系统运维培训 | 目标 | 帛丝 | 培训资料 | 0% | 2022-01-27 | 1 | 2022-01-27
5.4 | 首月月结支持 | 目标 | 双方 | 月结报告 | 0% | 2022-02-01 | 11 | 2022-01-15
5.5 | 客户签署阶段交付文档，项目结束 | 目标 |  |  | 0% | 2022-02-08 | 9 | 2022-01-18
5.5.1 | 项目文档交接 | 目标 | 帛丝 | 项目文档清单 | 0% | 2022-02-08 | 1 | 2022-02-08
5.5.2 | 项目验收签核 | 目标 | 双方 | 验收报告 | 0% | 2022-02-16 | 3 | 2022-02-18