## 问题汇总 (hidden)
序号 |  | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 解决方案 | 当前进度 | 备注
1 | 销售 | 销售订单审批流程 | 刘宇心 |  |  |  | 待丰隆具体提供节点(标准的销售订单/公司间销售订单/第三方公司间的销售订单/非正常业务的审批（报废的折价销售） |  | over
2 | 销售 | 销售订单需要不同的打印模板 | 刘宇心 |  |  | 方案1：表单格式需要开发，预计每个表单格式4~6人天（需评估具体开发人天） 方案2：在标准格式上微调（无法实现与提供模版样板一模一样） | 待丰隆提供模板，再和开发评估：温室（和盛思的国内模板不一致），盛思（做国内和国际），国际部销售（只有形式发票无打印合同） |  | 待确认
3 | 销售 | 需要一个集团客户，进行统计，因为有多个客户同属于一个法人（集团），需要统计集团销售数据。 | 高红 |  |  | 方案1：使用系统客户层级功能（需通过客户层次结构+对应报表数据组合数据源再创建报表，此方案配置工作量比较大） 方案2：客户组方式处理 方案3：扩展字段 | 待丰隆选择方案 | 暂定3 | 最优建议3
4 | 销售 | 销售运费是要折算到产品价格中，如果有多个产品，会将运费折算到某一个产品当中去。会导致利润虚高。 | 高红 |  |  | 方案1：运费加到销售单据中价格的运费中，运费的税率是跟着产品的税率走； 方案2：销售订单维护附加费-运费，运费与产品税率一致； | 待丰隆确定 销售订单抬头增加扩展字段（运费备注信息）
5 | 销售 | 销售报价单的审批该如何进行 | 刘宇心 |  |  | 举例：盛思销售定制产品时，无物料号的产品线下进行报价 | 待丰隆确定是否启动该功能及其后续方案：标准产品是否在线上进行报价流程
6 | 销售 | 客户的信用额度按照回款的金额进行统计。 | 冯经理 |  |  | 信用额度会考虑预付定金申请 | 待丰隆确认 | 测试一下 | 扣减
7 | 销售 | 赠品如何处理 | 高红 |  |  | 使用其他出入库（成本中心消耗），进研发费用 | 已确定（流程） | 业务如何处理
8 | 销售 | 供应商和客户主数据编码规则 |  |  |  | 使用流水，从100001开始，6位数字 | 已确定
9 | 销售 | 客户主数据的负责员工数据，需要批量修改 |  |  |  | 数据批量维护功能 | 已确定
10 | 销售 | 销售运杂费/港杂费的处理 （要求必须做数据运算） |  |  |  | 销售订单新增文本字段（多行文本字段）记录运杂费，运杂费实际发生后再回写到订单上 | 已确定 | 已关闭订单测试不会走两遍流程 | 已确定
11 | 销售 | 国际销售时，销售订单要体现实际卖给国外客户的外币金额和换算后人民币的金额 |  |  |  | 方案1->新开发一个页面记录汇率，月初统一维护，销售订单的时候，可以取汇率，在销售订单界面进行一个计算，汇率*美金=人民币。 方案2->表头加汇率，手工维护。 | 已确定。使用方案2，由国际部经理确认销售订单上的手工维护汇率，-已配置完成 | 测试一下 | 已确定
12 | 销售 | 销售订单附件，需传递至仓库执行打印 | 陶经理 |  |  | 标准发货：需添加至销售订单的行项目附件中，在发货物流-任务控制中查看拣货单（可以看到拣货库位），然后点击对应的仓库申请即可查看行项目中的附件，进行打印 | 第三方公司间销售流程附件打印方案-经测试可行 | 测试一下 | 已确定
13 | 采购 | 需要采购订单的物料价格为含税价格 | 陶经理 |  |  | 方案1 ：开发自动变更为不含税价格，会有尾差； 方案2：添加含税价格字段，手工计算不含税价格，然后填写到系统不含税价格字段 方案3：将含税价格只体现表单中 | 待丰隆确定方案 | 陶工选择
14 | 采购 | 采购订单的审批流程 | 陶经理 |  |  |  | 待丰隆重新梳理
15 | 采购 | 采购产品需要质检后再入库 | 陶经理 |  |  | 1.通过收货通知给检验人员作为检验依据进行质检，然后将质检结果的合格和不合格数量，更新至收货通知行项目上，建质检仓。（也可以将收货通知作为检验依据，在系统内手工进行计划外检验） 2.收货后再进行质检-Ting补充详细流程 | 方案暂定2： | 公司定规则
16 | 采购 | 判断采购物料对应的供应商是否为指定的供应商 | 陶经理 |  |  | 在采购订单审批流程处控制，将审批维度设置为特定物料+特定供应商（如等于物料A，不等于供应商B，则触发特定审批） | 待丰隆确认方案 | 测试一下 | 是否审批
17 | 采购 | 下达采购建议，生成采购申请时候 自动带供应商 |  |  |  | 维护采购价格清单，并把此价格清单维护成固定货源，MRP或手工创建计划建议生成采购建议时会自动获取固定货源 | 已确认 | 测试一下
18 | 采购 | 采购的供应商发票处理 |  |  |  | 由采购人员来做并下达，财务审核，根据情况审批，如不符合直接退回，由采购人员修改 | 已确定 | 流程
19 | 采购 | 预付款申请流程 |  |  |  | 走线下详细盖章审批，线上需走预付款流程（涉及的线上审批只能记录审批节点） | 已确定 | 流程
20 | 仓储 | 拣货任务清单打印输出格式调整A4/针式 | 仇工 |  |  | 系统标准是A4格式，若纸张大小与A4不一致，则需要调整格式（若涉及格式调整-纸张大小，需要开发微调预计1人天左右） | 待丰隆提供格式后再和开发确认 | 系统直接打印一张测试
21 | 仓储 | 物料主数据名称和规格分两列，开票时需要带规格信息，名称+规格会超名称字段长度 | 刘宇心 |  |  | 新增自定义字段“规格”，通过前台扩展，带到销售，采购，生产（需开发扩展），开票相关单据上； | 测试是可行，需要丰隆确认下 | 是否需要？ | 盘点。生产
22 | 仓储 | 盘点 -----盘盈盘亏处理 |  |  |  | 盘点通过库存总览导出报表打印成盘点单，然后通过成本中心消耗或库存调整进行盘点差异调整 | 已确定
23 | 仓储 | 不同运营地点之间的调拨。----希望可以设审批，或者线下审批后，可以上传到byd生成库存转移订单 |  |  |  | 可以办事处有需求的时候创建库存转移订单，线下去沟通温室本部是否会发货，确认可以发货时候，计划再去下达客户需求。（库存转移流程：创建库存转移订单转为办事处人员操作） 库存转移订单保存后，需要导出来审批，添加扩展字段，审批通过后更改扩展字段为已审批状态，也可以更改数量。调度员只对已审批的库存转移订单做下达处理。若要更换产品，可将之前的行取消掉，在原来的库存转移订单上新增行。重新审批。 | 已确定
24 |  | 产品类别：A物料，B服务类，C费用（劳保，办公），D固定资产，E无形资产 | 陶经理 |  |  |  | 待丰隆提供
25 | 生产 | 替代物料：多BOM对应同一个产成品，BOM之间要有优先级 | 陶经理 |  |  | 生产物料维护多个BOM、多个生产模型，计划人员在下达生产建议时，选择对应的生产模型后进行下达处理 | 待提供方案
26 | 生产 | 新增返工流程：机加产品后又有定制需求，将加工好的产品，返工换件，成为一个新的物料，出货 | 刘宇心 |  |  | 返工流程处理：计划人员新建生产建议，并调整用料信息后进行下达后续接标准生产流程处理 | 流程待提供
27 | 生产 | 委外出库单需要打印 |  |  |  | 整理委外流程，单据使用领料单据打印 | 已确定 | 测试
28 | 生产 | 膜：选膜，尾膜的处理（裁膜导致的） | 刘宇心 |  |  | 在膜的原批次号后增加膜裁剪后，剩余两部分长宽（两种裁切方式，对应两种表达） | 待丰隆确认方案 | 与膜问题并
29 | 财务 | 未发货跨月的订单需要月结前取消后，下个月修改时间后再次提交 | 冯经理 |  |  | 新系统，按发货核算账期，不需要修改单据生产日期 | 待和财务核实
30 | 财务 | 客户需求：要以发货的日期来计算应收账龄；（已发货明细） | 冯经理 |  |  | 1.当月发货，当月开票处理 2.出报表（需开发并评估技术可行性） 现状：客户发票尽可能晚开，收入确认依据客户发票创建来定，存在客户退货不开红冲发票业务，财务在此业务上的管理是尽可能晚开发票处理 | 待财务提供此报表格式 | 提供报表
31 | 财务 | 采购订单结款不一致：采购订单上的金额，质量问题让步接收。 做法1：直接扣款，开扣款后的发票，付扣款后的款 做法2：已经开全额的发票，但是付扣后的款 做法3：已经开全额发票，付全额的款，然后供应商再赔付 在系统中该如何处理这三种情况？ |  |  |  | 1.直接调整开票金额 2.付款时进行折让处理 3.赔付款项，通过小额现金收款进行处理，进其他收入 | 已确定
32 | 财务 | 统计采购订单哪天交齐，以交齐后的时间点，以便确定给供应商交款日即计算应付账龄 | 冯经理 |  |  | 1.提前开票 2.出报表（需开发并评估技术可行性） 现状：丰隆不付款，供应商发票创建也比较滞后，另外为了资金占用问题，要求供应商齐套到货后才允许创建供应商发票 | 待财务提供此报表格式 | 提供报表
33 | 财务 | 债权转让：1.转明细 2.转总额 | 冯经理 |  |  | 转明细：按系统流程 转总额：计算出总额，做一笔贷记凭证，再冲掉，再做一张发票 | 待财务确认 | 已确定转明细
34 | 财务 | 客户需求：应收，应付凭证都要体现业务员，客户，销售部门的信息 | 冯经理 |  |  | 通过报表查询，无需在单据上体现，需把客户主数据-负责销售信息带到对应的销售报表中（销售订单量、发票量报表）-通过Add-in插件查看报表 | 待财务确认 | 提供报表
35 | 财务 | 日记账凭证打印时把相同科目的金额进行合并/采购订单采购了10行，收货时10行，想合并借方和贷方的每行按照指定科目将同一凭证下的明细进行合并，包括成本核算、成本结转、应收、暂估等 | 冯经理 |  |  | 表单模板开发（待评估技术可行性与工作量） | 待和开发确认
36 | 财务 | 客户会换不同的业务员，想把老业务员的应收挂到新业务员名下 | 冯经理 |  |  | 线下准备员工替换变，将系统销售订单量或客户发票量数据导出，线下做对应（同问题34） | 方案待财务确认 | 销售确认，提供报表
37 | 财务 | 借贷方的使用正负号区分的问题 | 冯经理 |  |  | 问题1：应收、预收、应付、预付； 问题2：冲销单据，与正向单据凭证生成的是借贷方相反 | 问题1：michelle进行测试； 问题2：系统逻辑无法调整 | 冯经理确认
38 | 财务 | 财务产成品核算 | 冯经理 |  |  | 产品按标准成本核算，财务认为比较粗放； 客户要求通过月平均加权方法核算 | 流程待提供-再与frey沟通确认 与GeofFrey沟通下德丰成本核算 建议讲解移动平均核算方法 |  |  | 测试插单
39 | 财务 | 按根采购，按吨结款。采购和库存单位不一致。 | 陶经理 |  |  | 调整供应商发票处理 | 待丰隆确认业务
40 | 财务 | 收付款 的现金流量项，分别默认一个现金流量项。 | 冯经理 |  |  |  | 通过开发方式实现，评估下开发技术可行性
41 | 财务 | 增加退货不退款流程 | 冯经理 |  |  |  | 补充流程中 | 流程
42 | 财务 | 预付、预收申请流程 | 冯经理 |  |  |  | 补充流程中 | 流程
43 | 财务 | 打印凭证时（客户）需要显示客户简称、业务员信息、部门信息 |  |  |  | 打印凭证时不需要显示，可通过凭证查看到原始单据以及详细信息内容 |  | 冯经理确认
44 | 销售 | 出口业务，通过代理商执行的业务，需录入实际客户信息 |  |  |  | 1.增加字段处理； 2.通过收款方处理-待测试 | 待测试
45 | 销售 | 销售统计表-统计销售出库日期&金额、收款金额 |  |  |  | 系统中有销售订单-发货-开票统计报表，未与收款关联，若需要把相关信息统计在一张报表上，此报表需要开发 | 提供报表样式
46 | 财务 | 客户发票抬头增加金税发票号，并显示在客户发票量报表中 |  |  |  | 通过增加扩展字段处理； |  | 已完成
47 | 财务 | 创建客户发票时，存在需要对发货进行拆分开票 |  |  |  | 系统无法拆单 | 报故障处理
48 | 销售 | 物料主数据上增加开票名称、开票规格、开票物料单位，这些字段并扩展到客户发票，并为必填项 |  |  |  | 系统已配置，但这些字段无法设置成必填 | 已完成 | 已完成
49 | 销售 | 预收款与应收款业务处理，1.已创建客户发票，收到款做预收，是否能自动冲销客户发票； 2.创建预收定金时，系统提醒是否已创建客户发票 |  |  |  | 销售助理在创建预收时，建议通过单据流查看销售订单是否已开票； | 经过测试： 问题1，系统无法自动冲销，需财务手工冲销 问题2，系统无提醒 | 冯经理确认
50 | 销售 | FOB，国际销售存在国际贸易条款，非FOB模式，存在运费、保费业务处理，需在客户发票时确认运费、保费具体金额，建议手工客户发票处理 |  |  |  | FOB，国际销售存在国际贸易条款，非FOB模式，存在运费、保费业务处理，需在客户发票时确认运费、保费具体金额，建议手工客户发票处理(并调整产品销售客户发票单价) | 待丰隆确认 | 马静确认
51 | 财务 | 供应商科目确定组需增加：国内第四方（视同关联方-影响合并报表） |  |  |  | 配置系统科目确定组，并评估合并报表功能，描述清楚合并报表做到的程度 | 待测试
52 | 销售&采购 | 销售及采购订单可以直接作为合同进行打印 |  |  |  | 评估表单模版 | 提供表单模版 | 同2
53 | 财务 | 系统可以将客户进行合并，同时在合并后的客户名称下显示未合并的客户名下所有的明细。 |  |  |  | 无法做到，手工账务结转 管理上通过系统业务伙伴信息检查重复性管理，当系统提出警告时，内部确认客户是否为同一客户 |  | 系统无法实现
54 | 财务 | 财务可以修改指定的科目，可以人为判断。 |  |  |  | 系统暂不支持此功能
55 | 财务 | 能够统计自产产品的产值。 |  |  |  | 通过库位区分统计销售量处理 | 根据生产量*平均销售价，通过库位处理 | 待确认
56 | 仓储 | 客户下订单是能够体现物品的体积和尺寸，方便计算所需的物流空间 |  |  |  | 主数据增加字段，用于描述单个产品按照整箱计算出的单一尺寸， | 待测试 | 测试
57 | 仓储 | 领料单上显示备货截止的时间（欠料单流程--同时发仓储、生产、外协 |  |  |  | 在生产领料任务上增加扩展字段（备货完成日期）表单模板显示此扩展字段 | 已完成 | 已OK
58 | 仓储 | 组装拆卸，不同产品由A和B组成，存在收货后，把产品A变成产品B。目前成本差异会进销售成本。移动平均计价。库存变更待测试生成分录。 |  |  |  | 待丰隆确认 | 1.若使用移动平均法，会直接把A的出库价值更新B的库存成本（按移动平均）， 2.若使用标准成本法，会把A、B的成本差异统计到差异科目 | 不存在了
59 | 销售 | 可以批量修改 |  |  |  | 已解决
60 | 财务 | 对客户与供应商的保证金进行管理，当不再合作是，将费用进行清算； |  |  |  |  | 客户：客户提交保证金，客户暂停合作了，A返还保证金、B冲抵应收货款； 供应商；同上 需补充业务流程 | 已OK
61 | 仓储 | 库存转移订单保存后，需要导出来审批，添加扩展字段，审批通过后更改扩展字段为已审批状态，也可能更改数量。调度员只对已审批的库存转移订单做下达处理。若要更换产品，可将之前的行取消掉，在原来的库存转移订单上新增行。重新审批。 |  |  |  | 办事处计划 | 增加扩展字段处理 | 利用计划来做， | 测试
62 | 仓储 | 在发货时备注客户需求（技术要求、包装及其他） |  |  |  | 这些信息建议通过备注或者附件传递至仓储 | 已测试 | 订单里面填写 | OK
63 | 生产 | 入库单挂附件，部分成品：生产的工单，随产品出库做档案。 |  |  |  | 生产模型中可挂附件，并传递至生产订单，生产订单界面可以把附件进行打印处理 | 已测试 |  | OK
64 | 财务 | 提供化工类产品平账的解决方案，使用最终领料的数量作为最终产出的耗料，不可能一单一调整。 |  |  |  |  | 月底盘点后，把差异数量依据产品产量报工消耗至当月产出工单中（可一个产品找一张工单处理） |  | 问陶经理
65 | 财务 | 价格清单：在不指定客户的情况下，带出基础价格 在指定客户的情况下，带出客户设定的价格，价格可以进行修改，价格长期稳定使用，对价格清单维护 |  |  |  | 通过维护基准价格清单以及客户特定价格清单主数据处理，并且销售订单根据价格清单带出对应单价后可手工调整 | 已确认
66 | 生产 | 生产按照计划执行情况的统计 |  |  |  |  | 丰隆提供具体报表格式
67 | 农膜 | 农膜车间的解决方案测试 |  |  |  |  | 已开始测试还未整体完成
68 | 生产 | 生产任务合并领料，库房如何合并。 |  |  |  |  | 待测试 | 不存在了
69 | 生产 | 委外发货时，需要带出委外供应商地址。 |  |  |  | 通过扩展字段处理，并添加到表单模版上 | 待配置
70 | 生产 | 将生产加工单委外业务类型修改为委外。 |  |  |  | 添加了生产订单类型：正常生产订单、委外生产订单、返工生产订单 | 已完成 |  | OK
71 | 生产 | 委外领料发货运费如何处理。 |  |  |  | 1.当正常运费处理； 2.运费关联委外加工费处理-运费供应商发票管理委外加工费供应商发票； | 已测试

## 问题清单
问题清单跟进
序号 | 分组 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 优先级 | 问题分类 | 系统 | 负责人 | 参与人 | 计划解决时间 | 解决方案 | 问题状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99