## Sheet1
百疆_SAP项目_开发需求清单
优先级标准：1.集成测试前完成 2.上线前完成 3.上线后1个月内完成 4.下一阶段完成、基本原则：1.增强和接口优先、单据次之，工作流和报表再次之。2.先上线的程序优先
序号 | 部门 | 需求提出人 | 需求编号 | 开发名称 | 描述 | 对接系统 | 优先级 | 开发类型 | 是否需要需求说明书 | 需求说明书计划完成日期 | 需求说明书状态 | FS负责人 | FS计划完成日期 | FS状态 | 开发人员 | 复杂度 | 开发计划完成日期 | 开发状态 | 预估功能说明书人天 | 预估开发人天 | 预估测试人天 | 顾问测试状态 | 用户测试状态 | 是否传输测试系统 | 是否传输生产系统 | 备注
1 | 采购部 |  | CG-01 | 采购订单审批流程控制 |  | 无 | 高 | 增强 | 否 |  |  | 朱智 | 2023-11-10 | 未开始 |  |  | 2023-12-01 | 已完成
2 | 采购部 |  | CG-02 | 物料主数据接口 |  | SAP-SRM | 高 | 接口 | 否 |  |  | 朱智 | 2023-11-17 | 已完成 |  |  | 2023-12-01 | 已完成