## 百疆-SAP项目实施主计划
百疆集团SAP项目实施主计划
项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作日 | 资源安排 |  |  | 组织方式
|  |  |  | BOS资源 | 百疆资源 | 外围系统资源
1. 项目准备阶段 | 2026-09-07 | 2026-09-30 | 18
1.1 项目建立和人员配备 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4
1.1.1 项目组成员确定 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4 | 项目经理 | 项目经理
1.1.2 项目总体计划确定 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 7 | 项目经理 | 项目经理 | 外围系统对接人
1.1.3 项目文档模板确认 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 7 | 项目经理 | 项目经理
1.2 项目启动大会 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
1.2.1 项目正式启动 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 全体项目组成员 | 全体项目组成员
1.3 业务现状调研 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 14
1.3.1 集团组织结构调研 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 项目经理+顾问 | 关键用户及部门负责人
1.3.2 各公司的业务现状以及未来规划（先以中国、菲律宾、加拿大为例） | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 10 | 项目经理+顾问 | 关键用户及部门负责人
1.3.3 制定各国公司的调研模板 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 项目经理 | 关键用户及部门负责人
2.2 完成S-系统部署 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 12
2.2.1 收到S-系统并重置密码 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 项目经理
2.2.2 激活S系统并创建用户 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | 项目经理
2.2.3 在S系统中申请激活特殊SCOPE ITEM | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | 顾问
2.2.3 在S系统中流程测试 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 8 | 顾问
2. 探索阶段（蓝图） | 2026-10-08 | 2026-11-20 | 32
2.1 系统组织架构及顶层设计讨论 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17
2.1.1 系统组织架构讨论及方案 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2 | 帛丝高层+项目经理+顾问 | 百疆高层+项目经理+部门负责人
2.1.2 顶层设计讨论及方案 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 17 | 帛丝高层+项目经理+顾问 | 百疆高层+项目经理+部门负责人
2.3 业务主流程演示及讨论 | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 12
2.3.1 SAP最佳业务实践重点流程演示 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 7 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.3.2 各国家板块主业务流程讨论 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 7 | 项目经理+顾问 | 部门负责人及关键用户
2.3.3 各国家板块主业务流程编写及差异点分析 | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 12 | 项目经理+顾问 | 部门负责人及关键用户
2.4 专题方案演示及讨论 | 2026-10-08 | 2026-11-06 | 22
2.4.1 专题类方案讨论 | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 22 | 项目经理+顾问 | 部门负责人及关键用户
2.4.3 专题方案编写及确认 | 2026-10-08 | 2026-11-07 | 22 | 项目经理+顾问 | 部门负责人及关键用户
2.4.4 接口清单及开发清单及任务描述编写 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.4.5 接口清单及开发清单确认 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.5 数据规范讨论 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10
2.5.1 物料主数据规范 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.5.2 供应商、客户的规范 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.5.4 会计科目表的规范 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.5.5 编写数据定义管理方案 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.5.6 数据定义管理方案确定 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.6 静态数据清理与收集（第一轮） | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
2.6.1 数据收集模版准备 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 顾问
2.6.3 数据收集模版培训 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 顾问 | 关键用户
2.6.3 数据收集计划与任务下达 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 顾问 | 关键用户
2.6.4 数据收集 | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 7 | 顾问 | 关键用户
2.7 各国家详细业务流程讨论及蓝图制定 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
2.7.1 根据调研及SAP最佳业务实践，预定义业务流程 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.7.2 业务流程讲解及演示 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.7.3 根据业务流程确定编制蓝图文档 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.8 蓝图确认与汇报 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10
2.8.1 各个国家得蓝图说明及问题沟通 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.8.2 各个国家蓝图确认 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.8.3 蓝图汇报资料准备 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
2.8.4 蓝图汇报 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 顾问 | 高层、部门负责人及关键用户
3. 实现阶段 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 35
3.1 完成D-系统部署 | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 15
3.1.1 D系统的申请 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 项目经理
3.1.2 激活D系统并创建用户 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | 项目经理
3.1.3 在D系统中申请激活特殊SCOPE ITEM | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 项目经理
3.1.4 D系统API接口的发布 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | 顾问
3.1.5 各模块配置清单 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 顾问
3.1.6 各模块配置与测试 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 顾问
3.2 用户登陆和权限 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10
3.2.1 用户权限模版定义 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 顾问
3.2.2 用户权限收集 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 顾问 | 关键用户
3.3.3 创建用户权限并测试 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 顾问
3.3 用户培训与单元测试 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
3.3.1 关键用户培训 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.3.2 操作手册编写 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.3.3 单元测试脚本准备与确认 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 顾问 | 关键用户
3.3.4 执行测试计划 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.3.5 关键用户考试 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.4 静态数据收集（第二轮） | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 15
3.4.1 数据收集跟踪 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 顾问 | 关键用户
3.4.2 数据检查与纠正 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.5 T系统准备 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
3.5.1 T系统的申请 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 项目经理
3.5.2 T系统的激活、用户创建及分配权限 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 项目经理
3.5.3 完成T系统的配置传输 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 顾问
3.5.4 完成开发程序、接口的配置、传输与检查 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 顾问
3.6 系统开发 | 2026-11-09 | 2026-12-11
3.6.1 开发文档编写 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 顾问
3.6.2 系统开发（表单、增强、功能、接口） | 2026-11-16 | 2026-12-11 | 20 | 开发人员
3.6.3 系统开发测试 | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 15 | 开发人员
3.6.4 外围系统联调 | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 15 | 开发人员
3.7 静态数据T系统模拟导入 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5
3.7.1 在T系统做数据导入 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.7.2 解决导入过程中的数据问题 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.7.3 进行数据质量评估 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.8 执行集成测试 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 15
3.8.1 集成测试数据准备与导入 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.8.2 创建测试脚本准备与确认 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
3.8.3 执行测试计划+模拟测试 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 顾问 | 关键用户
3.8.4 用户操作手册补充修正 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | 顾问 | 关键用户
4. 部署上线阶段 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 34
4.1 上线策略制订 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4
4.1.1 上线切换策略制订与讨论 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
4.1.2 上线切换策略宣贯与执行 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
4.1.3 动态数据模板的培训与下达 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 顾问 | 关键用户
4.2 P系统准备 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5
4.2.1 P系统的申请 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 项目经理
4.2.2 P系统的激活与用户创建 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 4 | 项目经理
4.2.3 完成P系统的配置与传输 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 4 | 顾问
4.2.4 开发程序、接口的配置、传输与检查 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 4 | 顾问
4.3 静态数据导入生产系统（最终版） | 2026-12-14 | 2026-12-31 | 14
4.3.1 数据最终确认 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | 顾问 | 关键用户
4.3.2 数据导入生产系统 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 | 顾问 | 关键用户
4.3.3 数据检查与纠正 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 | 顾问 | 关键用户
4.4 最终用户培训 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5
4.4.1 确定最终用户培训策略及计划 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 |  | 关键用户
4.4.2 准备用户手册和培训资料 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 |  | 关键用户
4.4.3 最终用户培训与考试 | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 3 |  | 关键用户
4.5 用户权限设计与分配 | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4
4.5.1 最终用户权限准备 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2 | 顾问
4.5.2 最终用户权限分配完成 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2 | 顾问 | 关键用户
4.6 业务数据收集和导入 | 2026-12-28 | 2027-01-15 | 15
4.6.1 未清业务数据收集与录入 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 | 顾问 | 关键用户
4.6.2 库存盘点和数据整理 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2 |  | 关键用户
4.6.3 库存对帐和确认 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 |  | 关键用户
4.6.4 旧系统结账 | 2027-01-01 | 2027-01-10 | 6 |  | 关键用户
4.6.5 期初库存上载及校核 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2 | 顾问 | 关键用户
4.6.6 开启库存帐（正式上线） | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 1
4.6.7 财务期初数据收集与导入 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2 | 顾问 | 关键用户
5. 运行支持阶段(菲律宾、加拿大) | 2027-01-14 | 2027-02-28 | 32
5.1 上线问题处理 | 2027-01-14 | 2027-02-28 | 32
5.2.1 上线后问题清单收集并附上解决方案 | 2027-01-14 | 2027-02-28 | 32 | 顾问 | 关键用户
5.2 知识转移 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1
5.2.1 相关技术以及文档的交接 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 1 | 顾问 | 关键用户
5.3 月结支持 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3
5.3.1 月结支持 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 3 | 顾问 | 关键用户
6. 剩余国家的测试及上线部署 | 2027-03-01 | 2027-06-11 | 75
6.1 用户登陆和权限 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 15
6.1.1 用户权限模版定义 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 | 顾问
6.1.2 用户权限收集 | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 3 | 顾问 | 关键用户
6.1.3 创建用户权限并测试 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 顾问
6.2 用户培训与单元测试 | 2027-03-15 | 2027-04-30 | 35
6.2.1 关键用户培训 | 2027-03-15 | 2027-04-02 | 15 | 顾问 | 关键用户
6.2.2 操作手册编写 | 2027-03-15 | 2027-04-02 | 15 | 顾问 | 关键用户
6.2.3 单元测试脚本准备与确认 | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 3 | 顾问 | 关键用户
6.2.4 执行测试计划 | 2027-04-08 | 2027-04-23 | 12 | 顾问 | 关键用户
6.2.5 关键用户考试 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 顾问 | 关键用户
6.3 静态数据收集（第二轮） | 2027-03-15 | 2026-04-23 | -233
6.3.1 数据收集跟踪 | 2027-03-15 | 2027-04-16 | 25 | 顾问 | 关键用户
6.3.2 数据检查与纠正 | 2027-03-22 | 2026-04-23 | -238 | 顾问 | 关键用户
6.4 系统开发 | 2027-03-01 | 2027-05-21
6.4.1 开发文档编写 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 顾问
6.4.2 系统开发（表单、增强、功能、接口） | 2027-03-15 | 2027-05-21 | 50 | 开发人员
6.4.3 系统开发测试 | 2027-03-15 | 2027-05-21 | 50 | 开发人员
6.4.4 外围系统联调 | 2027-03-15 | 2027-05-21 | 50 | 开发人员
6.5 静态数据T系统模拟导入 | 2027-04-26 | 2027-05-21 | 20
6.5.1 在T系统做数据导入 | 2027-04-26 | 2027-05-14 | 15 | 顾问 | 关键用户
6.5.2 解决导入过程中的数据问题 | 2027-04-26 | 2027-05-14 | 15 | 顾问 | 关键用户
6.5.3 进行数据质量评估 | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 | 顾问 | 关键用户
6.6 执行集成测试 | 2027-04-26 | 2027-06-11 | 35
6.6.1 集成测试数据准备与导入 | 2027-04-26 | 2027-05-14 | 15 | 顾问 | 关键用户
6.6.2 创建测试脚本准备与确认 | 2027-04-26 | 2027-05-14 | 15 | 顾问 | 关键用户
6.6.3 执行测试计划+模拟测试 | 2027-05-17 | 2027-06-11 | 20 | 顾问 | 关键用户
6.6.4 用户操作手册补充修正 | 2027-06-01 | 2027-06-11 | 9 | 顾问 | 关键用户
7. 部署上线阶段 | 2027-05-24 | 2027-07-20 | 42
7.1 上线策略制订 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
7.1.1 上线切换策略制订与讨论 | 2027-05-24 | 2027-05-28 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
7.1.2 上线切换策略宣贯与执行 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 顾问 | 部门负责人及关键用户
7.1.3 动态数据模板的培训与下达 | 2027-06-01 | 2027-06-04 | 4 | 顾问 | 关键用户
7.2 P系统准备 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5
7.2.1 P系统的用户创建 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 项目经理
7.2.2 完成P系统的配置与传输 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 顾问
7.2.3 开发程序、接口的配置、传输与检查 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 顾问
7.3 静态数据导入生产系统（最终版） | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15
7.3.1 数据最终确认 | 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 | 顾问 | 关键用户
7.3.2 数据导入生产系统 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 顾问 | 关键用户
7.3.3 数据检查与纠正 | 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 | 顾问 | 关键用户
7.4 最终用户培训 | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 15
7.4.1 确定最终用户培训策略及计划 | 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 |  | 关键用户
7.4.2 准备用户手册和培训资料 | 2027-06-14 | 2027-06-18 | 5 |  | 关键用户
7.4.3 最终用户培训与考试 | 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 |  | 关键用户
7.5 用户权限设计与分配 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5
7.5.1 最终用户权限准备 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 顾问
7.5.2 最终用户权限分配完成 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 顾问 | 关键用户
7.6 业务数据收集和导入 | 2027-06-23 | 2027-07-20 | 20
7.6.1 未清业务数据收集与录入 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 6 | 顾问 | 关键用户
7.6.2 库存盘点和数据整理 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | 2 |  | 关键用户
7.6.3 库存对帐和确认 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1 |  | 关键用户
7.6.4 旧系统结账 | 2027-07-01 | 2027-07-10 | 7 |  | 关键用户
7.6.5 期初库存上载及校核 | 2027-07-11 | 2027-07-15 | 4 | 顾问 | 关键用户
7.6.6 开启库存帐（正式上线） | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 1
7.6.7 财务期初数据收集与导入 | 2027-07-14 | 2027-07-20 | 5 | 顾问 | 关键用户
8. 运行支持阶段(其他国家) | 2027-07-16 | 2027-08-30 | 32
8.1 上线问题处理 | 2027-07-16 | 2027-08-30 | 32
8.1.1 上线后问题清单收集并附上解决方案 | 2027-07-16 | 2027-08-30 | 32 | 顾问 | 关键用户
8.2 知识转移 | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
8.2.1 相关技术以及文档的交接 | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 顾问 | 关键用户
8.3 月结支持 | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
8.3.1 月结支持 | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 顾问 | 关键用户
Formulas:
工作日 = NETWORKDAYS([开始时间],[完成时间])
Note on E2: 1. 对于甲乙双方项目经理，本文档中所有任务项，只要有本方人员参与的，默认对应的项目经理都要参与； 2. 资源安排中，重点标注的为主要参与人，同一项任务都重点标注的话就是都是主要参与人。 - 许超