## Slide 1
SAP&帛丝云商助您打造智慧企业，实现数字化腾飞
—— 百疆SAP项目启动大会
20260911
Notes: 您的业务和客户都在不断发展的速度同步的数字。
在这种经济中，您需要最终的业务优势——这是一种智能系统，该系统使您能够不断创新、转换和传送。
在这个演示文稿中，我们将展示我们领先的智能云技术的企业资源规划解决方案， SAP S/4 HANA Cloud，它可以为您提供您所需要的边缘，以适应、成功和成长。

## Slide 2
启动大会 议程
项次 | 会议环节 | 主讲方 | 核心内容 | 时间
1 | 百疆项目总监发言 | 百疆项目总监-Mia | 百疆SAP项目背景和团队介绍 | 10:00-10:10
2 | SAP 项目整体介绍 | 帛丝云商项目经理-张晓杰 | 总体目标、实施范围、实施计划、关键里程碑、项目组织架构及人员安排、工作纪律、人员要求等（20分钟） | 10:10-10:30
3 | 帛丝云商领导发言 | 帛丝云商创始人-李洪波 | 强调 SAP 项目的战略意义 | 10:30-10:40
4 | SAP原厂致辞&支持说明 | SAP江苏区总经理-石骐瑜 | 原厂服务范围、版本合规保障；跨国项目技术支持策略；SAP标准最佳实践说明 | 10:40-10:50
5 | 百疆集团董事长致辞 | 百疆集团董事长-马国清 | 明确SAP项目战略目的；对双方团队提出协作要求。 | 10:50-11:00
6 | 签约合影 | 百疆&SAP&帛丝云商 | 宣布项目正式启动；签约合影 | 11:00

## Slide 3
百疆SAP项目
背景和团队介绍
百疆集团 项目总监 Mia

## Slide 4
2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
百疆SAP项目核心团队（内部）
项目决策层
束勇｜CEO
项目重大事项决策，业务蓝图最终确认。
项目管理组
韩子木｜财务负责人
全程参与调研及蓝图阶段，财务模块需求评审，财务蓝图方案确认。
陈露露｜项目总监
全程参与调研及蓝图阶段，项目方向统筹，业务需求把关，里程碑管控。
Cindy｜KA
全程参与调研及蓝图阶段，业务调研，业务蓝图评审，对接业务侧诉求。
陈川哲｜项目经理
全程参与项目，确认项目计划，组织各类项目相关会议，蓝图节点确认，把控各里程碑节点。
董金｜IT
参与需求调研、蓝图方案研讨，负责系统落地相关IT支撑工作。
关键用户
参与业务调研、确认业务蓝图、主数据准备、参与系统测试、参与培训和上线支持。
Notes: 本页介绍百疆SAP项目内部核心团队成员。项目决策层包括CEO束勇、财务负责人韩子木、项目总监陈露露和KA Cindy，四位均全程参与调研和蓝图阶段。项目经理陈川哲负责项目日常管理，包括周计划制定、会议组织、蓝图节点确认和里程碑管控。IT支持由董金负责，提供系统落地的技术支撑。

## Slide 5
帛丝云商项目经理 公有云项目实施方案发布
帛丝云商 项目经理 张晓杰

## Slide 6
在本次信息化建设中，我们认为应以以下目标作为项目成功的标准
利用SAP最佳业务实践，实现横向业务端到端联通的同时，实现纵向的业务财务一体化管理；
以业务财务一体化为基础，进一步实现企业合规化管理；
以SAP管理会计为基础，提高各产品线、各部门等多维度的盈利分析水平，未来形成集团管理和发展的重要管理抓手；
业务财务一体化管控，建立集团内各企业财务合规化管理体系，成为管理抓手
流程顶层梳理：实现各业务部门的端到端业务贯通、实现企业内各部门协同，实现集团的管理全面提升，助力企业运行高效和顺畅；
通过业务流程梳理，构建集团化管理模板，实现集团统一的业务管理体系，在加强集团管理的同时，为未来进一步扩大集团规模奠定管理基础；
组织构建及流程顶层梳理：配合管理层的理念，从顶层梳理组织结构及业务管理体系
以集团模板为核心，拓展到集团各企业，同时融合各企业的差异到集团模板中，形成全集团的统一管理体系；
通过建立以SAP为核心的一体化的数字管理平台，在提高数字化管理水平的同时，提升企业的运行效率；
通过多系统集成，实现信息流贯通，加强企业内各部门协同，实现高效的企业运营；
搭建集团供应链的管理体系，实现产供销端到端流程的贯通
Notes: Click to add text

## Slide 7
【实施模块范围】
总账、应收应付
固定资产
管理成本会计
预算管理、资金管理
COPA（获利能力分析）
合并报表
财务会计
客户管理、销售价格管理
销售订单、销售发货
应收发票、收款清账
销售退换货管理
信用额度管理
客户返利、销售计划
销售与分销
供应商管理
采购订单、采购价格管理
采购入库管理
应付发票、付款清账
采购退货管理
采购返利管理
采购执行管理
仓库出入库管理
转储
盘点
报废
库存管理
SAP S/4HANA Cloud
(核心ERP)
金蝶ERP
自建仓PDA
加拿大千易
POS系统
OMS系统
金税系统
OA系统（飞书）
替换
替换
接口
接口
接口
接口
接口
第一批公司上线（菲律宾、加拿大、中国）：2027年1月；
第二批公司上线（剩余公司）：2027年7月
本次百疆数字化核心SAP项目的实施范围

## Slide 8
百疆SAP项目实施计划
准备阶段
探索阶段
实现阶段
部署阶段
运行阶段
项目计划制定（BOS&百疆）
项目建立和人员配置（BOS&百疆）
完成学习系统部署（BOS）
业务现状调研（BOS&百疆）
标准流程培训（BOS&百疆）
学习系统用户学习账号建立
业务现状评估（BOS&百疆）
蓝图方案研讨确（BOS&百疆）
顶层设计（BOS&百疆）
输出文档模版确定（BOS&百疆）
功能开发需求确定（BOS&百疆）
数据迁移方案（BOS&百疆）
系统配置测试（BOS)
测试系统部署（BOS)
关键用户操作培训（BOS&百疆）
功能开发及测试（BOS&百疆）
用户单元测试（百疆）
用户集成测试（BOS&百疆）
数据收集（百疆）
数据迁移测试（BOS)
财务期初余额导入（总账、供应商、客户、资产余额导入），确认并核对，实现财务的上线，SAP全面接管新业务的发生（ BOS&百疆 ）
物料、财务账期打开，开始系统补录单据（BOS&百疆）
顾问支持期初系统运维相关操作、指导（BOS&百疆）
各业务线端到端的数据闭环、实现业务流程的的财务、审计闭环，满足财务法定报表的出具（BOS&百疆）
系经迁移策略确定（BOS&百疆）
正式系统部署（BOS)
最终用户培训（BOS&百疆）
用户权限测试（BOS&百疆）
业务数据确认和导入（BOS&百疆）
上线检查（BOS&百疆）
系统分批
上线
实际成本总览，各利润中心收入、成本分析，以及实际成本穿透查询、成本组件明细分析
COPA 报表
顶层设计
百疆光电及
其他公司上线
第1批: 2026/12/1-2027/1/15
第2批：2027/5/24-2027/7/20
第1批：2026/11/2-2026/12/18
第2批：2027/3/1-2027/6/11
2026/10/8-2026/11/20
2026/9/7-2026/9/30
第1批：2027/1/14- 2027/2/28
第2批：2027/7/16-2027/8/30
Notes: Click to add text

## Slide 9
项目指导委员会
百疆：束勇
BOS Cloud：李洪波
项目负责人
百疆项目经理：陈川哲
BOS Cloud项目经理：张晓杰
项目质量保证
BOS Cloud：刘正强
百疆业务负责人
百疆关键用户
数据组
百疆数据组
BOS Cloud数据迁移顾问：朱智
项目总监
百疆项目总监：Mia
BOS Cloud项目总监：许超
技术组
百疆IT负责人
BOS Cloud开发经理：戴堂亮
基于调研对百疆SAP 项目组织架构建议
BOS Cloud业务顾问组
全力支持项目实施；
项目实施中所需人、财、物的保证，对项目做宏观控制；
定期听取项目经理关于项目进展情况的汇报，对重大问题进行监控并做出最终决策；
能够理解组织结构和业务流程的变更所带来的影响。
对项目总体计划执行情况进行跟踪控制；
对项目质量进行控制，管理项目风险；
协调资源配置，按计划安排质量组和专家组对项目进行检查；
负责重大变更管理（CR）的批准；
定期参加重要项目管理会议，解决项目重大问题；
双方项目经理共同制定项目计划，管理项目风险；
对项目组分配任务，安排资源，并协调各项目小组的日常工作；
对项目小组工作及项目进度进行检查，保证项目按规定的标准和质量进行；
定期提交项目进展情况报告，提出需要解决的问题；
主持和参加与项目有关的会议。
顶层设计
BOS Cloud：许超
数据&IT技术组
业务流程顾问(供应链):朱智
配置顾问
业务流程顾问(供应链):李海珍
业务流程顾问(财务): 胡欣然
业务流程顾问(财务):张静
百疆业务组
财务部
销售部
采购部
仓储部
表单&测试&培训顾问
Notes: Click to add text

## Slide 10
SAP项目实施过程中的工作纪律
日常会议沟通与汇报可分为现场、远程两种类型，而具体采用的手段，我们通常采用会议及报告两种手段。
类型 | 时间 | 参与人员 | 目的 | 内容安排
项目周例会 | 每周固定时间 （周二上午8点30） | 由项目经理主持，要求全体项目组成员参加（束勇、韩子木、Mia、Cindy、陈川哲、董金） | 通知情况、找出问题和制定行动内容 | 通报每周工作完成情况； 指出存在的问题； 提出必要的纠正措施及改进的措施； 制定下周工作计划及工作分配。
专题会议 | 发现问题时及时安排专题会议 | 由相应项目成员、专家及对应业务部门负责人参加 | 通报发现的问题，沟通、确定解决方案 | 描述问题； 诊断并找出问题的潜在原因； 讨论并出具可能的解决方案； 评价可行方案，确定最佳解决方案；
项目文档 | 每次 | 双方项目组所有成员 | 对所有文档进行签字确认，留存便于后面使用 | 所有会议会议纪要； 专题讨论确认方案； 蓝图文档； 测试、培训文档；
会议协作规范 | 每次 | 双方项目组所有成员 | 提高工作要率 | 会前准备：乙方提前2天提供会议资料； 会后跟进：客户确认会议结论与待办事项； 参会要求；关键用户准时出席，确保会议效率； 时间管理：提前一周锁定会议时间； 会议纪律：原则上不随意调整已确认的会议安排

## Slide 11
实施模式
第一步
重点模式调研
深入了解核心业务需求，以中国、菲律宾、加拿大为例，进行深入沟通，确保本地业务需求被充分理解
第二步
形成集团模板
标准化解决方案
第三步
与其他团队沟通确认
确保全球一致性
此模式有助于提升整体实施效率，避免重复劳动，确保项目有序推进

## Slide 12
需求确认机制
1.提出需求，内部确认后提交
2.内部讨论确认
组员/组长
项目经理
是否为本期ERP实施范围内需求
是否为影响公司管理层面的需求
4.回复相关用户，关闭需求
3.给出建议解决方案
顾问
项目总监/管理委员会
5.参与解决方案的讨论并确认最终方案
6.参与方案的讨论与确并确认最终方案
开始
结束
是
否
是
否
Notes: Click to add text

## Slide 13
序号 | 项目风险 | 风险抑制方法
1 | 管理层的支持、承诺、及参与 | 管理队伍的主人翁精神和参与度是成功的关键因素. 对项目的参与度可以作为业绩评估的标准。
2 | 关键用户项目时间因自身的日常工作而无法保证 | 从项目一开始就必须明确项目实施小组成员将全力参与整个项目。百疆高级管理层需保证参与关键用户项目参与时间。
3 | 过渡强调部门自身要求,忽视公司总体发展及SAP标准流程。 | 高层领导要尽可能将企业未来的发展方向给各部门明确，同时各部门应站在企业整体的角度来提出要求 SAP是流程化的ERP软件,集成了大量优秀企业的管理思想，对企业业务流程的标准化科学化有相当的好处. 项目组要尽量发挥,挖掘SAP的标准功能.
4 | 对用户的培训及上线后的支持 | 注重对项目培训的计划和执行, 加强用户的参与程度并将其可以作为业绩评估的标准。 尽早决定用户支持策略, 设立用户支持中心。
5 | 在项目中由于实施小组成员遇到各种不可预见的问题，而不经意地使项目范围逐渐扩大。 | 各级人员需认识到企业信息化的推进过程是需采用分步实施的，因此现阶段不能解决企业管理中存在的所有问题，问题的解决是有优先级的。 必须建立恰当的项目变更申请机制，以防止项目范围的失控。百疆高级管理层必须对项目范围作出承诺。
6 | 必需通过分配优先级的方式严格管理开发需求，以防止随意要求开发，致使过度开发，造成项目实施的进度拖期。 | 所有开发需求被提请并分配优先级. 申请中需包含开发的关键信息，需要经过项目管理委员会的决策才允许进行开发。
7 | SAP的实施可能使组织结构，工作职责和业务流程发生变化，需要部门间高度协同。 | 恰当的变革管理程序将有助于克服各种阻力，百疆项目经理必须就转型好处和相关人员进行交流，并恰当的改变组织结构。 一旦做出决定，百疆的高级管理层将全力支持实施小组的工作和决定。
8 | 多系统集成，需要三系统协同一致 | 本次实施除SAP外，还有电商OMS系统、线下门店POS系统、SAP BTP系统集成，需要协调这些外围系统的同步计划，保证系统测试的及时和充分，保证项目的顺利上线。
百疆团队人员要求——风险控制

## Slide 14
百疆项目团队人员要求
流程负责人（组长）主要职责
• 由各业务模块主管领导担任
• 在业务流程和业务模式层面进行决定
• 保障项目定义内容的贯彻执行
• 对关键业务流程进行决策，积极参与业务变革讨论
• 快速决策争议问题，保证项目顺利进行
• 与其他部门协同，从公司管理角度考虑方案合理性
• 制定重大业务变更策略，保障变更执行
• 鼓励员工参加培训，建立相应考核机制
• 蓝图文档签字确认
• 加强上线后管理，保证流程操作和业务数据正确
关键用户（组员）主要职责
• 由百疆指定各业务模块关键用户
• 需投入50%时间参与项目，未来作为系统运营关键
• 参加业务场景、流程的讨论及确认
• 协调本部门业务相关工作
• 参加项目相关会议
• 收集、整理基础数据、业务数据
• 完成操作手册编写、培训及技术支持
• 完成系统测试并签字确认
• 完成最终用户权限收集和测试
• 上线后检查监督数据和流程
百疆团队人员要求——流程负责人职责、关键用户职责要求

## Slide 15
帛丝云商创始人致辞
帛丝云商 创始人 李洪波

## Slide 16
SAP原厂致辞
SAP 江苏区总经理 石骐瑜

## Slide 17
百疆集团董事长致辞
百疆集团 董事长 马国清

## Slide 18
签约仪式
STRATEGIC COOPERATION SIGNING CEREMONY
百疆集团
江苏百疆电子有限公司
SAP
思爱普（中国）有限公司
帛丝云商
帛丝云商科技有限公司
签约日期：2026年9月 签约地点：百疆集团总部
携手共进 · 合作共赢

## Slide 19
2026年9月
预 祝 百疆 SAP 项 目
圆 满 成 功！