## 使用说明
百疆集团SAP项目调研问题表（V1.0）
项目名称 | 百疆集团全球数字化系统建设项目（SAP S/4HANA Cloud Public Edition）
甲方 / 乙方 | 江苏百疆电子有限公司 / 帛丝云商江苏科技有限公司
用途 | 用于项目探索/蓝图阶段的业务调研（Fit-to-Standard前期），收集现状、确认需求、澄清疑点，作为蓝图与Gap清单的输入。
编制依据 | 《工作任务书（BOS）V1.1》、《百疆集团数字化需求文档（对外版）》、问题清单、补充材料/报价单
问题总数 | 共 182 个调研问题（组织与治理18、财务37、销售36、采购与库存21、售后服务9、集成与开发23、主数据/数据/权限15、本地化合规12、测试/培训/上线11）+ 20 个关键待澄清问题
填写方式 | 各模块由对应流程负责人/关键用户在'答复/备注'列填写；无法一次答复的，注明'待确认'并给出计划时间。
优先级说明 | P0=关键（阻断蓝图/开发，需优先答复）；P1=高（影响方案）；P2=中（影响细节/后续）。
答复形式 | 文字说明 / 是·否+说明 / 单选 / 数据表模板（另发Excel模板）/ 文件提供（提供现有文档或系统截图）
计划回收 | 按项目双周滚动计划，随调研/专题研讨会同步回收；关键待澄清问题（P0）建议在项目启动后2周内闭环。
问题分布（按模块）
Sheet | 模块 | 问题数量 | 主要调研对象
① | 组织与治理 | 18 | 管理层/甲方项目组
② | 财务 | 37 | 财务负责人/各主体财务
③ | 销售 | 36 | 销售负责人/电商/零售
④ | 采购与库存 | 21 | 采购/仓储负责人
⑤ | 售后服务 | 9 | 售后负责人
⑥ | 集成与开发 | 23 | IT/架构师
⑦ | 主数据/数据/权限 | 15 | 主数据负责人/IT
⑧ | 本地化合规 | 12 | 各国财务/法务
⑨ | 测试/培训/上线 | 11 | 双方PM/关键用户
| 合计 | 182
说明：本表为调研框架，实际执行时按《探索/蓝图阶段详细计划》的分时区场次逐模块研讨，研讨中用本表逐条确认并在'答复/备注'列记录结论；确认后自动转化为Gap清单输入。

## 关键待澄清问题
关键待澄清问题（Blocker）——建议项目启动后2周内闭环
序号 | 待澄清问题 | 影响 | 需谁确认 | 来源/备注
1 | 一期与二期范围边界：需求文档'一期优先：总部/菲/中国/加/墨/巴' 与 BOS 的21主体三波次上线（至2027-06）如何统一？ | 直接决定项目范围、计划与报价 | 项目指导委员会 | BOS 2.1 与需求文档冲突
2 | 中国的业务是什么？（总部/安徽/黑龙江的定位、是否销售/生产/采购中心） | 影响SAP组织与流程设计 | 总部管理层 | 问题清单Q1
3 | 菲律宾涉及几个法人主体？B2B/B2C/行业机/消费机/农业机是否独立公司？ | 影响公司代码与账套设计 | 菲律宾负责人 | 问题清单Q3
4 | B2B经销商订货平台（DMS）现状：是否已有、是否在简道云上、现有功能清单？ | 决定DMS是新建还是改造、工作量 | 销售/IT | 问题清单Q4
5 | 简道云当前承载哪些功能？是否下单平台？未来是保留、替换还是迁移？ | 影响系统边界与数据迁移 | IT | 问题清单Q5/Q11
6 | 千易与WMS现有功能是什么？哪些留用、哪些由SAP替换？ | 影响集成与数据迁移范围 | IT/仓储 | 问题清单Q2/Q12
7 | WMS 具体指哪个系统？是否集成？加拿大是'易仓'还是'谷仓'？（BOS与报价单表述不一致） | 影响第三方仓集成 | 仓储/IT | 问题清单Q2/报价单
8 | '平行仓、三方仓'的业务含义与对接方式？虚仓占库是否推送WMS？ | 影响仓储方案 | 仓储/IT | 问题清单Q10
9 | '专用价'的定义与业务规则？（问题清单Q8） | 影响定价方案 | 销售 | 问题清单Q8
10 | 采购申请中的'预算管理'指什么？控制维度与规则？ | 影响预算与PR流程 | 财务/采购 | 问题清单Q7
11 | 发货物流与签收结算是否需要集成？各渠道收入确认方式（出库/签收）分别适用谁？ | 影响收入确认与集成范围 | 财务/销售 | 问题清单Q9
12 | B2C是否为二期？若一期不含B2C，一期的收入确认与库存如何处理？ | 影响一期蓝图与工作量 | 管理层 | 问题清单Q6
13 | 集团合并报表：BOS称'各国无关联交易自动合并'，但F-15又含菲律宾批发→零售、埃及→他国公司间交易，是否存在IC交易？ | 影响合并与IC方案 | 集团财务 | BOS F-07 与 F-15 冲突
14 | 21个法人主体的完整清单（名称/国家州省/公司代码/本位币/业务范围）？ | 一切设计与计划的基础 | 甲方项目组 | BOS 2.1《上线主体清单》
15 | 银企直连覆盖哪些银行（5家？渣打/汇丰/中农工建）？海外国家批导方式？ | 影响资金与银行集成 | 财务/IT | 补充材料/ BOS F-21
16 | 各国税务系统是否提供可用接口？对接方式（官方API/第三方/文件）？ | 税务集成前提条件 | 税务/IT | BOS 3.3.6
17 | 商超系统（Costco/BBY等）是否提供接口？对接方式？ | 商超集成前提条件 | 销售/IT | BOS 3.3.2
18 | 加拿大第三方仓到底是'易仓'还是'谷仓'？WMS接口文档是否可得？ | 第三方仓集成前提 | 仓储/IT | BOS与报价单不一致
19 | 美国公司是否在项目范围内（需求文档列美国12人）？属于哪一波次？ | 影响上线范围 | 管理层 | 需求文档 vs BOS Wave3
20 | 一期上线是否要求所有21主体一次性蓝图？还是分波次分别蓝图确认？ | 影响蓝图/计划与资源 | 双方PM | BOS 6.1

## 组织与治理
调研问题表 —— 组织与治理（18项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
ORG-01 | 组织范围 | 请提供全部上线法人主体清单：主体全称、国家/州省、公司代码、本位币、业务范围（采购/销售/B2B/B2C/售后/仓储） | 数据收集 | 甲方项目组 | 数据表模板 | P0 | BOS 2.1《上线主体清单》
ORG-02 | 组织范围 | 请提供集团股权与组织架构图：各主体隶属关系、合并层级、最终控股主体 | 现状了解 | 财务/董事会 | 文档 | P0 | BOS F-07
ORG-03 | 组织范围 | 中国总部/安徽/黑龙江三主体的业务定位与模式？（采购中心/销售/是否生产组装） | 现状了解 | 总部管理层 | 文字说明 | P0 | 问题清单Q1
ORG-04 | 组织范围 | 菲律宾涉及主体数量与业务线：行业机/消费机/农业机/B2B/B2C是否为独立法人？ | 现状了解 | 菲律宾负责人 | 组织图+文字 | P0 | 问题清单Q3
ORG-05 | 组织范围 | 需求文档'一期优先：总部/菲/中国/加/墨/巴'与BOS的21主体三波次上线，请确认一期/二期边界 | 需求确认 | 指导委员会 | 文字+清单 | P0 | 需求文档/BOS 2.1
ORG-06 | 组织范围 | 各主体未来3-5年新增国家/法人计划（触发免费复制配置） | 需求确认 | 管理层 | 文字说明 | P2 | BOS 2.1
ORG-07 | 管理机制 | 项目指导委员会、双方项目经理、决策与授权机制确认 | 需求确认 | 管理层 | 文字说明 | P0 | BOS 6.4
ORG-08 | 管理机制 | 各主体关键用户/流程负责人名单及投入承诺（按板块） | 数据收集 | 项目组 | 数据表模板 | P0 | BOS 6.6
ORG-09 | 管理机制 | 需求变更与范围管理流程、验收责任人确认 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P2 | BOS 6.8
ORG-10 | 现状系统 | 各主体现有系统清单：简道云/金蝶/千易/吉客云/WMS/POS/OMS等，属主与承载功能、留用或替换 | 现状了解 | IT | 数据表模板 | P0 | BOS 3.3
ORG-11 | 现状系统 | 简道云当前承载哪些功能？是否为公司下单平台？未来是否替换？ | 现状了解 | IT/业务 | 文字+功能清单 | P0 | 问题清单Q5/Q11
ORG-12 | 现状系统 | 千易/WMS 现有功能与使用情况？哪些留用、哪些由SAP替换？ | 现状了解 | IT/仓储 | 文字+功能清单 | P0 | 问题清单Q2/Q12
ORG-13 | 本地化 | 各国法定节假日与工作周（如北非周五-周六休），用于排研讨与切换 | 技术约束 | 各国对接人 | 数据表模板 | P1 | —
ORG-14 | 本地化 | 系统与文档语言需求（英/西/葡等）、培训语言、报表语言 | 需求确认 | 各国对接人 | 文字说明 | P1 | BOS 5.6
ORG-15 | 范围确认 | 是否包含HR/薪资、项目管理、租赁、培训管理、PLM等模块？ | 需求确认 | 管理层 | 是否+说明 | P1 | —
ORG-16 | 范围确认 | 用户数、并发用户数、按角色分布预估 | 数据收集 | IT/HR | 数据表模板 | P1 | —
ORG-17 | 范围确认 | 各主体公司注册状态、税务登记、银行开户情况 | 数据收集 | 各主体财务 | 数据表模板 | P1 | —
ORG-18 | 范围确认 | 二手机/翻新机、租赁、培训业务是否纳入系统范围 | 需求确认 | 管理层 | 是否+说明 | P2 | —

## 财务
调研问题表 —— 财务（37项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
FIN-01 | 集团架构 | 请提供现有会计科目表（金蝶），是否集团统一科目？各国是否需本地科目表？ | 数据收集 | 财务负责人 | 文件+文字 | P0 | BOS F-01
FIN-02 | 集团架构 | 辅助核算维度清单（产品线/部门/收入/成本中心/利润中心/项目）与编码规则 | 需求确认 | 财务负责人 | 清单+说明 | P0 | BOS F-01
FIN-03 | 集团架构 | 各主体本位币、交易币种、集团货币确认（集团货币=人民币？） | 需求确认 | 财务负责人 | 数据表模板 | P0 | BOS F-01
FIN-04 | 集团架构 | 会计年度与期间（是否自然年）、是否需要调整期 | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P0 | BOS F-01
FIN-05 | 多币种 | 汇率来源（央行/银行/第三方）、汇率类型（即期/平均/历史）、期末评估与折算方法 | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P1 | BOS F-02
FIN-06 | 总账 | 凭证类型与手工凭证管控、经常性/周期性凭证需求 | 现状了解 | 财务负责人 | 文字说明 | P1 | BOS F-02
FIN-07 | 总账 | 月结/年结日历与目标结账周期（几号关账）、当前痛点 | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P0 | BOS F-02
FIN-08 | 合并报表 | 合并范围、抵消规则、合并颗粒度；确认'各国无关联交易自动合并'表述 | 需求确认 | 集团财务 | 文字说明 | P0 | BOS F-07
FIN-09 | 应收 | 客户账期标准、对账频率、账龄分析口径、催收与坏账管理 | 现状了解 | 应收会计 | 文字说明 | P1 | BOS F-03
FIN-10 | 信用 | 信用额度授予与审批、超限控制、冻结/黑名单规则 | 需求确认 | 财务/销售 | 文字说明 | P1 | BOS F-17
FIN-11 | 应付 | 付款周期、付款方式、供应商预付款、GR/IR清理规则 | 现状了解 | 应付会计 | 文字说明 | P1 | BOS F-04
FIN-12 | 收入确认 | 哪些客户/渠道用出库确认、哪些用签收确认？发出商品科目与准则 | 需求确认 | 财务/销售 | 清单+说明 | P0 | BOS F-11
FIN-13 | 收入确认 | 收入准则适用（IFRS15/ASC606/当地GAAP）；服务合同/质保/租赁的收入处理 | 需求确认 | 集团财务 | 文字说明 | P1 | BOS F-03
FIN-14 | 折扣 | 销售折扣类型（整单/行/现金）与记账方式（折扣条件类型→费用科目） | 需求确认 | 财务/销售 | 文字说明 | P1 | BOS F-12
FIN-15 | 返利 | 标准返利协议类型、抓取规则、累计方式、结算周期、账务处理 | 需求确认 | 销售/财务 | 文字说明 | P0 | BOS F-10/S-10
FIN-16 | 返利 | 保价返利（非标）规则逐条说明、计算与结算方式 | 需求确认 | 销售/财务 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.6
FIN-17 | 返利 | 采购返利PRM：大疆返利规则（促销补贴/市场推广/考核返利/售后结转）、账户余额、抵扣、结算与凭证 | 需求确认 | 采购/财务 | 文字说明 | P0 | BOS M-09
FIN-18 | 公司间 | 各主体间是否存在IC交易？类型、定价方式、IC开票、集团估值与抵消 | 需求确认 | 集团财务 | 清单+说明 | P0 | BOS F-15
FIN-19 | 管理会计 | COPA需要哪些利润分析维度（业务模式/价格基准/渠道/国家）？菲律宾三套利润报表口径 | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P1 | BOS F-09
FIN-20 | 管理会计 | 成本中心/利润中心结构、分摊规则、实际/计划对比需求 | 现状了解 | 财务负责人 | 数据表模板 | P1 | BOS F-08
FIN-21 | 预算 | 预算管理范围：编制主体、周期、控制维度、是否系统内控制（问题清单'采购申请中预算管理'） | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P1 | 问题清单Q7
FIN-22 | 固定资产 | 资产类别、资本化规则、折旧方法/年限（各国差异）、在建工程、盘点、报废/转移流程 | 现状了解 | 资产会计 | 数据表模板 | P1 | BOS F-05
FIN-23 | 资金 | 银行账户清单（主体/银行/币种/用途）；银企直连覆盖银行（5家？渣打/汇丰/中农工建） | 数据收集 | 财务/出纳 | 数据表模板 | P0 | BOS F-21/补充材料
FIN-24 | 资金 | 资金管理：资金计划编制、付款审批、余额查询、资金流向与预警需求 | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P1 | BOS F-18
FIN-25 | 税务 | 各国税码与税率来源、税确定规则（发货地+收货地/客户税属性） | 需求确认 | 税务/财务 | 数据表模板 | P0 | BOS F-13
FIN-26 | 税务 | 各国流转税：加拿大GST/HST/PST、墨西哥CFDI、巴西NF-e/ICMS、意大利SdI/VAT、美国销售税、菲/巴基斯坦/中亚/北非 | 需求确认 | 各主体财务 | 清单+说明 | P0 | BOS F-13/3.3.6
FIN-27 | 税务 | 关税分摊规则：头程运杂费如何归集？按价值/数量/重量分摊？是否资本化入成本 | 需求确认 | 财务/采购 | 文字说明 | P1 | BOS F-14
FIN-28 | 税务 | 出口退税（中国）：退税率、申报口径、台账需求 | 需求确认 | 中国财务 | 文字说明 | P1 | BOS F-19
FIN-29 | 开票 | 自动开票：金税/诺诺对接方式、发票类型、开票时点、状态回传 | 需求确认 | 中国财务 | 文字说明 | P1 | BOS F-20
FIN-30 | 费用 | 费用报销与飞书集成：报销流程、生成付款单/凭证规则、审批与待办 | 需求确认 | 财务/IT | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.6
FIN-31 | 成本 | 成本核算方法（标准/实际成本）、库存计价方法（移动平均/标准） | 需求确认 | 财务/供应链 | 文字说明 | P1 | —
FIN-32 | 报表 | 财务分析报表与管理层报表清单（集团/各主体） | 数据收集 | 财务负责人 | 清单 | P1 | BOS F-22
FIN-33 | 数据量 | 现有财务数据量：科目余额条数、往来明细、资产卡片数量 | 数据收集 | 财务/IT | 数据表模板 | P2 | BOS DT-01
FIN-34 | 合规 | 各国法定报表与本地化申报要求；是否需第三方财税服务 | 需求确认 | 集团财务 | 文字说明 | P1 | BOS 5.7
FIN-35 | 合规 | 转让定价合规要求、审计要求、审计轨迹、数据留存年限 | 需求确认 | 集团财务 | 文字说明 | P2 | —
FIN-36 | 其他 | 预提/待摊/长期待摊费用处理；多币种往来重估与损益处理 | 需求确认 | 财务负责人 | 文字说明 | P2 | —
FIN-37 | 其他 | 财务共享/集中核算模式（是否集中做账） | 现状了解 | 集团财务 | 文字说明 | P2 | —

## 销售
调研问题表 —— 销售（36项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
SD-01 | 销售组织 | 销售组织/渠道/分销渠道/销售办公室设计（按主体） | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS S-01
SD-02 | 客户 | 客户分类（B2B经销商/商超/直营门店/电商平台/终端）与主数据来源 | 现状了解 | 销售/主数据 | 文字说明 | P1 | BOS S-15
SD-03 | 产品 | 产品线与物料类型（整机/云台/电池/遥控器/配件/套装） | 现状了解 | 产品/销售 | 清单 | P1 | BOS MD-01
SD-04 | 销售BOM | 套装规则：套装构成、子件价格是否独立、套装+非套装同单、套装/子件开票 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS S-02
SD-05 | 定价 | 价格主数据来源、价格类型（列表价/特殊价/专用价——问题清单'专用价'含义） | 需求确认 | 销售/价格管理 | 文字说明 | P0 | 问题清单Q8
SD-06 | 定价 | 折扣规则：整单/行/现金折扣、审批；加拿大整单折扣联动行价格逻辑 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS S-03
SD-07 | 订单 | 订单类型清单与流程（现货/预定/样品/补单/换货/免费交货等） | 需求确认 | 销售负责人 | 清单+说明 | P1 | BOS S-01
SD-08 | 订单 | 订单审批流触发规则（金额/折扣/信用） | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS S-01
SD-09 | 订单 | 销售报价单：流程、审批、转订单、有效期管理 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS S-14
SD-10 | 订单 | 分期付款计划与收款计划规则 | 需求确认 | 销售/财务 | 文字说明 | P2 | BOS S-05
SD-11 | 订单 | 多账户支付下单抵扣规则（补贴/预收/信用额度，优先级与限制） | 需求确认 | 销售/财务 | 文字说明 | P1 | BOS S-04
SD-12 | 交货 | 可用性检查（ATP）范围、超卖控制、库存占用规则 | 需求确认 | 销售/供应链 | 文字说明 | P0 | BOS S-06
SD-13 | 交货 | 一单多仓发货：行项目库存地点、部分交货、拆单规则 | 需求确认 | 销售/仓储 | 文字说明 | P1 | BOS S-06
SD-14 | 交货 | 供应商直发（Dropship）流程 | 需求确认 | 销售/采购 | 文字说明 | P2 | BOS S-07
SD-15 | 开票退货 | 开票流程（金税/诺诺）、开票时点、红冲/作废；退货与贷项/借项凭证流程 | 现状了解 | 销售/财务 | 文字说明 | P1 | BOS S-08/S-09
SD-16 | 序列号 | SN采集时点（采购/入库/发货/维修）、全链路追踪范围、联保政策 | 需求确认 | 销售/售后 | 文字说明 | P0 | BOS S-13/SV
SD-17 | 客户管理 | 客户分级SABC/标签/状态管控（正常/停用/冻结/黑名单）/数据权限隔离、跟进管理 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P2 | BOS S-15
SD-18 | DMS | DMS经销商订货平台现状：是否已有？是否在简道云上？现有功能清单？ | 现状了解 | 销售/IT | 功能清单 | P0 | 问题清单Q4
SD-19 | DMS | DMS目标功能范围确认：自助下单/代客下单/订单池/对账单/售后申请/返利台账 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.2
SD-20 | DMS | DMS角色权限与数据隔离、可售范围/禁售型号/限量、订单类型、起订量/限购 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.2补充
SD-21 | DMS | DMS返利账户支付使用比例限制（≤40%）规则确认 | 需求确认 | 销售/财务 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.2补充
SD-22 | DMS | DMS多语言多币种要求；经销商数量与分布 | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P1 | BOS 5.6
SD-23 | B2C | 电商平台清单（Shopee/TikTok/Lazada/Amazon/速卖通/美客多/独立站）与所属主体 | 现状了解 | 电商负责人 | 清单 | P1 | BOS 3.3.3
SD-24 | B2C | 结算模式：发货确认收入/签收确认收入分别适用哪些平台 | 需求确认 | 电商/财务 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.3
SD-25 | B2C | 数据获取：销售发货/退货/仅退款/平台对账单可得性 | 技术约束 | 电商/OMS | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.3
SD-26 | B2C | 结算单类型（销售发货/退货/仅退款/费用/寄售）与同步规则 | 需求确认 | 电商/财务 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.3
SD-27 | B2C | 平台费用处理（佣金/物流费/广告费）与账务 | 需求确认 | 电商/财务 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.3
SD-28 | B2C | OMS库存同步：移库/其他出入库规则 | 需求确认 | 电商/仓储 | 文字说明 | P2 | BOS 3.3.3
SD-29 | B2C | B2C是否为二期？若二期，一期收入确认与库存如何处理（问题清单Q6） | 需求确认 | 管理层 | 文字说明 | P0 | 问题清单Q6
SD-30 | 商超 | 商超客户清单（Costco/BBY/Liverpool/Walmart/Sams/Palacio）与经营模式（寄售/代发/买断） | 现状了解 | 销售负责人 | 清单+说明 | P1 | BOS 3.3.2
SD-31 | 商超 | 商超订单获取方式与接口可得性（API/EDI/文件）——BOS前提条件 | 技术约束 | 销售/IT | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.2
SD-32 | 商超 | 商超对账与结算、向商超开票流程 | 需求确认 | 销售/财务 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.2
SD-33 | POS | POS系统：菲/墨/加门店数量、品牌、接口能力 | 现状了解 | 各国负责人 | 数据表模板 | P1 | BOS 3.3.3/补充材料
SD-34 | POS | POS联营模式（菲律宾）与对账需求 | 需求确认 | 菲律宾负责人 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.3
SD-35 | POS | POS库存与销售/退货数据同步规则 | 需求确认 | 零售/仓储 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.3
SD-36 | 其他 | 免费交货/市场活动赠品处理；销售分析报表需求（按国家/渠道/产品/业务模式） | 需求确认 | 销售负责人 | 文字说明 | P2 | BOS S-11/S-12

## 采购与库存
调研问题表 —— 采购与库存（21项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
MM-01 | 采购组织 | 采购组织架构与采购类型（直接/服务/消耗品/本地采购） | 现状了解 | 采购负责人 | 文字说明 | P1 | BOS M-01/M-03
MM-02 | 采购流程 | 采购订单与审批流（金额/品类）；采购申请流程（含预算控制） | 需求确认 | 采购负责人 | 文字说明 | P1 | BOS M-01/M-08
MM-03 | 大疆协同 | 大疆采购下单流程：在大疆系统下单后的PO获取方式（PDF下载？） | 现状了解 | 采购负责人 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.5
MM-04 | 大疆协同 | 大疆PO导入SAP方式（AI识别PDF/接口？）与字段映射 | 需求确认 | 采购/IT | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.5/M-01
MM-05 | 大疆协同 | 大疆发货信息（含SN）获取与导入SAP/WMS、收货SN验证规则 | 需求确认 | 采购/仓储 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.5/M-02
MM-06 | 供应商 | 本地供应商采购与主数据；供应商审批与评估 | 现状了解 | 采购 | 文字说明 | P2 | BOS MD-03
MM-07 | 收货发票 | 收货方式（PDA/手工）、数量容差、质检；发票校验与GR/IR监控 | 需求确认 | 采购/仓储 | 文字说明 | P1 | BOS M-02
MM-08 | 退货 | 供应商退货流程 | 需求确认 | 采购 | 文字说明 | P2 | BOS M-03
MM-09 | 仓库 | 仓库清单：各主体仓库性质（自建/三方/平行仓/虚仓）、位置、数量（填写《法人主体及仓储情况》） | 数据收集 | 仓储负责人 | 数据表模板 | P0 | BOS M-04/补充材料
MM-10 | 仓库 | '平行仓、三方仓'含义与对接方式（问题清单Q10）；虚仓/平行仓占库是否推送WMS | 需求确认 | 仓储/IT | 文字说明 | P0 | 问题清单Q10
MM-11 | PDA | 自建仓PDA作业（帛丝）：采购收货/销售退货入库/调拨/销售拣配/发货过账/盘点/库存查询 | 需求确认 | 仓储负责人 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.4
MM-12 | PDA | PDA硬件与网络条件（安卓10+）、仓库数量与用户数 | 技术约束 | 仓储/IT | 数据表模板 | P2 | BOS 3.3.4
MM-13 | WMS | 第三方仓（加拿大易仓/谷仓）WMS接口与单据类型（9类）；接口文档可得性 | 技术约束 | 仓储/IT | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.4
MM-14 | 库存 | 库存地点与实仓/虚仓定义、库存状态；库存预留/占库（大客户库存占用）规则 | 需求确认 | 仓储/销售 | 文字说明 | P1 | BOS M-04/M-06
MM-15 | 盘点 | 盘点周期、范围、方式（PDA）、差异处理 | 需求确认 | 仓储负责人 | 文字说明 | P1 | BOS M-05
MM-16 | 预警 | 库存预警：安全库存/最高库存/缺货/临期/库龄/补货规则与阈值来源 | 需求确认 | 仓储/供应链 | 文字说明 | P1 | BOS M-10
MM-17 | 库龄 | 库龄管理与超期折价标准（超一年折价，总部规则）与账务处理 | 需求确认 | 仓储/财务 | 文字说明 | P2 | BOS M-11
MM-18 | 样品 | 样品管理：申请/审批/借用归还/转售/台账全流程 | 需求确认 | 销售/仓储 | 文字说明 | P2 | BOS M-07
MM-19 | 库存 | 序列号在库存环节的管理要求；虚拟仓与实仓移库/调整流程 | 需求确认 | 仓储 | 文字说明 | P2 | BOS M-04
MM-20 | 库存 | 呆滞/报废库存处理；库位级管理需求；需求预测/补货计划现状 | 需求确认 | 仓储/供应链 | 文字说明 | P2 | —
MM-21 | 数据量 | 各主体库存数据量与SN数量；仓库与销售/财务的库存对账频率 | 数据收集 | 仓储/财务 | 数据表模板 | P2 | BOS DT-02

## 售后服务
调研问题表 —— 售后服务（9项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
SV-01 | 服务组织 | 售后服务组织与覆盖主体；报修受理渠道（电话/门店/DMS/电商） | 现状了解 | 售后负责人 | 文字说明 | P1 | BOS SV-01
SV-02 | 维修工单 | 维修工单流程（收件→检测→报价→维修→返还）；内部维修vs外部委托 | 需求确认 | 售后负责人 | 文字说明 | P1 | BOS SV-01/SV-02
SV-03 | 备件 | 备件管理：备件仓库、领用、成本与账务 | 需求确认 | 售后/仓储 | 文字说明 | P2 | BOS SV-02
SV-04 | 质保 | 服务合同/质保：类型、期限、续保、保内/保外政策 | 需求确认 | 售后负责人 | 文字说明 | P1 | BOS SV-03
SV-05 | 索赔 | 大疆保内索赔流程与结算；客户索赔流程 | 需求确认 | 售后/采购 | 文字说明 | P1 | BOS SV-04/SV-05
SV-06 | 流程 | 维修费用与收入确认；维修进度跟踪与客户通知 | 需求确认 | 售后/财务 | 文字说明 | P2 | BOS SV-01
SV-07 | 序列号 | SN与服务记录关联、联保状态查询 | 需求确认 | 售后/IT | 文字说明 | P1 | BOS S-13
SV-08 | 报表 | 售后收入/成本分析报表；售后与销售/库存/财务的凭证集成 | 需求确认 | 售后/财务 | 文字说明 | P2 | —
SV-09 | 范围 | 租赁/培训业务是否纳入系统范围（需求文档提及租赁、培训） | 需求确认 | 管理层 | 是否+说明 | P2 | 需求文档

## 集成与开发
调研问题表 —— 集成与开发（23项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
INT-01 | 集成总体 | 请确认完整接口清单与优先级、所属波次（BOS 3.3汇总） | 需求确认 | 双方架构师 | 清单 | P0 | BOS 3.3.1
INT-02 | 集成总体 | 接口技术方式（API/文件/DB）、中间件（CPI/BTP）、主数据映射方向 | 技术约束 | IT/架构师 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3
INT-03 | 集成总体 | 接口错误处理/重试/监控/SLA要求；接口安全（认证/加密/日志） | 技术约束 | IT | 文字说明 | P1 | —
INT-04 | 大疆 | 大疆系统集成：3接口（销售订单/采购订单/销售发货SN推送）范围与频率 | 需求确认 | IT/采购/销售 | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.6
INT-05 | 飞书OA | 飞书集成：组织架构人员同步、报销→付款/凭证、审批待办，约10接口明细 | 需求确认 | IT/财务 | 接口清单 | P1 | BOS 3.3.6
INT-06 | 物流 | 物流系统：VMC/JNT-PH/德邦/货拉拉/顺丰/UPS/DHL是否有可用接口、获取运输单/轨迹 | 技术约束 | 物流/IT | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.6
INT-07 | 税务 | 税务系统：巴西/墨西哥/意大利对接方式、是否有官方接口、税号与税率来源 | 技术约束 | 税务/IT | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.6
INT-08 | 银行 | 银企直连银行清单与方式、海外批导格式、收款认款规则 | 需求确认 | 财务/IT | 文字说明 | P0 | BOS F-21
INT-09 | 开票 | 诺诺开票：对接方式、发票类型、状态回传 | 需求确认 | 财务/IT | 文字说明 | P1 | BOS F-20
INT-10 | OMS | 千易OMS接口文档与数据字典；现有功能留用/替换 | 技术约束 | IT/电商 | 接口文档 | P0 | BOS 3.3.3
INT-11 | OMS | 吉客云OMS接口文档；Upseller（巴西）接口文档 | 技术约束 | IT/电商 | 接口文档 | P1 | BOS 3.3.3
INT-12 | POS | POS接口文档（菲律宾/墨西哥/加拿大）；品牌与数量 | 技术约束 | IT/零售 | 接口文档 | P1 | BOS 3.3.3
INT-13 | WMS | 易仓WMS接口文档与单据类型 | 技术约束 | IT/仓储 | 接口文档 | P1 | BOS 3.3.4
INT-14 | 商超 | 商超系统接口可得性（BOS前提条件）与对接方式（API/EDI/文件） | 技术约束 | 销售/IT | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.2
INT-15 | DMS | DMS承载平台：替换简道云还是新建？技术选型与授权 | 需求确认 | IT/销售 | 文字说明 | P0 | BOS 3.3.2
INT-16 | PDA | PDA系统（帛丝）功能范围与永久授权确认 | 需求确认 | 仓储/IT | 文字说明 | P1 | BOS 3.3.4
INT-17 | 独立站 | 独立站（美/加/墨/巴/菲）现状、技术栈与集成方式 | 技术约束 | 电商/IT | 文字说明 | P2 | BOS 外围集成
INT-18 | 看板 | 经营看板：四大看板指标定义、数据源、刷新频率、权限 | 需求确认 | 管理层/IT | 文字说明 | P1 | BOS F-22
INT-19 | 迁移替换 | 现有简道云/千易/金蝶功能是否需要迁移/替换？历史数据与退出计划 | 需求确认 | IT | 文字说明 | P0 | 问题清单Q5/Q12
INT-20 | 平台 | BTP/CPI订阅与配额（服务类型/连接数/存储）；开发环境搭建 | 技术约束 | IT/乙方 | 文字说明 | P1 | BOS 7.1
INT-21 | 测试 | 集成测试环境与桩数据准备；接口上线波次与依赖 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P2 | —
INT-22 | 扩展 | 未来新增外围系统的扩展性与接口标准 | 需求确认 | IT | 文字说明 | P2 | —
INT-23 | 第三方 | 第三方系统厂商配合度、对接计划与联系人清单 | 技术约束 | IT | 数据表模板 | P1 | BOS 5.3

## 主数据·数据·权限
调研问题表 —— 主数据/数据/权限（15项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
MD-01 | 物料 | 物料编码规则与分类（产品线/品类/品牌）；套装/子件编码 | 数据收集 | 主数据负责人 | 文件+说明 | P0 | BOS MD-01
MD-02 | 客户 | 客户主数据字段与分类、税务/信用属性；现有数据量与质量 | 数据收集 | 主数据负责人 | 数据表模板 | P1 | BOS MD-02
MD-03 | 供应商 | 供应商主数据（大疆/本地/承运商） | 数据收集 | 主数据负责人 | 数据表模板 | P1 | BOS MD-03
MD-04 | 价格 | 价格主数据/条件记录规则（各国价格/折扣/套装价） | 需求确认 | 价格管理 | 文字说明 | P1 | BOS MD-04
MD-05 | 治理 | 主数据治理流程与审批、数据责任人、创建/变更权限 | 需求确认 | 主数据负责人 | 文字说明 | P0 | BOS MD-05
MD-06 | 迁移 | 数据迁移范围：期初财务（总账/应收/应付/资产）、库存（含SN）、主数据、未结单据 | 需求确认 | 财务/IT | 文字说明 | P0 | BOS DT-01~04
MD-07 | 迁移 | 迁移切换时点与期初余额截止日；历史数据保留范围（仅余额/含历史） | 需求确认 | 财务/IT | 文字说明 | P0 | BOS DT-01
MD-08 | 迁移 | 迁移工具与模板（SAP DMC）；SN清单迁移格式与数量 | 技术约束 | IT | 文字说明 | P1 | BOS DT-05
MD-09 | 迁移 | 未结销售订单/采购订单/合同迁移规则；数据收集责任人与计划、2-3轮试导安排 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P1 | BOS DT-04/5.5
MD-10 | 权限 | 权限角色清单与岗位映射；数据权限隔离要求（分国家/渠道/组织） | 需求确认 | IT/业务 | 数据表模板 | P0 | BOS 6
MD-11 | 权限 | 用户账号与SSO/单点登录需求；密码策略与审计日志 | 技术约束 | IT | 文字说明 | P1 | —
MD-12 | 安全 | 数据安全等级与脱敏要求；数据驻留与跨境合规（中国法规） | 技术约束 | IT/法务 | 文字说明 | P0 | BOS 10.3
MD-13 | 安全 | 备份与灾备要求（RTO/RPO）；审计与合规（SOX/内控） | 技术约束 | IT/内审 | 文字说明 | P2 | —
MD-14 | 终端 | 移动端/Fiori使用需求；报表权限与分发 | 需求确认 | 业务/IT | 文字说明 | P2 | —
MD-15 | 归档 | 历史系统数据归档与查询；数据保留年限 | 需求确认 | IT | 文字说明 | P2 | —

## 本地化合规
调研问题表 —— 本地化合规（12项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
LOC-01 | 会计准则 | 各国会计准则（IFRS/当地GAAP）与法定报表要求 | 需求确认 | 集团财务 | 文字说明 | P0 | BOS 5.7
LOC-02 | 加拿大 | 加拿大税务（GST/HST/PST/QST）与电子申报要求 | 需求确认 | 加拿大财务 | 文字说明 | P1 | BOS F-13
LOC-03 | 墨西哥 | 墨西哥CFDI电子发票、SAT合规、电子会计档案 | 需求确认 | 墨西哥财务 | 文字说明 | P1 | BOS F-13
LOC-04 | 巴西 | 巴西NF-e/ICMS/CFOP/税务复杂度与合规要求 | 需求确认 | 巴西财务 | 文字说明 | P0 | BOS F-13
LOC-05 | 意大利 | 意大利SdI电子发票、VAT与欧盟合规 | 需求确认 | 意大利财务 | 文字说明 | P1 | BOS F-13
LOC-06 | 美国 | 美国销售税（是否有nexus）、1099等联邦/州要求 | 需求确认 | 美国财务 | 文字说明 | P2 | BOS 外围
LOC-07 | 菲律宾 | 菲律宾税务（BIR）与电子发票要求 | 需求确认 | 菲律宾财务 | 文字说明 | P1 | —
LOC-08 | 其他地区 | 巴基斯坦、中亚（哈萨克斯坦等）、北非（埃及等）税务与合规要求 | 需求确认 | 各主体财务 | 文字说明 | P1 | BOS 2.1
LOC-09 | 电子档案 | 各国电子档案/电子发票强制要求与留存年限 | 需求确认 | 各国财务 | 文字说明 | P2 | —
LOC-10 | 语言货币 | 各国法定语言、法定货币与报表语言 | 需求确认 | 各国对接人 | 文字说明 | P1 | BOS 5.6
LOC-11 | 第三方 | 是否需要本地第三方财税软件/服务商（评估意见与选型） | 需求确认 | 集团财务/乙方 | 文字说明 | P1 | BOS 5.3
LOC-12 | 数据保护 | 各国数据保护法（GDPR等）与数据跨境传输要求 | 技术约束 | 法务/IT | 文字说明 | P0 | BOS 10.3

## 测试·培训·上线
调研问题表 —— 测试/培训/上线（11项）
编号 | 子领域 | 调研问题 | 问题类型 | 调研对象 | 期望答复形式 | 优先级 | 关联/来源 | 答复 / 备注
TA-01 | 环境 | 系统环境策略（开发/测试/生产，SAP公有云3系统）与传输管理 | 技术约束 | IT/乙方 | 文字说明 | P0 | BOS TA-02
TA-02 | 测试 | 测试策略：单元/SIT/UAT范围、测试数据来源、缺陷分级定义 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P1 | BOS TA-02
TA-03 | 测试 | UAT组织、验收标准与签字流程；测试数据准备责任人 | 需求确认 | 关键用户 | 文字说明 | P1 | BOS 8.1
TA-04 | 培训 | 培训对象/语言/方式（课堂/帮教）/材料需求；Train-the-Trainer安排 | 需求确认 | 甲方PM/HR | 文字说明 | P1 | BOS 5.4
TA-05 | 上线 | 上线切换策略（一次性/并行）、期初数据截止时点 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P0 | BOS 5.5
TA-06 | 上线 | Mock Cutover轮次与切换脚本；上线回退方案 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P1 | BOS TA-04
TA-07 | 上线 | 上线动员与公告机制；上线后支持（≥8周，首周现场，2次月结）范围与SLA | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P1 | BOS 5.6
TA-08 | 运维 | 运维组织与后续运维模式（驻场/远程/服务包）；BTP/CPI持续运维 | 需求确认 | IT/乙方 | 文字说明 | P2 | BOS 7.1/11
TA-09 | 交付 | 交付物清单确认与接收流程；质保期范围（3个月） | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P2 | BOS 6.3/8.3
TA-10 | 验收 | 项目阶段验收与最终验收标准确认 | 需求确认 | 双方PM | 文字说明 | P1 | BOS 8
TA-11 | 知识转移 | 知识转移与文档移交要求（源代码/配置/运维手册） | 需求确认 | IT | 文字说明 | P1 | BOS 10.1