## 问题清单
⚠ 机器生成 · 2026-07-09 16:56 · 系统记录在 issues/*.md · 请勿手改，改动将被覆盖
序号 | 提出部门 | 提出人 | 发起人 | 责任顾问 | 确认人 | 系统 | 登记日期 | 问题描述 | 当前方案 | 计划完成 | 开发人员 | SAP状态 | 验收状态 | 最终状态(派生) | 优先级 | 问题分类 | 进展数 | 最近进展 | 关联 | 附件 | 完整性
ISS-GL-001 | 品质部 | 沈小瑞 |  | 李佩瑶 |  | SAP/MES | 2026-07-09 | 每天的检验批上百个，需要在单据中注明哪些是紧急的需要优先检验 | ## 进展日志 |  |  | 已取消 | NA | 已关闭 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-002 |  | 许超 |  | 许超 |  | 非系统问题 | 2026-07-09 | B2B销售中目前通用产品不做预测计划，按单生产，交期长，容易丢单，也给供应链造成压力，零售的库存无法共用 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 管理综合问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-003 |  | 刘鹏 |  | 刘鹏 |  | 非系统问题 | 2026-07-09 | 非生产用采购的流程目前是各部门自己管理 | ## 进展日志 |  |  | 已完成 | NA | 进行中 | 未定 | 管理综合问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-004 | 采购部 | 何花 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 采购订单打印导出需带有广联的彩色电子章，以便外发给供应商 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-005 | 采购部 | 廖政鹏 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 量产采购下单，不能修改定价 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-006 | IT部 | 李玉文 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 电商备货或TOB销售，在物流过程中存在损失吗？如果存在损失如何处理？ | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-007 | 销售部 | 王瑞雪 |  | 许超 |  | SAP或CRM | 2026-07-09 | B2B销售发货需要根据收款情况决定是否能发货 | ## 进展日志 |  |  | 已取消 | NA | 已关闭 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-008 | 销售部 | 王瑞雪 |  | 许超 |  | SAP或CRM | 2026-07-09 | B2B销售订单下单生产和发货能否根据回款情况决定是否生产和发货 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 管理综合问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-009 | 工程部 | 叶彩霞 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | BOM变更需求：1.批量修改；2.批量关联ECN； | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-010 | 工程部 | 叶彩霞 |  | 刘鹏 |  | SAP计划 | 2026-07-09 | BOM变更物料库存消耗需求依库存量为准 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-011 | 工程部 | 叶彩霞 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 工艺路线需求按机种维护，按料号维护工作量庞大. | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-012 | 工程部 | 叶彩霞 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | BOM创建按Excel清单导入，PCBA BOM内含位号内容 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-013 | 工程部 | 叶彩霞 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 物料号停用需求：1.财务能做账及相关内容；2.其它用户要求查询不到； | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-014 | 研发部 | 蔡丽丝 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 临时料号与承认料号无区分规则，不易管控 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-015 | 研发部 | 蔡丽丝 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | PCBA 料号升级后，半成品 / 成品料号与版本号固定不变，不易追溯。 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-016 | 研发部 | 蔡丽丝 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 结构 / 包装物料样品迭代时，料号与版本号固定不变，易混料返工 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-017 | 研发部 | 蔡丽丝 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 电商标贴没有纳入BOM管控，易漏料 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-018 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | SAP | 2026-07-09 | 需要建立固定资产公司间调拨业务流程 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-019 | 研发部 | 胡新兰 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | BOM替代料，SAP系统无法显示追踪管控 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-020 | 研发部 | 胡新兰 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | BOM变更记录依靠电子档和钉钉流程，系统无法追溯 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-021 | IT部 | 臧开义 |  | 许超 |  | 领星/sap | 2026-07-09 | 跨境发货平台仓和第三方仓，实发数量与实际上架数量不符，单据流转改如何处理？损失和赔偿后如何处理？ | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 管理综合问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-022 | IT部 | 臧开义 |  | 许超 |  | 万里牛/SAP | 2026-07-09 | 客户买A退B，物流签收默认已收到，需要给客户退款，有对应售后单，此类单据如何处理 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-023 | 销售部 | 王瑞雪 |  | 许超 |  | SAP或CRM | 2026-07-09 | 物流运单号能否通过系统传递，目前是通过邮件及在线表格来同步信息，未来想通过系统来实现信息同步。物流在SAP上录入运单号及 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-024 | 销售部 | 王瑞雪 |  | 许超 |  | SAP或CRM | 2026-07-09 | 订单收款信息在CRM审批后，抛转到SAP。目前是通过邮件形式逐单通知财务收款情况。 | ## 进展日志 |  |  | 已取消 | NA | 已关闭 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-025 | 销售部 | 王瑞雪 |  | 许超 |  | SAP或CRM | 2026-07-09 | 启用CRM采购单及发运单，采购单作为SAP生产下单的凭证，发运单作为SAP发货的凭证，是否可行 | ## 进展日志 |  |  | 已取消 | NA | 已关闭 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-026 | 电商部 | wingsley |  | 许超 |  | SAP或CRM | 2026-07-09 | 领星系统在计算亚马逊的成本时，不能按照批次计算，导致数据不准确 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-027 | 电商部 | Sela |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | SAP系统下完采购备货订单后，需要制出货单申请表（带二维码），目前不能从系统导出，人工制单，费时 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-028 | 仓库 | 周辉辉 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 成品做账流程繁琐,做一个成品账需要走四次扣账才能完成，我们有半成品、成品。成品做账流程：在系统发料单里面找到相对应的工单 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-029 | 仓库 | 周辉辉 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 物料先进先出管控，只能依靠人工按来料日期管控，无法追溯物料的真正生产日期 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-030 | 仓库 | 周辉辉 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 要求账随物走，仓库与车间应对各自仓位的物料、账负责，转储或调拨物料到对方仓位需对方审批 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-031 | 仓库 | 周辉辉 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 查询一个物料的扣账记录，如何能快速查找到扣在哪个工单上。 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-032 | 仓库 | 周辉辉 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 部分物料库存显示有1个，但是转账转不了，报错库存不足 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-033 | 生产部 | 胡名旭 |  | 许超 |  | SAP | 2026-07-09 | 自动合并备料单 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-034 | 财务部 | 徐生辉 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 客供料以下场景如何处理：同一张订单数量10000，其中组件A料，前500件使用本公司物料，最后500件使用客供料 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-035 | 财务部 | 徐生辉 |  | 潘俊俊 |  | SAP | 2026-07-09 | 如何批量检查工单投料报工与标准差异 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-036 | 财务部 | 徐生辉 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 工单投料报工动作执行时是否能够同标准数量进行校验或管控？在SAP或在MES上？ | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-037 | IT部 | 臧开义 |  | 许超 |  | 领星/sap | 2026-07-09 | 跨境销售，发货后取消订单，截单成功后，库存立马回到系统可用库存，不利于库存管理 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-038 | IT部 | 臧开义 |  | 许超 |  | 领星/sap | 2026-07-09 | 跨境电商销售订单发货后，客户取消，订单金额为0 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-039 | IT部 | 臧开义 |  | 许超 |  | 万里牛/sap | 2026-07-09 | 京东、天猫订单发货后，签收前取消，账单不体现这笔收入和支出，仅在销售出库单和退货单可见金额，结算单对接存在缺漏 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-040 | 财务部 | 徐生辉 |  | 刘鹏/李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 工单类型/移动类型/仓库类型清单以及对应的各项场景 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-041 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 建立业务伙伴主数据如何避免科目选错或人为修改错误问题 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-042 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 其他出入库如不在常用类型选项仓库不可自行输入科目进行操作 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-043 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 同一物料号小批量与批量采购价如何进行价格管控 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-044 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 应收账龄到期预警及提示（相关部门）、客户评级与信用额管理 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-045 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 重点物料或高价值物料按料号统计所有变动类型（类似进销存） | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-046 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 存货呆滞预警并且系统能自动汇总出报表 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-047 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | SAP | 2026-07-09 | 电商内部调货涉及标签更新料号更新目前是通过其他出入库 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-048 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 销售订单、生产订单，业务伙伴主数据、物料主数据等后期均从小满、MES、钉钉等其他系统对接，如何能快速反查数据是否已全部成 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-049 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 2B客户有返修产品退回返修后复出，收取运费及加工费，后期这种情况系统如何操作 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-050 | 财务部 | 黄海林 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 目前采购退货如壳料进行批量退货种类多时间跨度大，涉及订单多，无法基于原采购订单进行退货，目前都是手工进行退货 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-051 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | SAP | 2026-07-09 | 通过业务类型自动产生的会计凭证如人为进行修改是否有相关控制 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-052 | PMC | 韦保全 |  | 许超 |  | SAP | 2026-07-09 | 销售订单下达后SAP能按排产需求自动抛转到生产订单,订单来源能相关连（成品及半成品），目前全部是手动一层层下达 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-053 | PMC | 韦保全 |  | 许超 |  | SAP | 2026-07-09 | SAP对接统计各系统2C每日销售量,库存，在途状况（领星，万里牛等）,提供报表，以利供应链能更精准根据市场需求、销售预测 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-054 | PMC | 韦保全 |  | 许超 |  | SAP | 2026-07-09 | 物料需求计划（MRP）搭建运行（含考虑替代料可选性），订单来源支持多种预测方法，提高预测准确性；根据物料需求计划，生成采 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-055 | PMC | 韦保全 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 提供订单齐套检查报表，可导出（比如输入10个SKU 成品料号及排产数，自动合并报表导入所用每个物料库存，在途，缺料状况（ | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-056 | PMC | 韦保全 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 库存物料生产订单扣料小数点后数量取整扣除，避免现在系统部分物料库存显示有1个，但实物库存没有，扣帐报错库存不足无法扣除， | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-057 | PMC | 韦保全 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 库存报表物料设置呆滞预警（如显示设定明显底色），系统能按设定条件（如超过3个月或6个月等）自动汇总导出报表，所有库存物料 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-058 | PMC | 韦保全 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 可设置库存预警，当设置物料库存水平低于或高于预设值时，系统自动发出预警，PMC部门及时调整库存策略，避免缺货或过剩 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-059 | PMC | 韦保全 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 能导入相应SKU(成品料号）BOM清单所有物料清单报表（BOM 分层下所有物料） | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-060 | PMC | 韦保全 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | 提供物料用于哪个机型（通用性物料全部显示出型号）查询报表，可导出。用于核查机型专用物料状况 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-061 | PMC | 韦保全 |  | 许超 |  | SAP | 2026-07-09 | 2B 退货售后需求，未走系统退货订单。全部线下操作（清点，维修，翻新，手动订单排产），领用损耗物料全部扣生产损耗科目。 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-062 | PMC | 韦保全 |  | 许超 |  | SAP | 2026-07-09 | 电商退货（海外报关及国内天猫，京东等），全部以成品料号配置调帐做收货入库（财务审批），未关联任何店的销售单或退货单。工厂 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-063 | 采购部 | 何花 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 每天收货的物料，检验结果能及时更新到系统，方便PMC及采购同事及时了解物料是否检验OK，因为有部分壳料是需要及时外发的。 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-064 | 采购部 | 何花 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 要有采购订单台账或报表，可以查询到所有下单记录及未交清单，包括每天收货物料明细，收货日期，收货单价，收货总金额等基础信息 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-065 | 采购部 | 何花 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 采购订单退货，退货单上要能体现当前的退货是退到哪笔采购订单，目前有些物料跨月的走财务审批的，无法及时查询到退货是退到哪笔 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-066 | 采购部 | 何花 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | USD下单目前所有物料都是下的报关公司的抬头，而不是实际采购供应商，需要备注一栏实际供应商方便查询 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-067 | 财务部 | 黄秋云 |  | 潘俊俊 |  | SAP | 2026-07-09 | 客户清账问题：如A订单收到1万的预收款，B订单没有预收款，本月A订单交了5000元的货，B订单交了3000元的货，A订单 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-068 | 财务部 | 黄秋云 |  | 潘俊俊 |  | SAP | 2026-07-09 | 应付账龄表：能根据发票校验日期及供应商的账期自动计算每笔发票的到期日，显示是否付款 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-069 | 研发部 | 胡名旭 |  | 刘鹏 |  | SAP | 2026-07-09 | ECN自然切换时，最后一个库存被扣掉后，系统提示有ECN要执行 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-070 | 仓库 | 周辉辉 |  | 李佩瑶 |  | SAP | 2026-07-09 | 以下订单变更ECN或者验证试产物料用量，需要手动更改以下系统订单，如更改错误系统能报错吗 | ## 进展日志 |  |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-071 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | Sap | 2026-07-09 | 关联关易定价不按比率加价，合并报表时需要将成本加成部分抵消，系统自动出管理合并报表 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-072 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | Sap | 2026-07-09 | 系统能自动出研发项目成本包括研发人员的工资等与项目相关的费用 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-073 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | Sap | 2026-07-09 | 系统能自动出研发项目相关产品生命周期的ROI分析报表 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-074 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 领星暂不支持体现沃尔玛库存变动，如移仓，退货（客户退回沃尔玛仓及沃尔玛退回香港公司）、找回、丢失等库存变动处理 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-075 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 根据SAP系统汇率更新领星ERP汇率 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-076 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 根据SAP系统采购成本加损耗成本自动更新领星产品管理采购成本及万里牛采购成本 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-077 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 领星头程现在是用固定值手工按季度更新头程成本。无人员维护领星发货单实际发货数据。无法体现真正体现出每批出货的实际头程费用 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-078 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 潘俊俊 |  | Sap | 2026-07-09 | 根据产品线出具对应产品分类及产品每月销量和销售额等产品毛利报表 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-079 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 潘俊俊 |  | Sap | 2026-07-09 | 根据电商团队出具对应各平台的销售额及相关平台费用核算出对应平台的毛利报表 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-080 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 领星现在手工订单只能录入商品金额和产品数量，无法录入此单的产品折扣、平台费用等，新系统如何处理此部分数据 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-081 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 亚马逊利润报表合并了多平台的调货费用，如多平台FBA发货费及采购成本，新系统需要还原多平台对于调亚马逊产品或亚马逊调用其 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-082 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/万里牛/SAP | 2026-07-09 | 各平台订单按发货时间做发出商品，按结算时间做应收发票 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-083 | 财务部 | 黄海林 |  | 潘俊俊 |  | Sap | 2026-07-09 | 智通&智造加工费下采购订单、销售订单，收货确认通过Mesh接口根据当月入库数量自动做收货确认 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-084 | 财务部 | 陈腾辉 |  | 许超 |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 第三方物流商无法对接领星系统，无法同步每笔订单物流费用 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-085 | 生产部 | 胡名旭 |  | 李佩遥 |  | SAP | 2026-07-09 | 委外工单引出采购订单，维护采购价格（加工费单价）时系统自动填充价格（建立加工单价数据库）前端订单分类下单（定制订单和普通 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-086 | 生产部 | 胡名旭 |  | 李佩遥 |  | SAP | 2026-07-09 | 月度对账单系统生成（生产成品入库数量和采购订单收货数量比对）成品入库单据辅助对账即可。同时对应订单要带出来对应的采购价格 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-087 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 钉钉/SAP | 2026-07-09 | OA申请调货后对接SAP，使相同主体不同仓库间的调货做库存调拨，不同主体间调货对应做关联交易 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-088 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | SAP | 2026-07-09 | 将批量备货到第三方仓（如FBA、4PX、速卖通优选仓等）的在途商品，根据货件号接收情况出具差异报告 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-089 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | SAP | 2026-07-09 | 批量备货到第三方仓（如FBA、4PX、速卖通优选仓等）的物流头程费及销售订单对应的尾程费 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-090 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 亚马逊FBM订单的发货数据未包含在亚马逊发货结算报告内，应如何同步到新系统中并以结算时点确认收入 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-091 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 根据亚马逊发货结算报告的自定义订单编号字段识别正常销售订单、换货订单、调货及赠送样品等类型，并根据类型对应出库数据做相应 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-092 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 需要同步亚马逊FBA仓库存变动数据，如货件接收数、订单出库数、退货数、移除数等，涉及损失的对应生成凭证，如已残损、丢失、 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-093 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 需要对接领星的亚马逊结算汇总报表，银行回款时对应勾选各店铺入账金额冲减应收款 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-094 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 亚马逊退款数量（包含仅退款）与退货数量不一致，对接系统时应使用哪个数量作为退货冲减主营业务成本 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-095 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 速卖通全托领星无订单数据，需如何对接处理 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-096 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 速卖通仓库代发的未在领星标发，一直显示待审核，影响真实发货数据，且速卖通代发仓对应的料号与领星订单料号不一致应如何调整 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-097 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 独立站及速卖通对接领星数据同个订单多个产品分摊运费时存在合计数与后台数相差±0.01，对接新系统后需要校正同后台一致 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-098 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 独立站、速卖通、众筹等销售平台在领星结算报表中无结算日期、发货仓库、平台相关费用等信息，后期改为以结算时点确认收入时应如 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-099 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 独立站、速卖通、众筹领星无退款退货数据，对于这部分应如何对接到新系统 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-100 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 众筹插件数据通过独立站后台对接到领星的订单数据未包含运费和税费，这部分需如何对接处理 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-101 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 异常问题：手工单与线上订单同时发货如何识别重发问题，手工单代线上订单出库如何合并取数，几个订单的金额合并发一个产品的情况 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-102 | 财务部 | 朱和春 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 跨境平台退货无法跟踪实物是否退回；亚马逊、独立站、速卖通等平台退货，仅用手工登记表格，无法跟踪实物是否退回。 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-103 | 财务部 | 朱和春 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 出货上架跟踪，公司出货数量与各个平台上架产品未能清晰跟踪，如Sap出货到亚马逊FBA仓、4PX仓、沃尔玛仓、速卖通各个仓 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-104 | 财务部 | 朱和春 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 产品领用，无法系统跟踪产品领用需归还的是否退回，如现研发部门文员只能手工登记领用及归还情况，归还的统一给仓库入库。电商运 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-105 | 财务部 | 朱和春 |  |  |  | 每刻/SAP | 2026-07-09 | 费用报销凭证手工录账，花费时间 长 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-106 | 财务部 | 陈腾辉 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | Shopee退换货直接让客户下正常订单，给客户大额优惠券，让客户1元下单发货。需要区分成换货订单 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-107 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 从深圳小包仓发货跨境的2C订单需要根据领星的物流方式及销售店铺区分是否报关和销售店铺是否为深圳主体，对于发货仓与销售店铺 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-108 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 领星订单的出库状况跟实际发货仓的出库数据有时存在差异，需要根据订单的出库数跟实际发货仓出库数对比，及同步其他出入库类型， | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-109 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 需要根据亚马逊移除货件的配送地址（各退货点）把对应产品的移除数转入退货点仓库在途商品，退货点签收后再入库操作 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-110 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 独立站的US和CA站的税费未包含在领星订单的"商品金额"列，欧洲和其他站点的商品金额则包含了税费，对接新系统时需统一口径 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-111 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 速卖通POP订单的增值税和商品折扣合并体现在了领星订单的"商品平台其它费"列，不便于区分实际税费与商品折扣金额 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-112 | 财务部 | 杨小凤 |  |  |  | 领星/SAP | 2026-07-09 | 速卖通海外托店铺在领星创建手工单时币种默认为人民币，无法选择与原订单一致的美金币种，对接新系统后会导致订单金额与结算金额 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-113 | 财务部 | 陈腾辉 |  |  |  | 万里牛/SAP | 2026-07-09 | 天猫保证金退款给客户，万里牛做仅退款处理，系统已完成，收到货后无法入库，客服重新新建手工单做退货退款入库，产生2笔退货记 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-GL-114 | 财务部 | 陈腾辉 |  |  |  | 万里牛/SAP | 2026-07-09 | 天猫价保退差政府补贴订单,万里牛系统无对接售后订单 | ## 进展日志 |  |  | 未开始 | NA | 未开始 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK

## 汇总
广联SAP调研期间问题清单 · 汇总（由系统记录派生，数字可信）
总览
问题总数 | 114
SAP 已完成 | 1 | 比例 | 0.009
最终已完成(SAP完成且用户验证) | 0 | 比例 | 0
完整性异常条目 | 0
按最终状态
进行中 | 65
未开始 | 45
已关闭 | 4
按优先级
未定 | 114
各责任顾问 未关闭数（调度用）
28
许超 | 23
李佩瑶 | 23
刘鹏 | 21
潘俊俊 | 12
李佩遥 | 2
刘鹏/李佩瑶 | 1