## 开发清单
开发程序名称 | 开发类型 | 开发顺序 | 涉及系统（Autefa/门富士/两个系统） | 需求提出人 | 开发状态 | 开发计划完成时间
ZS00系列程序 | 功能 | 1 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
ZEPL系列程序 | 功能 | 2 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
ZPP_ZCS02 output of BOM | 功能 | 3 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
HU+Bar code （ZS00 12pages） | 功能 | 4 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
DMS 功能 | 功能 | 5 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
ZMM_MAT （一个界面三个功能） | 功能 | 6 | 门富士、奥特发 |  | 暂停
ZMM_MAT_COPY （一个界面三个功能） | 功能 | 7 | 门富士、奥特发 |  | 暂停
ZMM_MAT_COPY_01 （一个界面三个功能） | 功能 | 8 | 门富士、奥特发 |  | 暂停
数据变更查询报表功能-ZPP_SC Evaluation of changes （Drawing） | 功能 | 9 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
ZPP_STPO_AEND Evaluation of changes in BOM | 报表 | 10 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
ZPP_STPO_COPY PP Paramter BOM copy | 报表 | 11 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
PP_STPO_COPY_REP BOM disposition inicator 1 | 报表 | 12 | 门富士 |  | 开发已完成待测试
ZMM_BANF_COCKPIT | 功能 | 13 | 门富士 |  | 开发中
ZEMA: (e-mail sending tool) | 功能 | 14 | 门富士 |  | 未开始
采购订单打印 | 打印 | 15 | 门富士 |  | 未开始
销售订单打印 | 打印 | 16 | 门富士 |  | 未开始
销售发票打印 | 打印 | 17 | 门富士 |  | 未开始
交货单打印 | 打印 | 18 | 门富士 |  | 未开始
零件标签打印 | 打印 | 19 | 门富士 |  | 未开始
拣货单打印 | 打印 | 20 | 门富士 |  | 未开始