## 恒天_门富士德国双周计划
2026年第13周双周滚动计划 |  | 计划开始日期
2026-03-23
[13 empty] | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03
编号 | 任务描述 | 子任务描述 | 交付物/主要任务 | 方式 | 负责人 | 参与人 | 工作地点 | 计划开始日期 | 时间 | 计划结束日期 | 时间 | 完成状态 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115
1 | 开发程序DEMO | ZS00功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-03-23 | 18:00 | 已完成 | o | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
2 |  | HU+Bar code 功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-24 | 14:10 | 2026-03-24 | 18:00 | 已完成 | x | o | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
3 |  | DMS文档实现方案沟通 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-24 | 14:10 | 2026-03-24 | 18:00 | 已完成 | x | o | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
4 |  | ZEPL功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-25 | 9:15 | 2026-03-25 | 12:00 | 已完成 | x | x | o | x | x | k | k | x | x | x | x | x
5 |  | ZCS02功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-25 | 14:10 | 2026-03-25 | 18:00 | 已完成 | x | x | o | x | x | k | k | x | x | x | x | x
6 |  | 自定义表单打印开发沟通 | 会议纪要 | 邮件 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-26 | 9:15 | 2026-03-26 | 11:00 | 已完成 | x | x | x | o | x | k | k | x | x | x | x | x
7 | 测试物料导入 | 测试系统物料导入 | 数据导入 | 远程 | 张俊波、严宏叶 | 张俊波、严宏叶 | 南京 | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 进行中 | o | o | o | o | o | k | k | o | o | o | o | x
| 客商导入 | 测试系统客商导入 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 已完成 | o | o | o | o | o | k | k | o | o | o | o | x
| 静态数据样板导出 | 采购信息记录导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
|  | BOM导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
|  | 工艺路线导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
|  | 相关性分配导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
8 | 程序开发 | ZPP_SC Evaluation of changes （Drawing）开发 | FS | 远程 | 张俊波、陈增丰 | 张俊波、陈增丰 | 南京 | 2026-03-25 | 9:00 | 2026-03-31 | 18:00 | 已完成 | x | x | o | o | o | k | k | o | o | x | x | x
9 |  | ZPP_STPO_AEND Evaluation of changes in BOM_FS编写 | FS | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-05 | 18:00 | 已完成 | x | x | x | x | x | k | k | o | o | o | o | o
10 |  | DMS文档功能开发 | FS | 远程 | 张俊波、郭智朋 | 张俊波、郭智朋 | 南京 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-05 | 18:00 | 已完成 | x | x | x | x | x | k | k | o | o | o | o | o
11 | 表单打印 | 打印模版实现 | 邮件 | 远程 | Ute | 张俊波 | teams会议 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-05-15 | 18:00 | 进行中 | x | x | x | x | x | k | k | o | o | o | o | o
12 | 静态数据收集 | 采购信息记录数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
13 |  | BOM数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
14 |  | 工艺路线数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
15 |  | 相关性分配数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中 | x | x | x | x | x | k | k | x | o | o | o | o
| 门富士系统demo | 8520、8530销售-生产-采购-仓库端到端流程跑通 | demo | 远程 | 张俊波 | Ute | 南京 | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-05-06 | 18:00 | 进行中 | bar: 2026-03-23 to 2026-04-03
| 打印表单开发沟通 | 需要用户实际演示表达打印的业务背景，已经取值逻辑和格式要求 | demo | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-04-24 |  |  |  | 进行中 | bar: 2026-03-23 to 2026-04-03
[13 empty] | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
[13 empty] | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
[13 empty] | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
[13 empty] | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
[13 empty] | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
[13 empty] | x | x | x | x | x | k | k | x | x | x | x | x
16 | bar: 2026-03-23 to 2026-04-03
Note on C2: 批注: hyalman: 请输入下周一日期 - Daniel - 刘鹏 - 刘鹏

## Sheet1
测试数据导入 | 采购信息记录数据 | 数据清单 | 远程
| BOM数据 | 数据清单 | 远程 | 已完成
| 工艺路线数据 | 数据清单 | 远程 | 已完成
| 相关性分配数据 | 数据清单 | 远程 | 暂停
数据变更报表调整穿透至CA03 | 已调整

## 问题清单
序号 | 问题描述 | 问题类型/事务代码 | 问题提出人 | 责任人 | 状态 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 备注
1 | BillOfMaterialItemCategory 字段需设置默认值 stock item，并提供下拉选项说明给 Ute | ZS00 | 门富士德国 | 张俊波 | 已完成
2 | UI 调整：进入 BOM 操作界面后，需在页面上说明当前界面功能（如 create bom） | ZS00 | 门富士德国 | 张俊波 | 已完成
3 | 调用图纸信息时，能否直接定位至图纸储存位置 | DMS | 门富士德国 | 张俊波 | 进行中
| 展示界面：通过方向键控制输入框的跳转 | ZCS02 | 门富士德国 | 张俊波 | 已完成
4 | UI 调整： 界面新增两个跳转按钮：MM02（文档界面）和 MD04 | ZCS02 | 门富士德国 | 张俊波 | 已完成
5 | MRP 检查： 修改逻辑，BOM 行项目中“MRP Check”字段只要包含“X”即通过校验 | ZCS02 | 门富士德国 | 张俊波 | 已完成
6 | 原 ECC 系统仅支持 txt 导入，若确定使用 Excel 导入，请 Ute 提供 E-plan 多层销售订单 BOM 导出的示例数据（Excel 格式），供 BOS 进行功能开发 | ZEPL | 门富士德国 | 张俊波 | 进行中 |  |  | 待Ute反馈ZEPL EXCEL模版
7 | 物料主数据：目前已完成 14,087 条数据导入。需确认 40 万条物料主数据是否可进行筛选，仅导入系统必需的物料。 | 物料主数据 | 门富士德国 | 张静 | 进行中
8 | CHTC 已对客商主数据进行更新。下周一将召开会议确认更新后的客商主数据，会议链接由 Ute 发出 | 客商主数据 | 门富士德国 | Ute | 进行中
9 | 门富士 SAP 用户人员发生变动，需提供更新后的用户名单，由 Ute 负责。 | 用户管理 | 门富士德国 | Ute | 进行中
10 | 门富士反馈的数据安全问题，BOS 已上报至 SAP，SAP 正在处理中，处理结果将同步告知门富士，由 BOS 跟进。 | 数据安全 | 门富士德国 | 张静 | 进行中