## 恒天_门富士德国双周计划
2026年第13周双周滚动计划 |  | 计划开始日期
2026-03-23
编号 | 任务描述 | 子任务描述 | 交付物/主要任务 | 方式 | 负责人 | 参与人 | 工作地点 | 计划开始日期 | 时间 | 计划结束日期 | 时间 | 完成状态
1 | 开发程序DEMO | ZS00功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-03-23 | 18:00 | 已完成
2 |  | HU+Bar code 功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-24 | 14:10 | 2026-03-24 | 18:00 | 已完成
3 |  | DMS文档实现方案沟通 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-24 | 14:10 | 2026-03-24 | 18:00 | 已完成
4 |  | ZEPL功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-25 | 9:15 | 2026-03-25 | 12:00 | 已完成
5 |  | ZCS02功能demo演示 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-25 | 14:10 | 2026-03-25 | 18:00 | 已完成
6 |  | 自定义表单打印开发沟通 | 会议纪要 | 邮件 | 张俊波、胡欣然 | 范仁文、张嘉瑜、Ute、张俊波、胡欣然 | teams会议 | 2026-03-26 | 9:15 | 2026-03-26 | 11:00 | 已完成
7 | 测试物料导入 | 测试系统物料导入 | 数据导入 | 远程 | 张俊波、严宏叶 | 张俊波、严宏叶 | 南京 | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 进行中
| 客商导入 | 测试系统客商导入 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-03-23 | 9:00 | 2026-04-02 | 18:00 | 已完成
| 静态数据样板导出 | 采购信息记录导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成
|  | BOM导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成
|  | 工艺路线导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成
|  | 相关性分配导出 | 数据清单 | 远程 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | 范仁文、张嘉瑜、张俊波 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-08 | 18:00 | 已完成
8 | 程序开发 | ZPP_SC Evaluation of changes （Drawing）开发 | FS | 远程 | 张俊波、陈增丰 | 张俊波、陈增丰 | 南京 | 2026-03-25 | 9:00 | 2026-03-31 | 18:00 | 已完成
9 |  | ZPP_STPO_AEND Evaluation of changes in BOM_FS编写 | FS | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-05 | 18:00 | 已完成
10 |  | DMS文档功能开发 | FS | 远程 | 张俊波、郭智朋 | 张俊波、郭智朋 | 南京 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-05 | 18:00 | 进行中
11 | 表单打印 | 打印模版提供 | 邮件 | 远程 | Ute | 张俊波 | teams会议 | 2026-03-30 | 9:00 | 2026-04-05 | 18:00 | 已完成
12 | 静态数据收集 | 采购信息记录数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中
13 |  | BOM数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中
14 |  | 工艺路线数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中
15 |  | 相关性分配数据 | 数据清单 | 远程 | Ute | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | teams会议 | 2026-03-31 | 9:00 | 2026-04-10 | 18:00 | 进行中
16 | 样板静态数据导入 | 采购信息记录导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | 南京 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 18:00 | 进行中
17 |  | BOM导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | 南京 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 18:00 | 已完成
18 |  | 工艺路线导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | 南京 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 18:00 | 进行中
19 |  | 相关性分配导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜 | 南京 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 18:00 | 进行中
20 | 开发程序DEMO | ZPP_STPO_AEND系列程序 | 会议纪要 | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜、Ute | teams会议 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-17 | 18:00 | 已完成
21 | 开发程序DEMO | DMS功能演示 | demo | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜、Ute | teams会议 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 18:00 | 进行中
22 | 用户管理培训 | 系统培训 | 操作手册 | 远程 | 张俊波 | 张俊波、范仁文、张嘉瑜、Ute | teams会议 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 18:00 | 进行中
23 | ZMM_BANF_COCKPIT | FS编写 | FS | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-25 | 18:00 | 进行中
24 | 销售订单打印模版开发 | 程序开发 | FS | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-30 | 18:00 | 进行中
25 | 样板静态数据导入 | 采购信息记录导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-28 | 18:00 | 进行中
26 |  | 工艺路线导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-28 | 18:00 | 进行中
27 |  | 相关性分配导出 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-28 | 18:00 | 进行中
28 |  | 物料数据导入 | 数据导入 | 远程 | 张俊波 | 张俊波 | 南京 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-28 | 18:00 | 进行中
29 | 测试样本数据提供 | 数据导出 | 数据导出 | 远程 | Ute | Ute | teams会议 | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-28 | 18:00 | 进行中
30
31
Note on C2: 批注: hyalman: 请输入下周一日期 - Daniel - 刘鹏 - 刘鹏