## Slide 1
BOS CLOUD
BOSCloud Jiangsu Science and Technology Co., Ltd. 2026 年 05月 11 日
SAP Public Cloud China Leader

## Slide 2: 已完成事项-开发
开发进度：

## Slide 3: 已完成事项-开发
Teams 会议 演示以及DEMO录制：

## Slide 4: 实施阶段进度-已完成事项
📊 主数据准备
1. 物料主数据 - 测试系统已导入
2. 客户主数据 - 测试系统已导入
3. 供应商主数据 - 测试系统已导入
⚙ 系统配置
4. 各模块系统配置 - 初步完成
5. 用户管理培训&操作手册
ECC静态数据导出程序植入

## Slide 5: 实施阶段进度-待成事项
1、程序开发-帛丝
2、模拟端到端业务流程测试&DEMO录制-帛丝
根据用户提供的样本数据搭建测试过程
3、程序测试-门富士
第二轮程序测试；德国门富士用户根据测试系统已导入数据自主测试，截止至5.31前需要完成
序号 | 开发程序名称 | FS计划完成时间 | 开发计划完成时间 | 备注
1 | ZMM_MAT系列程序 |  |  | 需要门富士会议演示业务操作背景
2 | ZMEA功能 |  |  | 需要门富士会议演示业务操作背景
3 | ZMM_BANF_COCKPiT | 2026-05-17 |  | 
4 | 系列业务单据打印模版 |  |  | 需要门富士会议演示业务操作背景

## Slide 6: 实施阶段进度-待成事项
4、测试系统静态数据收集 - 门富士
📦 BOM 主数据；待德国用户导出数据进行验证-中山团队支持
🛠 工艺路线主数据；待德国用户导出数据进行验证-中山团队支持
📋 采购信息记录；待德国用户导出数据进行验证-中山团队支持
🔗 VC - 相关性；待德国用户导出数据进行验证-中山团队支持
5、SAP正式系统静态数据准备和导入-帛丝
ECC程序植入至正式系统-门富士中山
上线前正式系统静态数据收集-门富士中山&门富士德国（6.10之前完成）
静态数据迁移-BOS（6.20之前完成）