## 问题清单
⚠ 机器生成 · 2026-09-15 10:16 · 系统记录在 issues/*.md · 请勿手改，改动将被覆盖
序号 | 提出部门 | 提出人 | 发起人 | 责任顾问 | 确认人 | 系统 | 登记日期 | 问题描述 | 当前方案 | 计划完成 | 开发人员 | SAP状态 | 验收状态 | 最终状态(派生) | 优先级 | 问题分类 | 进展数 | 最近进展 | 关联 | 附件 | 完整性
ISS-zongxun-001 | 生产部 | 王工 |  | 刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> |  | SAP | ISS-07-20 | MTO生产订单保存时报错"订单类型不相干"，需检查物料主数据MTO视图配置 | ## 进展日志 - ISS-07-20 · 刘正强 · [会议T01] · 创建问题；sap_status=未开始, a | 2026/8/15 |  | 未开始 | NA | 未开始 | 高 | 系统优化问题 | 1 | ISS-07-20 创建问题；sap_status=未开始, acceptanc |  |  | OK
ISS-zongxun-002 | 财务部 | 李会计 |  | 刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> |  | SAP | ISS-07-20 | 物料账月结时MLCCV过账报错，需要手工调整差异 | ## 进展日志 - ISS-07-20 · 刘正强 · [会议T02] · 创建问题；sap_status=未开始, a | 2026/7/31 |  | 未开始 | NA | 未开始 | 高 | 数据问题 | 1 | ISS-07-20 创建问题；sap_status=未开始, acceptanc |  |  | OK
ISS-zongxun-003 | 采购部 | 赵工 |  | 刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> |  | SAP | ISS-07-20 | 新增采购订单审批策略，审批金额阈值由10万改为5万 | ## 进展日志 - ISS-07-20 · 刘正强 · [会议T03] · 创建问题；sap_status=未开始, a | 2026/8/10 |  | 未开始 | NA | 未开始 | 中 | 开发需求 | 1 | ISS-07-20 创建问题；sap_status=未开始, acceptanc |  |  | OK
ISS-zongxun-004 | 采购部 | 赵工 |  | 刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> |  | SAP | ISS-07-20 | 新增采购订单审批策略，审批金额阈值由10万改为5万 | ## 进展日志 - ISS-07-20 · 刘正强 · [会议T03] · 创建问题；sap_status=未开始, a | 2026/8/10 |  | 未开始 | NA | 未开始 | 中 | 开发需求 | 1 | ISS-07-20 创建问题；sap_status=未开始, acceptanc |  |  | OK
ISS-zongxun-005 | 采购部 | 赵工 |  | 刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> |  | SAP | ISS-07-20 | 新增采购订单审批策略，审批金额阈值由10万改为5万 | ## 进展日志 - ISS-07-20 · 刘正强 · [会议T03] · 创建问题；sap_status=未开始, a | 2026/8/10 |  | 未开始 | NA | 未开始 | 中 | 开发需求 | 1 | ISS-07-20 创建问题；sap_status=未开始, acceptanc |  |  | OK
ISS-zongxun-006 | 采购部 | 赵工 |  | 刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> |  | SAP | ISS-07-20 | 新增采购订单审批策略，审批金额阈值由10万改为5万 | ## 进展日志 - ISS-07-20 · 单鹏辉 · [会议T03] · 创建问题；sap_status=未开始, a | 2026/8/10 |  | 已完成 | NA | 进行中 | 中 | 开发需求 | 5 | ISS-07-20 问题已解决，关闭 |  |  | OK
ISS-zongxun-036 |  |  |  | 姜颂 |  | SAP | ISS-07-09 | 【综讯】交货单业务员赋值逻辑变更 交货单业务员赋值逻辑变更 | ## 进展日志 | ISS-07-09 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-040 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-07-16 | 综讯-账龄报表问题处理 账龄报表问题处理 | ## 进展日志 | ISS-07-16 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-050 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-07-14 | 综讯-收入成本费用汇总表1问题处理 收入成本费用汇总表1问题处理 | ## 进展日志 | ISS-07-14 |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1259 |  |  |  | 胡素雅 |  | SAP | ISS-12-24 | 综训物料主数据接口报错 综训物料主数据接口报错 -代用计量单位和基本计量单位一致导致，以及缺少转换关系节点 | ## 进展日志 | ISS-12-24 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1260 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-02 | 清账时提示凭证锁定问题 清账时提示凭证锁定问题解决支持 | ## 进展日志 | ISS-12-02 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1261 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-04 | 无形资产入账导致原因代码丢失问题 无形资产入账导致原因代码丢失问题方案讨论 | ## 进展日志 | ISS-12-04 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1262 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-08 | 赠品销售主营业务收入确认问题 赠品销售主营业务收入确认问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-12-08 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1263 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-08 | 供应商付款清账报错 供应商付款清账报错问题分析解决 | ## 进展日志 | ISS-12-08 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1264 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-12 | 综训自动清账程序问题讨论 综训自动清账程序问题讨论 | ## 进展日志 | ISS-12-12 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1265 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-15 | 合并报表问题 无形资产入账时的现金科目因无原因代码而做的调整分录，在执行合并报表时数据未抓取到问题分析 | ## 进展日志 | ISS-12-15 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1266 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-16 | 销售收入确认过账失败问题 销售收入确认过账失败问题原因分析并协助解决 | ## 进展日志 | ISS-12-16 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1267 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-29 | 物料借出财务账操作咨询 物料借出财务账操作咨询 | ## 进展日志 | ISS-12-29 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 用户操作问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1268 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-12-31 | 收款凭证记账接口问题沟通 收款凭证记账接口问题沟通 | ## 进展日志 | ISS-12-31 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1269 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-04 | 主营业务收入一分钱差异调整问题 主营业务收入一分钱差异调整问题报错，方案沟通咨询 | ## 进展日志 | ISS-01-04 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1270 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-05 | 代发业务公司间交易凭证问题 代发业务公司间交易凭证没有产生 | ## 进展日志 | ISS-01-05 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1271 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-08 | 无形资产金额调整问题咨询 无形资产入账错误，但是已经摊销了2个月，如何调整 | ## 进展日志 | ISS-01-08 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1272 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-12 | 付款请求过账报错 付款请求过账报错问题支持 | ## 进展日志 | ISS-01-12 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1273 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-16 | 公司代码1310资产年结报错 公司代码1310资产年结报错问题支持 | ## 进展日志 | ISS-01-16 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1274 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-17 | 年结余额结转报错 年结余额结转报错问题支持 | ## 进展日志 | ISS-01-17 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1345 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-11-05 | 1410应付暂估清账 1410选不到材料采购科目进行自动清账 | ## 进展日志 | ISS-11-05 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1346 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-11-18 | 无形资产入账咨询 直接打钱给的资规，没有供应商可以挂，如何进行付款 | ## 进展日志 | ISS-11-18 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1347 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-11-18 | 保证金土地款咨询 保证金土地款咨询 | ## 进展日志 | ISS-11-18 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-146 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-06-16 | 综讯-销售订单接口报错，客户主数据销售办事处没维护，已完成 综讯-销售订单接口报错，客户主数据销售办事处没维护，已完成 | ## 进展日志 | ISS-06-16 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-151 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-06-30 | 综讯-销售订单接口报错，客户主数据销售办事处没维护，已完成 综讯-销售订单接口报错，客户主数据销售办事处没维护，已完成 | ## 进展日志 | ISS-06-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1555 |  |  |  | 胡素雅 |  | SAP | ISS-10-26 | 综讯物料主数据创建接口 综讯物料主数据创建接口调试 | ## 进展日志 | ISS-10-26 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1626 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-17 | 管理付款走承兑问题 管理付款申请如何做承兑汇票问题 | ## 进展日志 | ISS-10-17 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 管理综合问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1627 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-14 | 自动付款问题咨询 自动付款问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-10-14 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1628 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-10 | 现金流量表问题 现金流量表问题原因分析及处理 | ## 进展日志 | ISS-10-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1629 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-10 | 付款过账原因代码丢失问题 付款过账原因代码丢失问题沟通 | ## 进展日志 | ISS-10-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1630 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-09 | 固定资产折旧报错 固定资产折旧报错问题处理 | ## 进展日志 | ISS-10-09 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1631 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-10 | 凭证打印问题 协助安装连接新的凭证打印机 | ## 进展日志 | ISS-10-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1738 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-29 | 凭证打印问题咨询 凭证打印问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-09-29 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1739 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-25 | 在建工程结算报错 在建工程结算报错 | ## 进展日志 | ISS-09-25 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1740 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-23 | 日记账分录替代 日记账分录替代问题原因排查及测试 | ## 进展日志 | ISS-09-23 |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1741 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-25 | 付款日记账分录原因分析排查 付款日记账分录原因分析排查 | ## 进展日志 | ISS-09-25 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1742 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-30 | 次生问题回滚 次生问题回滚 | ## 进展日志 | ISS-09-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1743 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-28 | 测试问题并准备测试数据 测试问题并准备测试数据 | ## 进展日志 | ISS-09-28 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1771 |  |  |  | Xiaoguang Huang |  | SAP | ISS-09-30 | 日记账分录行项目文本字段问题 排查自定义逻辑，是否因升级失效； 付款申请不生效替代 | ## 进展日志 | ISS-09-30 |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1779 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-23 | 回款单前置单据咨询 回款凭证前置业务单据流程咨询 | ## 进展日志 | ISS-09-23 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1780 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-23 | 项目范围激活问题咨询 项目范围激活问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-09-23 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 管理综合问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1781 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-15 | 报表应用执行报错问题 集团财务报表应用无法执行 | ## 进展日志 | ISS-09-15 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1782 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-15 | 统驭科目问题 新增统驭科目配置操作咨询 | ## 进展日志 | ISS-09-15 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1783 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-10 | 在建工程资产卡片问题 在建工程资产卡片估值不显示 | ## 进展日志 | ISS-09-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1784 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-10 | 在建工程问题咨询 在建工程方案沟通及操作说明 | ## 进展日志 | ISS-09-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 用户操作问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1870 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-03 | 固定资产清单拉取咨询 固定资产数据拉取问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-09-03 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1885 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-02 | 销售收入自动过账失败问题 协助用户分析并处理问题 | ## 进展日志 | ISS-09-02 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1886 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-01 | 出纳角色权限问题 问题原因分析及处理操作支持 | ## 进展日志 | ISS-09-01 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 用户操作问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1887 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-01 | 销售收入报表问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-09-01 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1888 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-02 | 供应商发票创建报错问题 问题分析及提供解决方案支持 | ## 进展日志 | ISS-09-02 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-1947 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-08-27 | 发票校验报错问题 发票校验报错 | ## 进展日志 | ISS-08-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2293 |  |  |  | Li Wang |  | SAP | ISS-10-31 | 综讯--公司间发票过账报错的税问题处理 综讯--公司间发票过账报错的税问题处理 | ## 进展日志 | ISS-10-31 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2294 |  |  |  | Li Wang |  | SAP | ISS-04-07 | 综讯--IDOC接口报错问题处理 处理IDOC接口报单位语言错误问题 | ## 进展日志 | ISS-04-07 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2295 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-30 | 管理开票凭证过账失败 管理开票凭证过账失败问题原因分析支持 | ## 进展日志 | ISS-10-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2296 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-10-30 | 采购发票明细查询问题咨询 如何查看采购发票明细 | ## 进展日志 | ISS-10-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2374 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-08-11 | 记账报错问题 记账凭证报错，税收类别科目错误 | ## 进展日志 | ISS-08-11 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2375 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-08-11 | 委托加工物资科目不平问题 委托加工物资科目不平，协助分析问题 | ## 进展日志 | ISS-08-11 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2376 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-08-11 | 出库单交货过账接口失败问题 出库单交货过账失败接口问题 | ## 进展日志 | ISS-08-11 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2377 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-08-11 | 公司间交易供应商发票问题 公司间交易供应商发票未生成 | ## 进展日志 | ISS-08-11 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2378 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-08-27 | 发票校验报错问题 发票校验报错问题分析并提供解决方案 | ## 进展日志 | ISS-08-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2554 |  |  |  | 蔡林艳 |  | SAP | ISS-08-01 | 综迅需要看自动记账的科目配置 财务要求查看后台自动记账科目的配置 | ## 进展日志 | ISS-08-01 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2590 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-27 | 公司间交易发票凭证生成失败 公司间交易发票凭证生成失败问题处理支持 | ## 进展日志 | ISS-01-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2591 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-27 | 预制发票过账失败 预制发票过账失败问题处理支持 | ## 进展日志 | ISS-01-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2592 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-27 | 应收款账龄表 应收款账龄表数据不正确 | ## 进展日志 | ISS-01-27 |  | 进行中 | NA | 进行中 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2593 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-01-31 | 应收款账龄表问题分析 应收款账龄表问题1月沟通分析 | ## 进展日志 | ISS-01-31 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-2594 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-09-10 | 在建工程结算问题 在建工程资产卡片创建操作以及结算过程相关问题咨询支持 | ## 进展日志 | ISS-09-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 用户操作问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-276 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-05-28 | 综讯-应收款汇总表问题处理 应收款汇总表问题处理 | ## 进展日志 | ISS-05-28 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-277 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-07 | 应收账龄表优化调整 应收账龄表优化调整 | ## 进展日志 | ISS-05-07 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-278 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-14 | 库龄报表取值逻辑咨询 库龄报表取值逻辑咨询 | ## 进展日志 | ISS-05-14 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-279 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-14 | 账龄报表应收数据不准确5月需求沟通及问题初步分析 账龄报表应收数据不准确，有一笔一年以上的应收实际已经清账完，自动清账程 | ## 进展日志 | ISS-05-14 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-280 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-13 | 入库物料单价为0时分录产生逻辑确认 入库物料单价为0时分录产生逻辑确认及对物料移动平均价的影响 | ## 进展日志 | ISS-05-13 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-281 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-14 | 应收账龄表数据和系统数不一致 应收账龄表数据和系统数不一致分析 | ## 进展日志 | ISS-05-14 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-282 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-26 | 客户830000048账龄表余额不正确 客户830000048账龄表余额不正确原因分析排查 | ## 进展日志 | ISS-05-26 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-283 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-26 | 公司代码1140应收账龄余额不正确 公司代码1140应收账龄余额不正确原因分析 | ## 进展日志 | ISS-05-26 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3073 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-02-12 | 应收款账龄表逻辑分析及问题原因排查 应收款账龄表逻辑分析及问题原因排查 | ## 进展日志 | ISS-02-12 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3117 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-04-30 | 综训交货单报错，培训客户如何查看报错原因（库存不足），已完成 综训交货单报错，培训客户如何查看报错原因（库存不足），已完 | ## 进展日志 | ISS-04-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 用户操作问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3118 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-04-30 | 综训交货单报错（跨组织、跨系统导致库存不足），通过成本中心调整库存，单据过账成功后，再把成本中心冲销，已完成 综训交货单 | ## 进展日志 | ISS-04-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3126 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-05-07 | 讯研究创建付款申请添加下拉框字段，这个APP不能添加自定义字段，也不能开发，已完成 讯研究创建付款申请添加下拉框字段，这 | ## 进展日志 | ISS-05-07 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3127 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-05-07 | 综讯中台交货单报错沟通，已完成 综讯中台交货单报错沟通，已完成 | ## 进展日志 | ISS-05-07 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3131 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-05-09 | 综讯交货日期问题导致交货单报错，修改创建交货单的日期即可，已完成 综讯交货日期问题导致交货单报错，修改创建交货单的日期即 | ## 进展日志 | ISS-05-09 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3212 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-05-25 | 综讯-找崔天刚沟通交货单报错问题，（交货单创建失败问题，因为交货日期的时候库存不足，导致报错，修改为有库存的交货日期就可 | ## 进展日志 | ISS-05-25 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3225 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-05-29 | 综讯-物料价格发生变化的原因，已完成 综讯-物料价格发生变化的原因，已完成 | ## 进展日志 | ISS-05-29 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3236 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-06-09 | 综讯-采购订单报文报错，客户数据问题，已完成 综讯-采购订单报文报错，客户数据问题，已完成 | ## 进展日志 | ISS-06-09 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3238 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-05-28 | 综讯-中台传给SAP交货数量不对问题，给SAP报事件了 综讯-中台传给SAP交货数量不对问题，给SAP报事件了 1. 了 | ## 进展日志 | ISS-05-28 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-3239 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | 2026-08-07 | 财务CDS问题沟通。 | 已转交财务顾问清华处理，已完成。 | 2026-08-06 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 中 | 沟通协调 | 0 |  |  |  | 非法 category=沟通协调
ISS-zongxun-3240 | 财务 | 王志慧 |  | 卢锋 |  | SAP | 2026-08-06 | 业务单元汇总金额不对 | 冲销凭证问题（工时：1h） | 2026-08-06 | 卢锋 | 已完成 | 已验证 | 已完成 | 中 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-376 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-05-26 | 综讯-库龄报表逻辑梳理+逻辑调整 库龄报表逻辑梳理+逻辑调整 | ## 进展日志 | ISS-05-26 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-403 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-05-06 | 综讯-账龄报表逻辑调整 账龄报表逻辑调整 | ## 进展日志 | ISS-05-06 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-468 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-04-15 | 分析综训交货单创建失败的原因，库存不足导致 分析综训交货单创建失败的原因，库存不足导致 | ## 进展日志 | ISS-04-15 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-469 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-11 | 创建供应商发票冲红失败但是没有报错信息 创建供应商发票冲红失败支持 | ## 进展日志 | ISS-04-11 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-470 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-15 | 账龄报表客户合并咨询 账龄报表客户合并咨询 | ## 进展日志 | ISS-04-15 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-471 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-21 | 自开发报表增加字段操作咨询 自开发报表增加字段操作咨询 | ## 进展日志 | ISS-04-21 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-472 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-29 | 账龄报表优化 账龄报表增加销售办事处与利润中心字段逻辑对接、报表配置、测试与传输验证 | ## 进展日志 | ISS-04-29 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-473 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-24 | 创建固定资产采购订单报错 创建固定资产采购订单报错支持 | ## 进展日志 | ISS-04-24 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-474 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-24 | 客户承兑汇票备选统驭科目问题 客户承兑汇票备选统驭科目问题 | ## 进展日志 | ISS-04-24 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-475 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-27 | 管理贷项凭证删除问题咨询 管理贷项凭证删除问题支持 | ## 进展日志 | ISS-04-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-476 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-28 | 公司间交易应付凭证没有产生 公司间交易应付凭证没有产生 | ## 进展日志 | ISS-04-28 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-477 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-04-28 | 短期借款关联银行需求咨询 短期借款关联银行需求咨询 | ## 进展日志 | ISS-04-28 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 开发需求 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-478 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-05-07 | 账龄报表账龄期间调整 账龄报表账龄期间调整需求沟通、配置变更、测试传输验证 | ## 进展日志 | ISS-05-07 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-503 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-04-28 | 综讯-账龄报表逻辑调整 账龄报表逻辑调整 | ## 进展日志 | ISS-04-28 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-571 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | ISS-04-02 | 综训查看公司间交易开票系统报错问题 综训查看公司间交易开票系统报错问题 | ## 进展日志 | ISS-04-02 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-649 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-03-29 | 综讯-应收款汇总表调整 应收款汇总表调整 | ## 进展日志 | ISS-03-29 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-650 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-03-10 | 账务调整问题咨询 账务调整问题咨询 | ## 进展日志 | ISS-03-10 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 系统优化问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-651 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-03-29 | 应收款汇总表问题 应收款汇总表问题沟通分析 | ## 进展日志 | ISS-03-29 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-652 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-03-24 | 在建工程二级科目创建问题咨询 在建工程二级科目创建问题咨询沟通 | ## 进展日志 | ISS-03-24 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-653 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-03-26 | 在建工厂摊销问题 在建工厂摊销方案建议及操作支持 | ## 进展日志 | ISS-03-26 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 用户操作问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-654 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-03-31 | 现金流量表取数问题 现金流量表取数问题 | ## 进展日志 | ISS-03-31 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-860 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-02-25 | 综讯-收入成本费用汇总表费用双倍显示问题处理 收入成本费用汇总表费用双倍显示问题处理 | ## 进展日志 | ISS-02-25 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-861 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-02-03 | 项目控制创建项目无法保存问题 项目控制创建项目无法保存问题支持 | ## 进展日志 | ISS-02-03 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 跟踪类问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-862 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-02-06 | 固定资产成本中心更新问题 固定资产成本中心更新问题支持 | ## 进展日志 | ISS-02-06 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-863 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-02-25 | 收入成本费用报表数据问题 收入成本费用报表数据问题原因排查 | ## 进展日志 | ISS-02-25 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-864 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-02-27 | 升级传输问题 升级传输问题 | ## 进展日志 | ISS-02-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 未分类 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-865 |  |  |  | Jingting Wu |  | SAP | ISS-03-04 | 现金流量表问题 现金流量表无法确定凭证抵消账户问题支持 | ## 进展日志 | ISS-03-04 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-926 |  |  |  | 卢锋 |  | SAP | ISS-01-30 | 综讯-账龄报表逻辑分析及调整 账龄报表逻辑分析及调整 | ## 进展日志 | ISS-01-30 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 未定 | 报表需求问题 | 0 |  |  |  | OK
ISS-zongxun-927 |  |  |  | 王志慧 |  | SAP | 2026-08-27 | 销售订单项目类别选错了。 | 已完成 | 2026-08-27 |  | 已完成 | 待验证 | 待用户验证 | 中 | 数据问题 | 0 |  |  |  | OK

## 汇总
BOS标准问题清单 · 汇总（由系统记录派生，数字可信）
总览
问题总数 | 120
SAP 已完成 | 111 | 比例 | 0.925
最终已完成(SAP完成且用户验证) | 1 | 比例 | 0.008
完整性异常条目 | 1
按最终状态
待用户验证 | 109
未开始 | 5
进行中 | 5
已完成 | 1
按优先级
高 | 2
中 | 7
未定 | 111
各责任顾问 未关闭数（调度用）
Jingting Wu | 82
王志慧 | 15
卢锋 | 9
刘正强 <zhengqiang.liu@boscloud.cn> | 6
胡素雅 | 2
Li Wang | 2
姜颂 | 1
Xiaoguang Huang | 1
蔡林艳 | 1