阜康SAP ERP系统升级项目实施工作任务书

Statement of Work

文档编号：V1.5

日期：2026年6月15日

1. 项目背景和总体目标	4

1.1 项目名称	4

1.2 项目背景和目标	4

1.3 项目目标版本	4

1.4 硬件架构	4

1.5 双方项目组成员	4

2. 实施计划与时间安排	5

3. 服务范围	5

3.1 乙方提供的服务	5

3.2 乙方提供的交付物	6

3.3 项目实施假设	6

3.4 不属于服务范围的交付物	6

4. 项目实施约定	7

4.1 项目沟通	7

4.2 变更管理	7

4.3 验收标准	7

附件：修改通知书模板	8

# 1. 项目背景和总体目标

## 1.1 项目名称

浙江阜康机械有限公司 SAP S/4HANA 1709 升级至 SAP S/4HANA 2025 项目

## 1.2 项目背景和目标

浙江阜康机械有限公司（以下简称"甲方"）的SAP S/4HANA OP 1709系统已上线运行超过9年。根据系统升级需求及技术演进路线，甲方决定将现有系统升级至SAP S/4HANA OP 2025版本，同时完成HANA数据库和操作系统的基础架构升级。

本项目涉及系统模块包括FI（财务会计）、CO（管理会计）、SD（销售与分销）、MM（物料管理）、PP（生产计划）、QM（质量管理），共计6个核心模块。

外围系统接口：金蝶SRM系统、金蝶ERP系统，共5个HTTP REST接口（已适配S/4HANA）。

## 1.3 项目目标版本

| 组件 | 当前版本 | 目标版本 |
| --- | --- | --- |
| SAP S/4HANA | OP 1709 | OP 2025 FPS01 |
| HANA DB | 2.0 SPS02 | 2.0 SPS07 rev 79 |
| 操作系统 | SLES 12 SP1 | SLES 15 SP7 |

## 1.4 硬件架构

| 系统 | 架构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DEV | 虚拟化（VM） | 新建VM，Hypervisor HA（无需SR） |
| QA | 虚拟化（VM） | 新建VM，Hypervisor HA（无需SR） |
| PROD | HANA一体机 + SR + HA | 新服务器，System Move + DMO |
| SANDBOX | 虚拟机 | 由乙方顾问搭建 |

## 1.5 双方项目组成员

| 角色 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 杨健 | 单鹏辉 |
| BASIS顾问 | — | 1人 |
| ABAP开发顾问 | — | 1人 |
| 功能顾问 | — | 1人 |

# 2. 实施计划与时间安排

项目实施分为8个阶段，总预计顾问人天为35天，项目管理人天5天，合计40人天。项目时间线以双方确认的实际开工日期为准。

| 阶段 | BASIS | ABAP | 功能 | PM | 合计 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0项目准备 | 2 | 2 | — | — | 4 | 环境评估、系统调研 项目启动会、计划制定 |
| Phase 1基础架构 | 4 | — | — | — | 4 | DEV/QA VM搭建 SANDBOX搭建 PROD服务器就绪确认 |
| Phase 2系统升级 | 5 | — | — | — | 5 | 系统升级（DMO/SUM） 系统权限配置 系统可用性验证 |
| Phase 3代码修复 | 1 | 6 | — | — | 7 | ATC运行 & 分析 自定义程序/函数修复 代码单元测试 |
| Phase 4功能测试 | 1 | — | 6 | — | 7 | 模块集成测试 接口联调 问题修复与回归 |
| Phase 5 UAT & 权限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | UAT支持 权限角色迁移 用户验收确认 |
| Phase 6上线切换 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 最终系统检查 上线切换执行 Hypercare 2天 |
| Phase 7项目收尾 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 文档移交 项目总结 验收确认 |
| 项目合计 | 15 | 10 | 10 | 5 | 40 |  |

# 3. 服务范围

## 3.1 乙方提供的服务

（1）项目规划与设计：制定详细的项目实施计划、升级策略和测试方案。

（2）基础设施搭建：搭建SANDBOX环境供测试使用。

（3）系统升级：执行DEV/QA环境的SUM标准升级和PROD的DMO with System Move。

（4）代码修复：运行ATC检查，修复自定义开发对象的兼容性问题。

（5）功能测试支持：支持甲方进行模块集成测试和用户验收测试（UAT）。

（6）接口测试支持：与金蝶SRM/ERP系统接口联调支持。

（7）上线切换：制定切换计划并执行正式系统的切换。

（8）Hypercare：上线后提供2个自然日的远程护航支持。

（9）项目文档：提供实施过程相关文档。

## 3.2 乙方提供的交付物

乙方在项目过程中将交付以下文档和成果：

（1）《项目实施方案》：项目整体实施计划、技术方案和资源安排。

（2）《ATC扫描报告》：系统升级前的ATC兼容性扫描结果及分析。

（3）《代码修复清单》：需要修改的自定义对象的详细清单及修复状态。

（4）《接口测试报告》：接口功能测试结果及确认。

（5）《UAT测试报告》：用户验收测试结果及签字确认。

（6）《上线切换方案》：详细的系统切换步骤和回退计划。

（7）《项目总结报告》：项目完成情况总结、遗留问题清单及后续建议。

（8）《验收报告》：项目验收确认文件，由双方项目经理签字确认。

（9）《项目操作手册》：项目各阶段操作步骤、配置变更记录及运维指引。

## 3.3 项目实施假设

- 与金蝶SRM/ERP系统的接口已在S/4HANA 1709版本上正常工作，升级过程中仅需兼容性验证。

- 甲方IT负责PROD新服务器的硬件上架、SLES 15 SP7操作系统安装、HANA 2.0 SPS07 rev 79数据库安装及HA配置，并确保在Phase 1开始前就绪。

- DEV/QA的虚拟化环境（VM）由甲方IT在Phase 1开始前创建就绪。

- SAP维护证书由甲方通过SAP Support Portal提前申请，确保可下载SUM 2.0及所需软件。

- 甲方关键用户全程参与功能测试和UAT，确保业务场景覆盖完整。

- 本项目全部远程实施，顾问无需到场。

- 甲方项目经理负责协调内部资源，确保项目按计划推进。

- 如因甲方原因（基础设施未就绪、人员不到位、决策延迟等）导致项目延期，顺延实施时间，由此增加的工作由甲方承担相应责任。

## 3.4 不属于服务范围的交付物

以下内容不包含在本SOW范围内，如需乙方提供，另行协商：

- 甲方现有SAP与金蝶SRM/ERP接口的实质性功能改造（如需适配S/4HANA 2025的新API，仅限兼容性修复）

- 除FI/CO/MM/SD/PP/QM外的其他SAP模块的实施或升级

- 新功能开发或业务流程重组

- Fiori用户界面定制开发及用户培训

- 与SAP系统非直接相关的网络、硬件基础设施的规划与实施

# 4. 项目实施约定

## 4.1 项目沟通

双方项目经理通过以下方式进行日常沟通：

• 日常沟通：即时通讯工具（微信/企业微信）及电子邮件

• 周会：每周一次项目进度会议

• 里程碑评审：每个阶段结束后的阶段性评审会议

所有重要决策、变更请求和验收确认均需通过书面形式（电子邮件或签字扫描件）确认。

## 4.2 变更管理

如需对本工作任务书的内容进行变更，应由提出方以书面形式提交变更申请，经双方项目经理审核确认后，以《修改通知书》形式作为本工作任务书的附件。

## 4.3 验收标准

系统升级完成并稳定运行，所有模块功能经甲方确认满足业务需求，且乙方提交的交付物经甲方确认后，视为项目验收通过。验收完成后，甲方应在5个工作日内签署验收报告。

【以下无正文】

甲方：浙江阜康机械有限公司

授权代表（签字／盖章）：			__________________________

日期：

乙方：帛丝（上海）软件技术有限公司

授权代表（签字／盖章）：			__________________________

日期：

# 附件：修改通知书模板

修改通知书

编号：_______________

日期：_______________

项目名称：浙江阜康机械有限公司SAP S/4HANA系统升级项目

修改内容描述：

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

对交付物的影响：

□ 无影响  □ 增加交付物  □ 减少交付物  □ 修改交付物

说明：_____________________________________________

对时间计划的影响：

□ 无影响  □ 需要延期，延期天数：______天

说明：_____________________________________________

修改原因：

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

提出方：□ 甲方  □ 乙方

提出人签字：________________    日期：_______________

甲方项目经理确认：________________    日期：_______________

乙方项目经理确认：________________    日期：_______________

备注：本修改通知书一经双方项目经理签字确认，即作为《项目实施工作任务书》的有效附件。