阜康 S/4HANA 1709 → 2025 升级实施方案

文档版本：V3.1　　编写日期：2026年6月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阜康 S/4HANA 系统升级 |
| 当前版本 | S/4HANA OP 1709 |
| 目标版本 | S/4HANA OP 2025 |
| 升级方式 | DMO with System Move (PROD) / SUM标准升级 (DEV/QA) |

目  录

一、项目概述	3

1.1 项目背景	3

1.2 升级目标	3

1.3 版本选择理由	3

1.4 配套软件版本推荐	3

二、系统现状	3

2.1 系统架构	3

2.2 系统规模	3

2.3 数据库与操作系统	4

三、目标架构	4

四、升级方案	4

4.1 升级方式	4

为什么选择DMO with System Move	4

DMO核心优势	4

4.2 DEV/QA环境迁移方案	4

4.3 升级路径	5

4.4 SANDBOX演练方案 — 保证生产机一次迁移成功	5

4.5 分工界面	5

五、项目计划	5

5.1 阶段划分	5

5.2 详细时间线（甘特图）	6

六、人天预估	6

6.1 顾问人天	6

BASIS顾问（15人天）	6

ABAP顾问（10人天）	7

功能顾问（10人天）	7

项目经理（5人天，兼职）	7

6.2 关键用户人天	7

6.3 总人天汇总	8

七、风险清单	8

7.1 待确认信息	8

八、交付物	9

九、项目团队	9

十、附录	9

10.1 参考文档	9

10.2 术语说明	9

一、项目概述

1.1 项目背景

阜康现有SAP S/4HANA OP 1709系统于2017年上线，至今已运行近9年。客户新购置服务器，计划将系统升级至最新稳定版本，同时迁移数据库至新硬件平台。

1.2 升级目标

• 将S/4HANA从1709升级至2025

• 将HANA数据库从2.0 SPS02升级至2.0 SPS07 rev 79

• 将操作系统从SLES 12 SP1升级至SLES 15 SP7

• 将生产数据库迁移至新服务器

• 更换虚拟化环境集中存储设备

• 停机时间不超过1天

1.3 版本选择理由

| 维度 | 选择2025的理由 |
| --- | --- |
| 当前时间 | 2026年6月，项目预计2026年Q4完成 |
| 维护周期 | 2025维护至2032年（7年），可用约6年 |
| 稳定性 | 2025已发布8个月，FPS01已发布，经过验证 |
| 成本效益 | 一次到位，避免2023用4年后再升级 |

1.4 配套软件版本推荐

| 组件 | 推荐版本 | 维护周期 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | SLES 15 SP7 | 至2031年（LTSS至2037年） | 已验证HANA 2.0兼容 |
| 数据库 | HANA 2.0 SPS07 rev 79 | SPS07稳定成熟 | 最新revision含全部Bug修复 |
| S/4HANA | 2025 FPS01 | 至2032年 | 比初始版本更稳定 |

二、系统现状

2.1 系统架构

当前三套系统均为HA架构（SR+SUSE HA）：DEV/QA为虚拟化环境；PROD为HANA一体机+旧存储。

2.2 系统规模

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 客户端数量 | 3个（Client 100、300、800） |
| 用户数 | 60人（预估） |
| 上线时间 | 2017年（运行9年） |
| SAP模块 | FI/CO/MM/SD/PP/QM |
| 自定义程序 | 212个（有效约50-80个）- check |
| 自定义函数 | 146个 |
| 增强/BAdI | 5+2 |
| 外围接口 | 5个HTTP REST（金蝶SRM+ERP） |
| Fiori | 未启用 |

2.3 数据库与操作系统

| 项目 | 当前版本 | 目标版本 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | HANA 2.0 SPS02 | HANA 2.0 SPS07 rev 79 |
| 操作系统 | SLES 12 SP1 | SLES 15 SP7 |

※ SLES 12 SP1不支持直接升级到SLES 15，需通过新建VM后迁移数据。

三、目标架构

DEV/QA：虚拟化环境，SLES 15 SP7 + HANA SPS07 rev 79，HA（Hypervisor提供VM级HA，无需SR）

PROD：新服务器，SLES 15 SP7 + HANA SPS07 rev 79，SR+HA，新存储

四、升级方案

4.1 升级方式

采用DMO with System Move方式，一步完成版本升级和数据库迁移。

为什么选择DMO with System Move

| 维度 |  | 源 |  | 目标 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS |  | SLES 12 |  | SLES 15 |  | 无法原地升级 |  |
| HANA |  | SPS02 |  | SPS07 rev 79 |  | 大版本跳跃 |  |
| S/4HANA |  | 1709 |  | 2025 |  | 跨8年大版本 |  |
| 方案 | 可行性 |  | 停机次数 |  | 复杂度 |  | 风险 |
| DMO with System Move | 可行 |  | 1次 |  | 低 |  | 低 |
| 系统拷贝+升级 | 可行 |  | 2次 |  | 高 |  | 中 |
| 原地升级 | 不可行 |  | - |  | - |  | - |

DMO核心优势

• 单次停机：OS+HANA+S/4HANA在一个cutover内完成

• 旧系统保留：回退仅2-4小时

• SUM自动处理：数据传输+升级+后处理

• 回退简单：网络切换即可

4.2 DEV/QA环境迁移方案

| 环境 | 升级路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DEV | 新建SLES 15 VM→安装HANA SPS07→恢复数据→安装SAP 1709→SUM升级2025 | 需手动安装SAP应用层 |
| QA | 同DEV方案 |  |
| PROD | 新服务器安装SLES 15+HANA SPS07→DMO with System Move | SUM自动创建应用层 |

4.3 升级路径

SANDBOX：克隆DEV VM → 恢复PROD数据库 → DMO演练 → 记录问题

DEV/QA：1709(SLES12+HANA SPS02) → 新建VM → SLES15+HANA SPS07 → SUM → 2025

PROD：1709(SLES12+HANA SPS02) → SUM DMO with System Move → 2025(新服务器)

4.4 SANDBOX演练方案 — 保证生产机一次迁移成功

需先在SANDBOX环境零风险演练：

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 克隆DEV VM创建SANDBOX | 不影响现有DEV |
| 2 | 恢复PROD数据库至SANDBOX | 使用最新HANA备份 |
| 3 | 安装SUM 2.0 | 从SAP Support Portal下载 |
| 4 | 执行DMO演练 | 完整走一遍升级流程 |
| 5 | 记录问题和经验 | 形成演练报告 |

4.5 分工界面

| 工作内容 | 负责方 |
| --- | --- |
| 前期规划设计 | 顾问团队 |
| 服务器上架/OS/DB安装/HA配置 | 客户IT（按规格） |
| DEV/QA VM创建+数据迁移 | 顾问团队（虚拟化） |
| SANDBOX搭建+DMO演练 | 顾问团队 |
| SUM/DMO执行 | 顾问团队 |
| 代码修复（SPAU/SPDD+ATC） | 顾问团队 |
| Fiori基础配置 | 顾问团队 |
| 接口测试 | 顾问团队 |
| UAT测试 | 关键用户（主力） |
| 生产上线+Hypercare | 顾问团队 |

五、项目计划

5.1 阶段划分

| 阶段 | 工作内容 | 周期 | 项目经理参与 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 前期规划设计 | 1周 | 方向指导、方案评审 |
| Phase 1 | 基础设施准备（客户IT） | 2周 | 进度跟踪 |
| Phase 1s | SANDBOX搭建+DMO演练 | 1周 | 进度跟踪 |
| Phase 2 | DEV SUM执行 | 0.5周 | 进度跟踪 |
| Phase 3 | QA SUM执行+预检查 | 1周 | 进度跟踪 |
| Phase 4 | PROD升级（含代码修复） | 3周 | 关键节点把控、资源协调 |
| Phase 5 | 测试与上线 | 5-6周 | 关键节点把控、上线决策 |
| 合计 |  | 10-12周 |  |

5.2 详细时间线（甘特图）

| Phase | 工作内容 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 前期规划设计 | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 1 | 基础设施准备 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 1s | SANDBOX演练 |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 | DEV SUM |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3+4.1 | QA SUM+预检查 |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4.2 | 代码修复 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| Phase 4.3 | PROD DMO |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |
| Phase 5.1 | 接口测试 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |
| Phase 5.2 | UAT测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| Phase 5.3+5.4 | 上线+Hypercare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |

六、人天预估

6.1 顾问人天

BASIS顾问（15人天）

| 阶段 | 工作内容 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 前期规划设计 | 1 | 顾问完成 |
| Phase 1s | IT远程指导 | 3 | BASIS远程支持 |
| Phase 1.5 | DEV/QA VM创建 | 1 | 顾问虚拟化操作 |
| Phase 1s-SANDBOX | SANDBOX演练 | 3 | 克隆+恢复+DMO |
| Phase 2 | DEV SUM执行 | 1 | 已通过SANDBOX演练 |
| Phase 3 | QA SUM执行 | 1 | 复用DEV经验 |
| Phase 4 | PROD升级 | 3 | Readiness Check+DMO停机 |
| Phase 5 | 测试与上线 | 2 | Fiori+Hypercare |
| BASIS合计 |  | 15 |  |

ABAP顾问（10人天）

| 阶段 | 工作内容 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 4 | 自定义代码修复（SPAU/SPDD+ATC） | 8 | 50-80个有效程序，约20-30%需改 |
| Phase 5 | UAT支持（答疑、Bug修复） | 2 | 关键用户主力，顾问辅导 |
| ABAP合计 |  | 10 |  |

功能顾问（10人天）

| 阶段 | 工作内容 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 4 | Fiori业务场景验证 | 1 | 配合关键用户验证 |
| Phase 5 | 接口测试（5个，HTTP+JSON+基本认证） | 3 | 联调确认 |
| Phase 5 | UAT支持（辅导关键用户、答疑、Bug修复） | 3 | 关键用户主力，顾问辅导 |
| Phase 5 | Fiori场景验证 | 1 | 配合关键用户验证 |
| Phase 5 | Hypercare（护航期） | 1 | 护航 |
| 功能合计 |  | 10 |  |

项目经理（5人天，兼职）

| 阶段 | 工作内容 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 方向指导、方案评审 | 1 | 前期规划参与 |
| Phase 1-3 | 进度跟踪 | 1 | 关键节点检查 |
| Phase 4 | 关键节点把控、资源协调 | 2 | PROD升级核心阶段 |
| Phase 5 | 上线决策、进度控制 | 1 | 关键节点把控 |
| PM合计 |  | 5 |  |

6.2 关键用户人天

| 模块 | 关键用户数 | 测试场景 | 人天/人 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FI | 2人 | 15个 | 3-4天 | 6-8 |
| CO | 1人 | 10个 | 2-3天 | 2-3 |
| MM | 2人 | 15个 | 3-4天 | 6-8 |
| SD | 2人 | 15个 | 3-4天 | 6-8 |
| PP | 2人 | 10个 | 2-3天 | 2-6 |
| QM | 1人 | 5个 | 2天 | 2 |
| Fiori | 1人 | 5-10个 | 1天 | 1 |
| 合计 | 11人 | 75-80个 | 16-21天 | 25-36 |

6.3 总人天汇总

| 角色 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BASIS顾问 | 15 | 固定 |
| ABAP顾问 | 10 | 固定 |
| 功能顾问 | 10 | 固定 |
| 顾问合计 | 35 | 不含项目经理 |
| 项目经理（兼职） | 5 | 方向指导、进度控制、人员协调 |
| 关键用户 | 25-36 | UAT测试执行 |
| 总计（含项目经理） | 65-76 |  |

七、风险清单

| 风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLES 12→15不支持直接升级 | 高 | 必发 | 客户IT负责，DEV先做迁移演练 |
| DEV/QA环境重配 | 高 | 必发 | 客户IT负责，顾问指导 |
| HANA SPS02→SPS07兼容性 | 中 | 低 | DEV先做HANA升级验证 |
| 自定义代码兼容性（1709→2025跨8年） | 中 | 中 | ATC扫描后按优先级修复 |
| SPAM/SAINT版本不足 | 高 | 中 | SUM前检查，不足需升级 |
| <1天停机要求 | 中 | 低 | 至少2次cutover演练 |
| 外围接口兼容性 | 中 | 低 | 已适配S/4HANA，上线前联调 |
| 数据库<500GB | 中 | 定 | DMO 4-8小时可完成 |
| 客户IT经验不确定 | 中 | 中 | 已预留3天BASIS远程指导 |
| SAP维护证书无效 | 高 | 高 | 通过SAP Support Portal申请（Note 1240265），1-2周 |

7.1 待确认信息

| 信息 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 金蝶接口认证方式 | 接口测试方案 | 已确认：HTTP+JSON+基本认证 |
| SPAM/SAINT/Kernel版本 | SUM准备工作量 | SPAM 7.51/0065已确认，其余待补充 |
| SAP维护证书是否有效 | 全部软件下载 | 需通过SAP Support Portal申请 |

八、交付物

| 序号 | 交付物 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升级实施方案 | 项目启动 |
| 2 | 系统升级操作手册 | 项目启动 |
| 3 | ATC扫描报告 | Phase 4 |
| 4 | 代码修复清单 | Phase 4 |
| 5 | 接口测试报告 | Phase 5 |
| 6 | UAT测试报告 | Phase 5 |
| 7 | 上线切换方案 | Phase 5 |
| 8 | 项目总结报告 | 项目结束 |

九、项目团队

| 角色 | 人数 | 职责 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（兼职） | 1人 | 方向指导、进度控制、人员协调、风险管理 | 5 |
| BASIS顾问 | 1人 | 规划设计、SANDBOX、SUM/DMO、Fiori、IT支持 | 15 |
| ABAP顾问 | 1人 | 代码分析、SPAU/SPDD、代码修复、UAT答疑 | 10 |
| 功能顾问 | 1人 | 接口测试、UAT支持、Fiori验证、Hypercare | 10 |
| 客户IT | 2-3人 | 服务器上架、OS/DB安装、HA配置 | 0（不占人天） |
| 关键用户 | 9-11人 | UAT测试执行（含Fiori场景） | 25-36 |

十、附录

10.1 参考文档

• SAP S/4HANA 2025 Upgrade Guide

• SAP S/4HANA Custom Code Migration Guide

• SAP Software Update Manager 2.0 Guide

10.2 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| DMO | Database Migration Option |
| SUM | Software Update Manager |
| ATC | ABAP Test Cockpit |
| SR | System Replication |
| HA | High Availability |