阜康 S/4HANA 1709 → 2025 系统升级操作手册

文档版本：V3.0　　编写日期：2026年6月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阜康 S/4HANA 系统升级 |
| 当前版本 | S/4HANA OP 1709 |
| 目标版本 | S/4HANA OP 2025 |
| 升级方式 | DMO with System Move (PROD) / SUM标准升级 (DEV/QA) |

一、升级前提条件

1.1 硬件要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PROD新服务器 | 满足S/4HANA 2025 sizing |
| DEV/QA新VM | SLES 15 SP7 |
| 内存 | PROD≥256GB，DEV/QA≥128GB |
| 存储 | SSD/NVMe |
| 网络 | 带宽≥10Gbps |

1.2 软件要求

| 项目 | 版本 |
| --- | --- |
| 目标OS | SLES 15 SP7 |
| 目标DB | HANA 2.0 SPS07 rev 79 |
| SUM | 2.0 SP最新版本 |

1.3 备份要求

当前使用DB13/HANA Studio本地备份。升级前需对DEV/QA/PROD执行完整备份。

二、Phase 1：基础设施准备（客户IT）

※ 全部由客户IT完成，顾问仅提供远程指导。

2.1 升级路径说明

DEV/QA：新建SLES 15 VM→安装HANA SPS07→恢复旧数据→安装SAP 1709应用层→SUM升级到2025

PROD：新服务器安装SLES 15+HANA SPS07→DMO with System Move直接升级（SUM自动创建应用层）

2.2 客户IT完成清单

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 新服务器硬件上架 |
| 2 | 新集中存储设备配置 |
| 3 | 网络配置（IP/DNS/防火墙） |
| 4 | PROD安装SLES 15 SP7 |
| 5 | DEV新建SLES 15 VM |
| 6 | QA新建SLES 15 VM |
| 7 | 安装HANA SPS07 rev 79（3个环境） |
| 8 | 配置HANA SR（仅PROD） |
| 9 | 配置SUSE HA（3个环境） |
| 10 | HA切换验证 |

三、SANDBOX演练（BASIS顾问首次DMO前必做）

3.1 SANDBOX搭建

# 克隆DEV VM（SLES 12 + HANA SPS02），重命名为SANDBOX

# 启动SANDBOX，验证可正常登录

3.2 恢复PROD数据库至SANDBOX

scp /backup/<SID>/prod_pre_upgrade_full* root@<SANDBOX>:/backup/<SID>/

hdbsql -U SYSTEM "RECOVER DATA USING FILE ('prod_pre_upgrade_full') CLEAR LOG"

3.3 SANDBOX DMO演练

sapcar -xvf SUM20SP_XX_X.SAR -R /usr/sap/<SID>/SUM

# 启动SUM → 访问Web UI → DMO with System Move → 完整演练

※ 在SANDBOX上发现问题的成本为零，正式升级时可避免重复错误。

四、Phase 2：DEV环境升级（顾问）

4.1 升级前检查

| 检查项 | 事务码 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| SPAM版本 | SPAM | ≥SPAM 800 |
| SAINT版本 | SAINT | 与SPAM匹配 |
| Kernel版本 | SM51 | ≥748 |
| SAP版本 | system - status | 确认1709 |

4.2 DEV SUM执行

sapcar -xvf SUM20SP_XX_X.SAR -R /usr/sap/<SID>/SUM

cd /usr/sap/<SID>/SUM && ./abap/startsap.sh

# 访问 Web UI → Upgrade → S/4HANA 2025 → 上传stack.xml → 预检查 → 执行

tail -f /usr/sap/<SID>/SUM/LOG/SUMMAIN_*.LOG

五、Phase 3：QA环境升级（顾问）

※ DEV/QA为虚拟化环境，无需配置HANA SR。

同Phase 2 DEV SUM执行步骤。释放传输请求→导入QA→SUM升级→回归验证。

六、Phase 4：PROD环境升级（顾问）

6.1 系统健康检查

| 检查项 | 事务码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统日志 | SM21 | 检查异常错误 |
| 数据库 | DBACOCKPIT | 表空间正常 |
| 作业 | SM37 | 无失败作业 |
| OSS Note | SNOTE | 确认已导入 |

6.2 Readiness Check + ATC扫描

# SYCM → Simplification Items检查

# ATC → SAP S/4HANA 2025 Checks → 扫描所有自定义对象

6.3 SPAU/SPDD/SPAU_ENH处理（必做）

| 事务码 | 说明 |
| --- | --- |
| SPDD | 处理数据字典对象调整 |
| SPAU | 处理ABAP/程序对象调整 |
| SPAU_ENH | 处理增强框架调整 |

6.4 SUM DMO with System Move

前提：客户IT已完成PROD新服务器（SLES 15 + HANA SPS07 rev 79 + SR + HA）安装。

※ DMO with System Move会自动创建S/4HANA 2025应用层。数据库<500GB，DMO 4-6h，总停机8-10h。

# 1. 通知用户退出 → 停止PROD

hdbsql -U BACKUP "BACKUP DATA USING FILE ('prod_pre_upgrade_full')"

scp /backup/<SID>/prod_pre_upgrade_full* root@<新PROD>:/backup/<SID>/

# 2. 新服务器执行SUM → DMO with System Move → 执行

# 3. 激活代码 + 验证 + 网络切换

七、Phase 5：测试与上线

7.1 接口测试

接口规格：HTTP + JSON + 基本认证，5个REST接口（金蝶SRM+ERP）

步骤：确认配置→金蝶SRM联调→金蝶ERP联调

7.2 UAT测试

| 模块 | 关键用户数 | 测试场景 |
| --- | --- | --- |
| FI | 2人 | 15个核心流程 |
| CO | 1人 | 10个核心流程 |
| MM | 2人 | 15个核心流程 |
| SD | 2人 | 15个核心流程 |
| PP | 1-2人 | 10个核心流程 |
| QM | 1人 | 5个核心流程 |
| Fiori | 0-1人 | 5-10个场景 |
| 合计 | 9-11人 | 75-80个 |

7.3 Fiori基础配置

# /n/FIORI/ADMIN → Fiori Content Manager

# SICF → 激活 /sap/bc/gui/sap/its/webgui

# /IWFND/MAINT_SERVICE → 激活标准OData服务

# PFCG → 创建角色 → 分配Fiori Catalog

7.4 生产上线 + Hypercare

hdbsql -U BACKUP "BACKUP DATA USING FILE ('prod_go_live_final')"

Hypercare：每日系统巡检 + 用户问题响应 + 代码微调

八、故障处理

8.1 SUM执行失败

tail -100 /usr/sap/<SID>/SUM/LOG/SUMMAIN_*.LOG

常见原因：磁盘空间不足→清理、内存不足→增加、网络中断→SUM支持断点续传

8.2 系统启动失败

sm21 → hdbcons → sapcontrol -nr 00 -function Start

8.3 SPAU/SPDD处理失败

检查SAP Note 1916935，手动调整（SE38/SE37），传输到QA验证。

8.4 接口连接失败

curl -u username:password https://<host>:44300/sap/bc/webservice

九、回退方案

9.1 DEV/QA回退

停止新VM→启用旧SLES 12 VM+旧HANA（已保留）

9.2 PROD回退

场景A：停止新PROD→切换网络回旧PROD→启动→验证（2-4小时）

场景B：使用备份文件恢复HANA→重建SAP应用层（4-8小时）

十、附录

10.1 关键SAP Notes

| Note | 说明 |
| --- | --- |
| 2273175 | SUM 2.0 主Note |
| 2750541 | S/4HANA Readiness Check |
| 3493301 | S/4HANA 2025 Release Information |
| 1240265 | SAP维护证书申请指南 |

10.2 检查清单

前置条件：确认SAP维护证书有效（通过SAP Support Portal申请，Note 1240265）

客户IT：硬件上架→存储→网络→SLES 15+HANA安装→SR（仅PROD）→HA→验证

顾问：SPAM检查→健康检查→SANDBOX演练→DEV SUM→QA SUM→PROD DMO→代码修复→测试→上线