阜康 S/4HANA 1709 → 2025 升级项目

上线切换方案

目  录

【请右键此处 → 更新域 → 更新整个目录】

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划切换日期 | （填写） |
| 切换窗口 | 8-12小时（计划） |
| 切换方式 | DMO with System Move |

## 1. 切换前条件检查

| 检查项 | 负责人 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROD新服务器已就绪 | 客户IT | □完成 |  |
| HANA SR配置完成 | 客户IT | □完成 |  |
| SUSE HA配置完成 | 客户IT | □完成 |  |
| 网络配置完成 | 客户IT | □完成 |  |
| SUM 2.0已安装 | BASIS | □完成 |  |
| 升级包已下载 | BASIS | □完成 |  |
| DEV/QA升级验证通过 | 顾问 | □完成 |  |
| SANDBOX演练完成 | BASIS | □完成 |  |
| 代码修复完成 | ABAP | □完成 |  |
| 接口测试通过 | 功能 | □完成 |  |
| UAT测试通过 | 关键用户 | □完成 |  |
| PROD完整备份完成 | BASIS | □完成 |  |
| 回退方案已确认 | BASIS | □完成 |  |
| 用户通知已发送 | PM | □完成 |  |

## 2. 切换时间线

| 时间 | 步骤 | 操作 | 负责人 | 预计耗时 | 实际耗时 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T+0h | 1 | 通知用户退出SAP | PM | 15min |  | □完成 |
| T+0.25h | 2 | 停止PROD SAP应用 | BASIS | 10min |  | □完成 |
| T+0.5h | 3 | 执行HANA完整备份 | BASIS | 1-2h |  | □完成 |
| T+2.5h | 4 | 拷贝备份至新服务器 | BASIS/IT | 1-2h |  | □完成 |
| T+4.5h | 5 | 验证备份完整性 | BASIS | 30min |  | □完成 |
| T+5h | 6 | 启动SUM DMO | BASIS | 4-6h |  | □完成 |
| T+11h | 7 | SUM完成，验证系统 | BASIS | 30min |  | □完成 |
| T+11.5h | 8 | 激活自定义代码 | ABAP | 30min |  | □完成 |
| T+12h | 9 | 切换网络 | 客户IT | 15min |  | □完成 |
| T+12.25h | 10 | SAP登录验证 | BASIS | 15min |  | □完成 |
| T+12.5h | 11 | 关键用户验证 | 关键用户 | 30min |  | □完成 |
| T+13h | 12 | 通知用户恢复使用 | PM | 5min |  | □完成 |

## 3. 角色与联系方式

| 角色 | 姓名 | 电话 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  | 总指挥 |
| BASIS顾问 |  |  | 切换执行 |
| ABAP顾问 |  |  | 代码激活 |
| 功能顾问 |  |  | 业务验证 |
| 客户IT负责人 |  |  | 基础设施 |
| 金蝶接口负责人 |  |  | 接口联调 |

## 4. 回退方案

### 4.1 回退触发条件

| 条件 | 判断标准 |
| --- | --- |
| SUM执行失败且无法修复 |  |
| HANA数据库启动失败 |  |
| 核心业务流程验证不通过 |  |
| 切换超时（超过12小时） |  |

### 4.2 回退步骤

| 步骤 | 操作 | 耗时 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停止新PROD应用 | 5min | BASIS |
| 2 | 网络切回旧PROD | 15min | 客户IT |
| 3 | 启动旧PROD SAP | 10min | BASIS |
| 4 | 用户验证旧系统 | 15min | 关键用户 |
| 5 | 通知用户恢复使用 | 5min | PM |
| 回退总耗时 | 约1小时 |  |  |

### 4.3 旧系统保留策略

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 旧PROD保留期限 | 升级成功后保留7天 |
| 旧PROD数据保留 | HANA本地备份+备份文件 |
| 旧PROD访问方式 | 临时IP（切换后通知用户） |

## 5. 风险与应急

| 风险 | 应急措施 |
| --- | --- |
| SUM执行中途失败 | SUM支持断点续传，检查日志后重启 |
| HANA备份拷贝超时 | 使用增量拷贝或压缩传输 |
| 网络切换后DNS缓存 | 通知用户清除DNS缓存或重启浏览器 |
| 接口连接失败 | 检查防火墙规则和路由配置 |
| 用户权限问题 | 检查SAP角色和Fiori Catalog分配 |

## 6. 上线后巡检

| 巡检项 | 频率 | 持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 系统日志检查（SM21） | 每日 | 上线后3天 |
| 数据库健康检查 | 每日 | 上线后3天 |
| 用户问题收集 | 每日 | 上线后5天 |
| 接口监控 | 每日 | 上线后3天 |
| 性能监控 | 每日 | 上线后5天 |