浙江阜康机械有限公司

阜康越南SAP ERP Rollout项目

SOW

工作任务书

帛丝（上海）软件技术有限公司

2023年08月07日

目录

1	项目说明	3

1.1	企业名称缩写规则	3

1.2	概述和方法	3

1.3	项目实施前提	3

1.4	读者限定	4

1.5	联系人	4

2	项目目标	4

3	项目范围	4

3.1	组织范围	4

3.2	业务及功能范围	4

3.3	项目组组织构架	5

4	项目计划	5

4.1	项目整体计划	5

4.2	各阶段主要交付	6

5	实施假设	6

6	项目管理工具	7

6.1	项目沟通管理	7

6.2	需求变更管理	8

6.3	问题管理	9

项目说明

企业名称缩写规则

浙江阜康机械有限公司，以下简称“阜康金华”

帛丝（上海）软件技术有限公司，以下简称“帛丝”

概述和方法

本工作说明书用以说明帛丝向阜康金华提供SAP咨询服务的内容。本工作说明书定义了帛丝要执行的任务和要交付的交付件，并提供一份估计的时间表。此外，还列出阜康金华的责任。

- 帛丝方法论

帛丝的SAP实施方法是以一套完整的方法论-PROMET为驱动，进而提供成功的项目管理和技术交付的方法。这些方法提供管理帛丝项目团队的框架，并保证对项目进度的跟踪。帛丝项目管理方法关注管理的关键问题，和对范围、计划和成本的潜在影响，并用于提供指定的交付材料。基于前期双方商谈结果而定。本工作任务书具体包括以下内容：

- 项目实施前提

- 项目实施范围

- 项目实施时间计划

- 项目组织

- 项目交付物

- 实施假设

项目实施前提

本项目的执行范围和计划基于如下前提，以下条件的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。此工作说明书一旦经甲乙双方签字认可，将取代有关本项目以前任何口头和书面的承诺并成为<阜康越南SAP ERP Rollout项目实施合同>的附件。

- 本项目的实施期间（不含维护保障），帛丝将按照此计划向阜康金华提供服务；

- 帛丝的服务范围与价格是基于将SAPS4HANA产品作为软件包；

- 阜康金华会确保项目中所有软硬件及维护协议的持续有效；

- 帛丝在阜康金华提供的系统环境进行SAP系统测试，上线切换。

读者限定

本工作说明书是专为阜康金华实施SAP项目而编制的，在没有经过帛丝公司书面同意的情况下，不能向限定之外的读者翻制或分发全部或部分的内容。

联系人

杨阳:帛丝（上海）软件技术有限公司总经理，将对阜康越南SAP ERP Rollout项目进行质量控制与保障。

地址：上海市静安区新疆路518号Wework 5-101

邮编：200085

电话：021-52370088

项目目标

本次项目实现阜康越南公司的SAP ERP系统实施上线。

阜康金华于2017年7月开始实施SAP ERP系统和帛丝供应商平台及看板管理系统，实施的公司范围为一家：阜康金华。历时6个月，项目于2018年1月上线后至今已经有5年多的时间，目前系统运行良好。本次项目为对阜康越南新建的公司实施SAP ERP系统，采用Rollout实施方式，以阜康金华的业务流程为模版实现阜康越南的系统成功上线。

项目范围

组织范围

本期项目实施公司：阜康越南一家独立法人公司。

业务及功能范围

阜康越南为生产型公司，实施SAP系统模块为FICO、SD、MM、QM、PP、 中台看板管理。

- 以阜康金华的业务流程为模版实现阜康越南公司SAP ERP系统功能；

- 阜康越南的财务为内账，不涉及出具当地税务或官方需要的财报；

- 新增功能点：公司间交易

- 新增币种：越南盾

本期涉及的开发要点：

- 阜康越南的所有开发项都沿用阜康金华已经完成的开发程序，仅做公司增加。

- SAP与中台接口数据传输，新增阜康越南一家公司，其余功能等同于现在的阜康金华。

- 本项目中帛丝免费赠送5张报表的格式模版修改（报表定义为：为本系统中已有，不需要额外开发的报表）

注：如超出以上功能限定，根据双方调研后，另行沟通，增加相关费用。

项目组组织构架

帛丝项目经理人选：刘鹏；

阜康项目经理人员：舒建存。

项目计划

项目整体计划

基于帛丝云商对阜康越南SAP ERP Rollout项目的理解，在双方沟通协商基础上，确定如下的关键计划节点，具体和详细的项目实际计划，在项目启动后，由双方项目经理讨论并最终确定。

注：

- 项目实施周期预计6周+的时间；

- 阜康越南的关键用户是操作过阜康金华的SAP系统，本项目中顾问将帮助阜康越南关键用户完成新公司的业务流程在SAP系统中正常操作演练，甲方关键用户需全力配合乙方顾问给予足够的时间进行操作演练及测试。

- 实施开始时间，取决于越南的第一笔订单确认时间，预测按9月中开始。如，订单时间延后则计划开始时间将进行相应调整。

| 项目阶段 | 主要内容 | 时常（天） | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 项目人员确定与启动 | 1 | 2023/9/18 | 2023/9/18 |
| 探索阶段 | 基于阜康金华实施功能沟通 | 3 | 2023/9/19 | 2023/9/21 |
|  | 阜康越南新增功能沟通 | 1 | 2023/9/22 | 2023/9/22 |
|  | 开发功能与接口变更沟通 | 2 | 2023/9/25 | 2023/9/26 |
| 实现阶段 | 系统配置调整 | 2 | 2023/9/27 | 2023/9/28 |
|  | 开发与接口调整、测试 | 15 | 2023/10/7 | 2023/10/25 |
|  | 数据收集 | 12 | 2023/10/8 | 2023/10/20 |
|  | 系统测试 | 3 | 2023/10/26 | 2023/10/28 |
|  | 权限设计与分配 | 2 | 2023/10/28 | 2023/10/29 |
| 上线阶段 | 数据导入 | 3 | 2023/10/29 | 2023/10/31 |
|  | 配置与开发传输 |  | 2023/10/29 | 2023/10/31 |
|  | 系统上线 | 1 | 2023/11/1 | 2023/11/1 |
| 上线支持 | 系统上线后问题处理 | 5 | 2023/11/2 | 2023/11/10 |

各阶段主要交付

| 项目阶段 | 主要内容 | 甲方负责人 | 乙方负责人 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 | 1. 编制项目计划 | 项目经理 | 项目经理 | 项目总体计划 |
|  |  |  |  | 项目管理规范 |
|  | 2. 召开项目启动会 |  |  | 项目团队成员 |
|  |  |  |  | 项目启动会材料 |
| 需求调研 | 1. 准备调研提纲 | 项目经理兼业务顾问 | 项目经理、项目成员、业务部门 | 调研提纲 |
|  | 2. 业务需求调研及总结 |  |  | 调研总结 |
| 实施与开发 | 1. 方案设计 2. 系统原型确认 3. 系统开发及测试 | 项目经理兼业务顾问、开发顾问 | 项目经理、项目成员、业务部门 | 业务方案 |
|  |  |  |  | 系统接口方案 |
|  |  |  |  | 系统开发说明书 |
|  |  |  |  | 系统测试报告 |
|  |  |  |  | 基础数据清单 |
|  |  |  |  | 用户操作手册 |
| 上线准备及上线 | 上线 | 项目经理兼业务顾问、开发顾问 | 项目经理、项目成员、业务部门 |  |
| 上线支持 | 远程支持及系统优化 | 项目经理兼业务顾问、开发顾问 | 项目经理、项目成员、业务部门 | 问题清单 |
|  |  |  |  | 项目总结报告 |

实施假设

为确保项目顺利实施，本说明书的目标达成基于以下假设。在项目期间所出现的偏差必须以书面形式及时提出，双方沟通协商后，可作相应调整。如确有必要，可通过项目变更流程处理。

- 本项目中的现场服务为1周（2人）在金华做需求梳理与确认；1周为上线（2人）在越南进行支持，其余皆为远程实施；

- 本项目中如需超过2周的现场实施时间，由阜康金华额外承担相关服务费及差旅费用（不在本合同金额范围内）；双方签订合同的目标是为了实现越南工厂SAP正常使用，帛丝评估并认可使用这些天数与实施方式是可以实现项目目标。阜康可承诺全力配合，但因帛丝原因造成项目延期或问题，所增加天数或调整实施方式由帛丝承担。

- 本项目中去越南的交通及住宿费用由阜康金华承担；

- 语言：项目小组双方交流所用语言主要为中国普通话。所有作业交付文档的语言将用中文(简体)。

- 在项目实施期间，如有新的可能影响项目进度的组织变更、人员变动等例外情况，甲方将及时通知并和乙方共同探讨对项目的影响，寻求解决方案。

- 项目实施期间，对资源计划要求如下（由甲方负责下列活动）：

- 互联网和局域网支持，包括为项目组提供的技术支持。

- 项目所需的硬件设备采购、安装和维护工作，如服务器、电脑、局域网、互联网等。

- 相应的硬件按照双方商定的时间到位；乙方给予必要的协助。

- 需要开发接口的外围系统必须在项目设定的计划内，协调外围系统的供应商到位。

- 双方认为履行合同中所必需使用的任何第三方产品，乙方将向甲方说明情况，由甲方负责取得此第三方产品的使用许可。

项目管理工具

项目沟通管理

- 项目状态报告

项目状态报告是项目沟通管理的重要方式。项目组定期将编制项目相关报告，保证项目各方了解项目进展状态。

  - 项目计划

  - 问题清单和处理状态

  - 已更新的项目计划

  - 本周计划工作及完成情况

  - 下周计划工作及资源安排

  - 项目会议及沟通方式

| 会议名称 | 参与人员 | 会议目的及主要内容 | 时间/频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目双周例会 | PMO成员 所有项目组成员 | 以项目周计划为基础，小结上周工作成果，并讨论下周计划，针对重点问题/风险/变更等重要议题达成共识 | 双周 |

需求变更管理

对不影响总体项目计划的项目内变更由项目经理管控，对整体项目影响巨大的变更，由项目经理提出并填写如下的项目变更申请表交双方领导审核评估。需要进行变更控制的因素包括：

1）影响总体项目计划关键路径、关键依赖、关键里程碑的变更；

2）影响技术方案，需经技术组审阅；

3）对总体项目造成影响的变更；

4）将对项目实施造成较大风险的变更。

项目变更申请表

| 项目名称 (项目代码) |  | 变更申请编号 |  | 申请日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 申请人 |  |  |  |
| 变更描述 |  |  |  |  |  |
| 变更原因 |  |  |  |  |  |
| 被影响项 时间 费用 人员 其他资源 |  |  |  |  |  |
| 变更影响分析 |  |  |  |  |  |
| 问题ID | 子项修改 |  | 开发人天 |  | 测试人天 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 分析员： |  |  |  |
| 变更批准 |  |  |  |  |  |
| ERP项目经理 日期 |  | 客户项目经理 日期 |  |  | 申请人主管 日期 |

问题管理

由项目经理根据问题的影响大小、紧急程度统一确定问题的严重程度（C,H,M,L）；

对严重程度高的问题将定义较快的解决要求及较密集的跟踪力度，并指定项目成员负责；

为重大问题上报确定解决方案，由项目经理负责。

| - 问题严重程度 | - 说明 | - 响应要求 | - 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Critical-关键 | - 严重问题，涉及多个小组，严重影响总体项目范围、进度和资源投入，需要紧急响应。 | - 0.5天 | - 项目经理 |
| - High-高 | - 主要问题，在单个小组或模块内，严重影响项目范围、质量和资源投入，需要快速响应。 | - 1天 | - 项目经理或问题负责人 |
| - Medium-中 | - 中等问题，在单个小组或模块内，影响该小组的项目进度、质量和资源投入。 | - 2天 | - 项目经理或问题负责人 |
| - Low-低 | - 一般问题，在单个小组或模块内，对项目或小组的影响不太大。 | - 3天 | - 顾问或关键用户 |

以下无正文！